РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 апреля  2023г.                                                                                  №152

п. Дубровка

О сводном годовом докладе «О ходе

реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области  за 2022 год»

В соответствии с постановлением администрации Дубровского района от 26.10.2018 года № 744а «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Дубровское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области  за 2022 год согласно приложению    № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит размещению  на сайте Дубровского муниципального района Брянской области, а так же в периодическом печатном средстве массовой информации «Вестник Дубровского района»

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации

Дубровского района                                                                   С.Н. Ефименко

Приложение № 1

к постановлению администрации

Дубровского района

от 18 апреля  2023 года  № ___

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области  за 2022 год

В 2022 году в Дубровском городском поселении  осуществлялась реализация   двух муниципальных программ:

- «Реализация отдельных полномочий Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области  на 2022 - 2024 годы»;

-  «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы

на территории р.п. Дубровка Дубровского городского поселения»;

За отчетный период фактическое освоение средств составило 100% от уточненной бюджетной росписи.

Общий объем финансирования за 2022 год  составил 63 223 769,86 рублей.

При этом наибольший объем средств пришёлся на муниципальную программу «Реализация отдельных полномочий Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области  на 2022 - 2022 годы» 59 559 073,06 рублей или 94,2% от общего объема финансирования муниципальных программ. На реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы на территории р.п. Дубровка Дубровского городского поселения» израсходовано 3 664 696,80 рублей  или 6% от общего объема финансирования муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ производилась в соответствии с постановлением администрации Дубровского района от 26.10.2018 года № 744а «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Дубровское городское поселение», в соответствии с  которым программы ранжируются на четыре группы:

1 группа - эффективность выше плановой при R > N;

2 группа - плановая эффективность при R = N;

3 группа - эффективность ниже плановой при N > R >= 0,75 N;

4 группа - программа неэффективна при R < 0,75 N,

где N - число показателей (индикаторов), а R -  итоговая оценка состояния индикатора.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Реализация отдельных полномочий Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области  на 2022 - 2024 годы»

Программа утверждена постановлением администрации Дубровского района от 15.12.2021 года № 673.

Ответственный исполнитель: Администрация Дубровского района.

Цели муниципальной  программы:

Эффективное использование бюджетных средств

Достижение поставленных целей требует решения следующих задач:

- Полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании "Дубровское городское поселение";

- Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности;

- Повышение безопасности дорожного движения;

- Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним;

- Плата взносов на капитальный ремонт в многоквартирном доме собственником помещений;

- Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда;

- Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов;

- Мероприятия в сфере коммунального хозяйства;

- Мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами;

- Организация и обеспечение освещения улиц;

- Организация и содержание мест захоронения (кладбищ);

- Мероприятия по благоустройству;

- Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры;

- Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям);

- Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта;

Мероприятия по социальной поддержке отдельных категорий граждан.

Исполнение расходов муниципальной программы за 2022 год

«Реализация отдельных полномочий Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области  на 2022 - 2024 годы»

(рублей)

| Наименование | Утвержденные расходы 2022 г. (Решение от 14.12.2021 года № 204 | Уточненные расходы 2022 г. по сводной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к сводной росписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области | 5000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 |
| Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 70000,00 | 42 663,00 | 42 663,00 | 100 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части формирования архивных фондов поселений | 5000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части осуществления внутреннего муниципального контроля | 5000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 |
| Подготовка ЖКХ к зиме | 500 000,00 | 489 104,00 | 489 104,00 | 0,00 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100 |
| Повышение безопасности дорожного движения | 3 214 052,62 | 3 692 130,45 | 3 612 642,23 | 98 |
| Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним | 15 298 947,37 | 20 298 947,37 | 20 298 947,37 | 100 |
| Плата взносов на капитальный ремонт в многоквартирном доме собственником помещений | 110 000,00 | 146 803,00 | 145 108,10 | 98,8 |
| Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда | 107 000,00 | 317 356,36 | 317 356,36 | 100 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Мероприятия в сфере коммунального хозяйства | 806 000,0 | 614 320,00 | 607 380,80 | 99 |
| Мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами | 1 625 000,00 | 1 738 862,00 | 1 700 216,00 | 98 |
| Строительство и реконструкция (модернизация)объектов питьевого водоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Исполнение исковых требований на основании вступивших в закон силу судебных актов | 0,00 | 237 960,21 | 237 960,21 | 100 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 661 220,00 | 661 220,00 | 100 |
| Организация и обеспечение освещения улиц | 3 262 000,00 | 3 940 733,04 | 3 675 989,57 | 93,3 |
| Озеленение территории | 30000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100 |
| Организация и содержание мест захоронения (кладбищ, памятников) | 770 000,00 | 475 735,26 | 475 735,26 | 100 |
| Мероприятия по благоустройству | 7 151 642,65 | 7 031 653,85 | 7 004 482,10 | 99,6 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 12 631 578,95 | 12 631 578,95 | 100 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении | 15000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | 6 500 000,00 | 7 316 000,00 | 7 316 000,00 | 100 |
| Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) | 192 030,84 | 220 489,11 | 220 489,11 | 100 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100 |
| ИТОГО: | 36 796 873,49 | 59 977 756,60 | 59 559 073,06 | 99,3 |

Анализ выполнения индикаторов муниципальной программы

«Реализация отдельных полномочий Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области  на 2022 - 2024 годы»

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения |  | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (индикатора) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  | отклонение (-/+,%) |
| Наименование задачи муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании "Дубровское городское поселение" | январь-декабрь 2022г. | Полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании "Дубровское городское поселение" |  | шт | 1 |  | 1 | 0 |
| 2 | Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | январь-декабрь 2022г. | Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности |  | шт | 2 |  | 2 | 0 |
|  | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части формирования архивных фондов поселений | январь-декабрь 2022г. | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части формирования архивных фондов поселений |  | шт | 1 |  | 1 | 0 |
|  | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в сфере градостроительной деятельности | январь-декабрь 2022г. | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в сфере градостроительной деятельности |  | шт | 0 |  | 0 | 0 |
| 3 | Повышение безопасности дорожного движения | январь-декабрь 2022г. | Повышение безопасности дорожного движения |  | км | 93,86 |  | 93,86 | 0 |
| 4 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним | январь-декабрь 2022г. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним |  | км | 2,143 |  | 2,143 | 0 |
| 5 | Плата взносов на капитальный ремонт в многоквартирном доме собственником помещений | январь-декабрь 2022г. | Плата взносов на капитальный ремонт в многоквартирном доме собственником помещений |  | кв.м. | 1186,70 |  | 1186,70 | 0 |
| 6 | Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда | январь-декабрь 2022г. | Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда |  | шт. | 0 |  | 0 | 0 |
| 7 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | январь-декабрь 2022г. | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |  | шт. | 2 |  | 2 | 0 |
| 8 | Мероприятия в сфере коммунального хозяйства | январь-декабрь 2022г. | Мероприятия в сфере коммунального хозяйства |  | шт. | 6 |  | 6 | 0 |
| 9 | Мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами | январь-декабрь 2022г. | Мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами |  | шт. | 1 |  | 1 | 0 |
|  | Организация и обеспечение освещения улиц | январь-декабрь 2022г. | Организация и обеспечение освещения улиц |  | шт. | 94 |  | 94 | 0 |
| 12 | Организация и содержание мест захоронения (кладбищ) | январь-декабрь 2022г. | Организация и содержание мест захоронения (кладбищ) |  | шт. | 6 |  | 6 | 0 |
|  | Мероприятия по благоустройству | январь-декабрь 2022г. | Мероприятия по благоустройству |  | шт. | 33 |  | 33 | 0 |
| 13 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении | январь-декабрь 2022г. | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении |  | шт. | 1 |  | 1 | 0 |
| 14 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | январь-декабрь 2022г. | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры |  | шт. | 1 |  | 1 | 0 |
| 15 | Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) | январь-декабрь 2022г. | Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) |  | чел. | 3 |  | 3 | 0 |

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Реализация отдельных полномочий Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области  на 2022 - 2024 годы»

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| Полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в Дубровском городском поселении Дубровского муниципального района Брянской области | 1 |
| Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 1 |
| Повышение безопасности дорожного движения | 2 |
| Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним | 1 |
| Плата взносов на капитальный ремонт в многоквартирном доме собственником помещений | 1 |
| Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда | 1 |
| Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 1 |
| Мероприятия в сфере коммунального хозяйства | 1 |
| Мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами | 1 |
| Организация и обеспечение освещения улиц | 1 |
| Организация и содержание мест захоронения (кладбищ) | 1 |
| Мероприятия по благоустройству | 2 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | 1 |
| Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) | 1 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта | 1 |
| Мероприятия по социальной поддержке отдельных категорий граждан | 1 |
| Итоговая оценка состояния ( R ) | 18 |

Оценка эффективности реализации
муниципальной программы

«Реализация отдельных Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области  на 2022 - 2024 годы»

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  | Критерий эффективности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой |  |  |  |  | R > N |  |  |
| Плановая эффективность |  |  |  |  | R = N |  |  |
| Эффективность ниже плановой |  |  |  |  | N > R > = 0,75 N |  |  |
| Программа неэффективна |  |  |  |  | R < 0,75 N |  |  |
|  | N - число показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
|  | R=18 |  |  |  |  |  |  |
|  | N=15 |  |  |  |  |  |  |

ВЫВОД: согласно проведенному анализу и полученным показателям критериев эффективности муниципальной программы ««Реализация отдельных полномочий Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области  на 2022 - 2024 годы» эффективность программы выше плановой, следовательно, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды на 2018- 2024 годы

на территории р.п. Дубровка Дубровского городского поселения»

Программа утверждена постановлением администрации Дубровского района от 28.11.2017 года № 836.

Ответственный исполнитель: Администрация Дубровского района.

Цели муниципальной  программы:

1. Повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории р.п. Дубровка Дубровского района Брянской области.

Достижение поставленных целей требует решения следующих задач:

- Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территории общего пользования;

- Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов.

Исполнение расходов муниципальной программы за 2022 год

«Формирование современной городской среды на 2018- 2024 годы

на территории р.п. Дубровка Дубровского городского поселения»

Рублей

| Наименование | Утвержденные расходы 2022 г. (Решение от 14.12.2021 года № 204 | Уточненные расходы 2022 г. по сводной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к сводной росписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1) Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. 60 лет Октября, д.4, д.6 в рп. Дубровка Брянской области; 2) благоустройство дворовой территории по адресу: ул. 324 Дивизии, д.7А в рп. Дубровка Брянской области; 3) благоустройство дворовой территории по адресу: ул. 324 Дивизии, д.25, д.26 в рп. Дубровка Брянской области; 4) благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Олега Кошевого, д.50А в рп. Дубровка Брянской области. | - 3 532 650,11 | - 3 664 696,80 | 3 664 696,80 | 100,0 |
| Всего: | - 3 532 650,11 | - 3 664 696,80 | 3 664 696,80 | 100,0 |

Анализ выполнения индикаторов муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на 2018- 2024 годы

на территории р.п. Дубровка Дубровского городского поселения»

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (индикатора) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+,%) |
| 1 | Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. 60 лет Октября, д.4, д.6 в рп. Дубровка Брянской области | январь-декабрь 2022г. | Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. 60 лет Октября, д.4, д.6 в рп. Дубровка Брянской области | шт | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. 324 Дивизии, д.7А в рп. Дубровка Брянской области | январь-декабрь 2022г. | Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. 324 Дивизии, д.7А в рп. Дубровка Брянской области | шт | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. 324 Дивизии, д.25, д.26 в рп. Дубровка Брянской области | январь-декабрь 2022г. | Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. 324 Дивизии, д.25, д.26 в рп. Дубровка Брянской области; | шт | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Олега Кошевого, д.50А в рп. Дубровка Брянской области. | январь-декабрь 2022г. | Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Олега Кошевого, д.50А в рп. Дубровка Брянской области. | Шт. | 1 | 1 | 0 |

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на 2018- 2024 годы

на территории р.п. Дубровка Дубровского городского поселения»

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. 60 лет Октября, д.4, д.6 в рп. Дубровка Брянской области | 1 |
| Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. 324 Дивизии, д.7А в рп. Дубровка Брянской области | 1 |
| Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. 324 Дивизии, д.25, д.26 в рп. Дубровка Брянской области | 1 |
| Благоустройство дворовой территории по адресу: ул. Олега Кошевого, д.50А в рп. Дубровка Брянской области. | 1 |
| Итоговая оценка состояния ( R ) | 4 |

Оценка эффективности реализации
муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на 2018- 2024 годы

на территории р.п. Дубровка Дубровского городского поселения»

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) |  |  | Критерий эффективности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой |  |  | R > N |  |  |  |  |
| Плановая эффективность |  |  | R = N |  |  |  |  |
|  | N - число показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
|  | R=4 |  |  |  |  |  |  |
|  | N=4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Плановая эффективность |  |  |  |  |  |  |

ВЫВОД: согласно проведенному анализу и полученным показателям критериев эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы на территории р.п. Дубровка Дубровского городского поселения» эффективность программы выше плановой, следовательно, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.