РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 апреля  2022г.                                                                                     №172

п. Дубровка

О сводном годовом докладе «О ходе

реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области  за 2021 год»

В соответствии с постановлением администрации Дубровского района от 26.10.2018 года № 744а «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Дубровское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области  за 2021 год согласно приложению    № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит размещению  на сайте Дубровского муниципального района Брянской области, а так же в периодическом печатном средстве массовой информации «Вестник Дубровского района»

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Дубровского района                                                                   И.А. Шевелев

Приложение № 1

к постановлению администрации

Дубровского района

от 07 апреля  2022 года  №172

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области  за 2021 год

В 2021 году в Дубровском городском поселении  осуществлялась реализация   двух муниципальных программ:

- «Реализация отдельных полномочий Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области  на 2021 - 2023 годы»;

-  «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы

на территории р.п. Дубровка Дубровского городского поселения»;

За отчетный период фактическое освоение средств составило 100% от уточненной бюджетной росписи.

Общий объем финансирования за 2021 год  составил 64 806 454,41 рублей .

При этом наибольший объем средств пришёлся на муниципальную программу «Реализация отдельных полномочий Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области  на 2021 - 2023 годы» 58 803 411,70 рублей или 91% от общего объема финансирования муниципальных программ. На реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы на территории р.п. Дубровка Дубровского городского поселения» израсходовано 6 353 878,18 рублей  или 9% от общего объема финансирования муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ производилась в соответствии с постановлением администрации Дубровского района от 26.10.2018 года № 744а «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Дубровское городское поселение», в соответствии с  которым программы ранжируются на четыре группы:

1 группа - эффективность выше плановой при R > N;

2 группа - плановая эффективность при R = N;

3 группа - эффективность ниже плановой при N > R >= 0,75 N;

4 группа - программа неэффективна при R < 0,75 N,

где N - число показателей (индикаторов), а R -  итоговая оценка состояния индикатора.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Реализация отдельных полномочий Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области  на 2021 - 2023 годы»

Программа утверждена постановлением администрации Дубровского района от 18.12.2020 года № 757.

Ответственный исполнитель: Администрация Дубровского района.

Цели муниципальной  программы:

Эффективное использование бюджетных средств

Достижение поставленных целей требует решения следующих задач:

- Полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании "Дубровское городское поселение";

- Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности;

- Повышение безопасности дорожного движения;

- Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним;

- Плата взносов на капитальный ремонт в многоквартирном доме собственником помещений;

- Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда;

- Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов;

- Мероприятия в сфере коммунального хозяйства;

- Мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами;

- Организация и обеспечение освещения улиц;

- Организация и содержание мест захоронения (кладбищ);

- Мероприятия по благоустройству;

- Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры;

- Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям);

- Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта;

Мероприятия по социальной поддержке отдельных категорий граждан.

Исполнение расходов муниципальной программы за 2021 год

«Реализация отдельных полномочий Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области  на 2021 - 2023 годы»

(рублей)

| Наименование | Утвержденные расходы 2021 г. (Решение от 18.12.2020 года №757 | Уточненные расходы 2021 г. по сводной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к сводной росписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области | 5000,00 | 5 000,00 | 5000,00 | 100 |
| Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 70000,00 | 818 020,57 | 818 020,57 | 100 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части формирования архивных фондов поселений | 5000,00 | 5 000,00 | 5000,00 | 100 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100 |
| Повышение безопасности дорожного движения | 3 046 045,08 | 2 591 471,77 | 2 590 442,41 | 100 |
| Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним | 15 299 098,23 | 32 536 863,35 | 32 536 863,35 | 100 |
| Плата взносов на капитальный ремонт в многоквартирном доме собственником помещений | 110000,00 | 90 844,44 | 90 062,78 | 100 |
| Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда | 107000,00 | 78 200,00 | 78 200,00 | 100 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0,00 | 15 383,89 | 15 383,89 | 100 |
| Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Мероприятия в сфере коммунального хозяйства | 806 000,0 | 1 390 572,40 | 1 390 572,40 | 100 |
| Мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами | 1 625 000,00 | 1 625 000,00 | 1 377 281,00 | 85 |
| Строительство и реконструкция (модернизация)объектов питьевого водоснабжения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Организация и обеспечение освещения улиц | 3 262 000,00 | 4 679 211,86 | 3 710 889,91 | 80 |
| Озеленение территории | 30000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100 |
| Организация и содержание мест захоронения (кладбищ, памятников) | 602 012,70 | 1 599 085,90 | 1 384 729,23 | 87 |
| Мероприятия по благоустройству | 4 699 896,65 | 8 754 045,10 | 8 488 735,32 | 97 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении | 15000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6000 000,00 | 100 |
| Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) | 192 030,84 | 192 030,84 | 192 030,84 | 100 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100 |
| ИТОГО: | 36 004 283,50 | 60 500 930,12 | 58 803 411,70 | 100 |

Анализ выполнения индикаторов муниципальной программы

«Реализация отдельных полномочий Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области  на 2021 - 2023 годы»

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения |  | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (индикатора) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  | отклонение (-/+,%) |
| Наименование задачи муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании "Дубровское городское поселение" | январь-декабрь 2021г. | Полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании "Дубровское городское поселение" |  | шт | 1 |  | 1 | 0 |
| 2 | Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | январь-декабрь 2021г. | Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности |  | шт | 7 |  | 7 | 0 |
|  | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части формирования архивных фондов поселений | январь-декабрь 2021г. | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части формирования архивных фондов поселений |  | шт | 1 |  | 1 | 0 |
|  | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в сфере градостроительной деятельности | январь-декабрь 2021г. | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в сфере градостроительной деятельности |  | шт | 3 |  | 3 | 0 |
| 3 | Повышение безопасности дорожного движения | январь-декабрь 2021г. | Повышение безопасности дорожного движения |  | км | 93,86 |  | 93,86 | 0 |
| 4 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним | январь-декабрь 2021г. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним |  | км | 1,44 |  | 1,44 | 0 |
| 5 | Плата взносов на капитальный ремонт в многоквартирном доме собственником помещений | январь-декабрь 2021г. | Плата взносов на капитальный ремонт в многоквартирном доме собственником помещений |  | кв.м. | 1251,3 |  | 1251,3 | 0 |
| 6 | Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда | январь-декабрь 2021г. | Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда |  | шт. | 3 |  | 3 | 0 |
| 7 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | январь-декабрь 2021г. | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |  | шт. | 2 |  | 2 | 0 |
| 8 | Мероприятия в сфере коммунального хозяйства | январь-декабрь 2021г. | Мероприятия в сфере коммунального хозяйства |  | шт. | 13 |  | 13 | 0 |
| 9 | Мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами | январь-декабрь 2021г. | Мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами |  | шт. | 1 |  | 1 | 0 |
|  | Организация и обеспечение освещения улиц | январь-декабрь 2021г. | Организация и обеспечение освещения улиц |  | шт. | 94 |  | 94 | 0 |
| 12 | Организация и содержание мест захоронения (кладбищ) | январь-декабрь 2021г. | Организация и содержание мест захоронения (кладбищ) |  | шт. | 6 |  | 6 | 0 |
|  | Мероприятия по благоустройству | январь-декабрь 2021г. | Мероприятия по благоустройству |  | шт. | 26 |  | 26 | 0 |
| 13 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении | январь-декабрь 2021г. | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении |  | шт. | 1 |  | 1 | 0 |
| 14 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | январь-декабрь 2021г. | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры |  | шт. | 1 |  | 1 | 0 |
| 15 | Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) | январь-декабрь 2021г. | Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) |  | чел. | 3 |  | 3 | 0 |

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Реализация отдельных полномочий Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области  на 2021 - 2023 годы»

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| Полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании "Дубровское городское поселение" | 1 |
| Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 1 |
| Повышение безопасности дорожного движения | 2 |
| Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним | 1 |
| Плата взносов на капитальный ремонт в многоквартирном доме собственником помещений | 1 |
| Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда | 1 |
| Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 1 |
| Мероприятия в сфере коммунального хозяйства | 1 |
| Мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами | 1 |
| Организация и обеспечение освещения улиц | 1 |
| Организация и содержание мест захоронения (кладбищ) | 1 |
| Мероприятия по благоустройству | 2 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | 1 |
| Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) | 1 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта | 1 |
| Мероприятия по социальной поддержке отдельных категорий граждан | 1 |
| Итоговая оценка состояния ( R ) | 18 |

Оценка эффективности реализации
муниципальной программы

«Реализация отдельных Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области  на 2021 - 2023 годы»

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  | Критерий эффективности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой |  |  |  |  | R > N |  |  |
| Плановая эффективность |  |  |  |  | R = N |  |  |
| Эффективность ниже плановой |  |  |  |  | N > R > = 0,75 N |  |  |
| Программа неэффективна |  |  |  |  | R < 0,75 N |  |  |
|  | N - число показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
|  | R=18 |  |  |  |  |  |  |
|  | N=15 |  |  |  |  |  |  |

ВЫВОД: согласно проведенному анализу и полученным показателям критериев эффективности муниципальной программы ««Реализация отдельных полномочий Дубровского городского поселения Дубровского муниципального района Брянской области  на 2021 - 2023 годы» эффективность программы выше плановой, следовательно, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды на 2018- 2024 годы

на территории р.п. Дубровка Дубровского городского поселения»

Программа утверждена постановлением администрации Дубровского района от 28.11.2017 года № 836.

Ответственный исполнитель: Администрация Дубровского района.

Цели муниципальной  программы:

1. Повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории р.п. Дубровка Дубровского района Брянской области.

Достижение поставленных целей требует решения следующих задач:

- Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территории общего пользования;

- Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов.

Исполнение расходов муниципальной программы за 2021 год

«Формирование современной городской среды на 2018- 2024 годы

на территории р.п. Дубровка Дубровского городского поселения»

Рублей

| Наименование | Утвержденные расходы 2021 г. (Решение от 18.12.2020 года №757 | Уточненные расходы 2021 г. по сводной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к сводной росписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Ленина д.65 в р. п. Дубровка Брянской области, обустройство общественной территории «Парк» ул. Фокина в п. Дубровка, ремонт и благоустройство территории памятника танкистам в р.п. Дубровка | 3 549 580,71 | 6 045 590,71 | 6 045 590,71 | 100,0 |
| Всего: | 3 549 580,71 | 6 045 590,71 | 6 045 590,71 | 100,0 |

Анализ выполнения индикаторов муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на 2018- 2024 годы

на территории р.п. Дубровка Дубровского городского поселения»

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (индикатора) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+,%) |
| 1 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №65 по ул. Ленина в р. п. Дубровка Брянской области | январь-декабрь 2021г. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №65 по ул. Ленина в р. п. Дубровка Брянской области | шт | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Благоустройство общественной территории «Парк» ул. Фокина в п. Дубровка | январь-декабрь 2021г. | Благоустройство общественной территории «Парк» ул. Фокина в п. Дубровка | шт | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Ремонт и благоустройство территории Памятника танкистам в р.п. Дубровка | январь-декабрь 2021г. | Ремонт и благоустройство территории Памятника танкистам в р.п. Дубровка | шт | 1 | 1 | 0 |

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на 2018- 2024 годы

на территории р.п. Дубровка Дубровского городского поселения»

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №65 по ул. Ленина в р. п. Дубровка Брянской области. | 1 |
| Благоустройство общественной территории «Парк» ул. Фокина в п. Дубровка | 1 |
| Ремонт и благоустройство территории Памятника танкистам в р.п. Дубровка | 1 |
| Итоговая оценка состояния ( R ) | 3 |

Оценка эффективности реализации
муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на 2018- 2024 годы

на территории р.п. Дубровка Дубровского городского поселения»

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) |  |  | Критерий эффективности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой |  |  | R > N |  |  |  |  |
| Плановая эффективность |  |  | R = N |  |  |  |  |
|  | N - число показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
|  | R=3 |  |  |  |  |  |  |
|  | N=3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Плановая эффективность |  |  |  |  |  |  |

ВЫВОД: согласно проведенному анализу и полученным показателям критериев эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018- 2024 годы на территории р.п. Дубровка Дубровского городского поселения» эффективность программы выше плановой, следовательно, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.