## Приложение 1
Приложение 1 к краткосрочному (2020-2022 годы) плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области" (2014 - 2043 годы) на территории Дубровского района
Перечень многоквартирных домов Брянской области, включенных в краткосрочный (2020-2022 годы) план
№ п/п | Адрес МКД | Статус МКД (является объектом культурного наследия - "+"; не является объектом культурного наследия - "-") | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - на счете, счетах регионального оператора; СС - на специальном счете) | Год ввода в эксплуатацию | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [6 empty] | Плановая дата завершения работ
[11 empty] | всего | в том числе
[12 empty] | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  | за счет иных источников финансирования
[15 empty] | из фонда капитального ремонта, сформированного за счет минимального размера взноса | из фонда капитального ремонта, сформированная за счет превышения минимального размера взноса
[8 empty] | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
2020 год
Муниципальное образование "Дубровское городское поселение" Дубровского муниципального района
198 | пгт. Дубровка, мкр. 1-й, д. 42 | - | РО | 1970 | кирпичные | 2 | 1 | 590.8 | 386.2 | 21 | 1950961.7 | 0 | 0 | 0 | 1950961.7 | 0 | 0 | 12.2020
199 | пгт. Дубровка, ул. Сельхозтехника, д. 1А | - | РО | 1982 | кирпичные | 2 | 1 | 466.8 | 360.2 | 30 | 986028.01 | 0 | 0 | 0 | 986028.01 | 0 | 0 | 12.2020
Итого по муниципальному образованию "Дубровское городское поселение" Дубровского муниципального района |  |  |  | Х | Х | Х | Х | 1057.6 | 746.4 | 51 | 2936989.71 | 0 | 0 | 0 | 2936989.71 | 0 | 0
2021 год
Муниципальное образование "Дубровское городское поселение" Дубровского муниципального района
191 | пгт. Дубровка, мкр. 1-й, д. 37 | - | РО | 1971 | кирпичные | 2 | 3 | 985.6 | 896.8 | 36 | 3837446.58 | 0 | 0 | 0 | 3837446.58 | 0 | 0 | 12.2021
Итого по муниципальному образованию "Дубровское городское поселение" Дубровского муниципального района |  |  |  | Х | Х | Х | Х | 985.6 | 896.8 | 36 | 3837446.58 | 0 | 0 | 0 | 3837446.58 | 0 | 0
2022 год
Муниципальное образование "Дубровское городское поселение" Дубровского муниципального района
216 | пгт. Дубровка, мкр. 1-й, д. 31 | - | РО | 1970 | кирпичные | 2 | 3 | 965.6 | 880.6 | 28 | 5438325.82 | 0 | 0 | 0 | 5438325.82 | 0 | 0 | 12.2022
Итого по муниципальному образованию "Дубровское городское поселение" Дубровского муниципального района |  |  |  | Х | Х | Х | Х | 965.6 | 880.6 | 28 | 5438325.82 | 0 | 0 | 0 | 5438325.82 | 0 | 0

## Приложение 2
Приложение 2 к краткосрочному (2020-2022 годы) плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области" (2014 - 2043 годы) на территории Дубровского района
Перечень многоквартирных домов Брянской области, включенных в краткосрочный (2020-2022 годы) план, с указанием видов и стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту
№ п/п | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, всего | Уборочная площадь мест общего пользования МКД - указывается в случае проведения ремонта электроснабжения | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные ч. 1 ст. 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | [22 empty] | Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
[5 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем, руб. | [11 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  | Установка коллективных (общедо-мовых) ПУ и УУ | Разработка проектной документации | Осуществление строительного контроля | Другие виды
[5 empty] | Всего | электроснабжения | теплоснабжения |  | газоснабжения |  | холодного водоснабжения |  | горячего водоснабжения |  | водоотведения
|  | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | п.м | руб. | п.м | руб. | п.м | руб. | п.м | руб. | п.м | руб. | ед. | руб. | Тип кровли (ПК - ПК; СК - СК) | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
2020 год
Муниципальное образование "Дубровское городское поселение" Дубровского муниципального района
198 | пгт. Дубровка, мкр. 1-й, д. 42 | 424.1 |  | 1950961.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 499.8 | 1874362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67748.18 | 8851.52 | 0
199 | пгт. Дубровка, ул. Сельхозтехника, д. 1А |  |  | 986028.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ПК | 364 | 884746.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67407.73 | 33874.08 | 0
Итого по муниципальному образованию "Дубровское городское поселение" Дубровского муниципального района |  | #REF! |  | 2936989.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 863.8 | 2759108.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135155.91 | 42725.6 | 0
2021 год
Муниципальное образование "Дубровское городское поселение" Дубровского муниципального района
191 | пгт. Дубровка, мкр. 1-й, д. 37 | 590.2 |  | 3837446.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 760 | 3659350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118731.05 | 59365.53 | 0
Итого по муниципальному образованию "Дубровское городское поселение" Дубровского муниципального района |  | 590.2 |  | 3837446.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 760 | 3659350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118731.05 | 59365.53 | 0
2022 год
Муниципальное образование "Дубровское городское поселение" Дубровского муниципального района
216 | пгт. Дубровка, мкр. 1-й, д. 31 | 590.2 |  | 5438325.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СК | 982 | 5193601.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163149.77 | 81574.89 | 0
Итого по муниципальному образованию "Дубровское городское поселение" Дубровского муниципального района |  | #REF! |  | 5438325.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | 982 | 5193601.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163149.77 | 81574.89 | 0

## Приложение 3
Приложение 3 к краткосрочному (2020-2022 годы) плану реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Брянской области" (2014 - 2043 годы) на территории Дубровского района
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Брянской области, включенных в краткосрочный (2020-2022 годы) план
№ п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта
|  | кв.м | чел. | ед. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2020 г.
11 | Муниципальное образование "Дубровское городское поселение" Дубровского муниципального района | 1057.6 | 51 | 2 | 2936989.71
2021 г.
10 | Муниципальное образование "Дубровское городское поселение" Дубровского муниципального района | 985.6 | 36 | 1 | 3837446.58
2022 г.
12 | Муниципальное образование "Дубровское городское поселение" Дубровского муниципального района | 965.6 | 28 | 1 | 5438325.82

## Сравнительный перечень 2021 (hidden)
Сравнительный перечень многоквартирных домов Брянской области, включенных в краткосрочный план 2020-2022 гг. (по 2021 году реализации), с указанием стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту
№ п/п | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, всего | Уборочная площадь мест общего пользования МКД - указывается в случае проведения ремонта электроснабжения | Стоимость капитального ремонта по действующей редакции | Стоимость капитального ремонта по измененный программе | По отношению к первоначальному КСП (+ увеличение, - уменьшение) | Причина внесения изменений
|  | кв. м | кв. м
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
2021 год
Итого по Брянской области 2021 год |  | #REF! |  | 1120605197.41 | 1105914149.88 | -14691047.53
Муниципальное образование "город Брянск"
1 | г. Брянск, ул. Камозина, д. 37 | 2697.2 |  | 3774636.46 | 2681274.38 | -1093362.08 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
2 | г. Брянск, ул. Клинцовская, д. 53 | 2154.1 |  | 2976923.05 | 2976923.05 | 0
3 | г. Брянск, ул. Клинцовская, д. 63А | 4019.9 |  | 3724059.58 | 3724059.58 | 0
4 | г. Брянск, ул. Клинцовская, д. 64 | 9829.9 |  | 4787238.24 | 4787238.24 | 0
5 | г. Брянск, ул. Коммунальная, д. 2 | 11948.5 |  | 8084730.08 | 8084730.08 | 0
6 | г. Брянск, ул. Коммунаров, д. 35 |  |  | 2883792.32 | 2883792.32 | 0
7 | г. Брянск, ул. Коммунаров, д. 4 |  |  | 8472918.7 | 8472918.7 | 0
8 | г. Брянск, ул. Гоголя, д. 17 |  |  | 4678574.06 | 3625384.5 | -1053189.56 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
9 | г. Брянск, ул. Конотопская, д. 12 |  |  | 6650138.95 | 6650138.95 | 0
10 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 21 |  |  | 5547043.48 | 5547043.48 | 0
11 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 23 |  |  | 5579405.39 | 5579405.39 | 0
12 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 25 |  |  | 5547587.99 | 5547587.99 | 0
13 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 27 |  |  | 5778875.11 | 5778875.11 | 0
14 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 27А |  |  | 5505675.39 | 5505675.39 | 0
15 | г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 6 |  |  | 7070585.5 | 7070585.5 | 0
16 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 31А |  |  | 3144742.76 | 3144742.76 | 0
17 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 33 |  |  | 5418504.35 | 5418504.35 | 0
18 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 35 |  |  | 7392762.14 | 7392762.14 | 0
19 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 41/1 |  |  | 4230613.67 | 4230613.67 | 0
20 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 43 |  |  | 8390171.76 | 8390171.76 | 0
21 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 45 |  |  | 8405510.49 | 8405510.49 | 0
22 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 47 |  |  | 4962744.34 | 4962744.34 | 0
23 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 49 |  |  | 8358691.76 | 8358691.76 | 0
24 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 51 |  |  | 8328359.42 | 8328359.42 | 0
25 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 53 |  |  | 4773219.54 | 4773219.54 | 0
26 | г. Брянск, ул. Костычева, д. 55 |  |  | 4800459.54 | 4800459.54 | 0
27 | г. Брянск, ул. Котовского, д. 1 |  |  | 7254853.07 | 7254853.07 | 0
28 | г. Брянск, ул. Крапивницкого, д. 22 |  |  | 3528699.08 | 3528699.08 | 0
29 | г. Брянск, ул. Крапивницкого, д. 24 |  |  | 6113793.62 | 6113793.62 | 0
30 | г. Брянск, ул. Красная, д. 16 |  |  | 4418115.13 | 4418115.13 | 0
31 | г. Брянск, ул. Красная, д. 18 |  |  | 5272913.3 | 5272913.3 | 0
32 | г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 144/1 |  |  | 4968625.23 | 4968625.23 | 0
33 | г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 158Б |  |  | 3228503.97 | 2461350.38 | -767153.59 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
34 | г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 160А |  |  | 4801795.95 | 4801795.95 | 0
35 | г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 162 |  |  | 4623471.45 | 4623471.45 | 0
36 | г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 164 |  |  | 6902167.73 | 5166663.08 | -1735504.65 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
37 | г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 29А |  |  | 2384871.83 | 2384871.83 | 0
38 | г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 31 |  |  | 6236746.28 | 6236746.28 | 0
39 | г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 62/1 |  |  | 8572108.94 | 8572108.94 | 0
40 | г. Брянск, ул. Гоголя, д. 11 |  |  | 2472868.33 | 2472868.33 | 0
41 | г. Брянск, ул. Красных Партизан, д. 2 |  |  | 2320621.65 | 2320621.65 | 0
42 | г. Брянск, ул. Красных Партизан, д. 29 |  |  | 3158984.87 | 3158984.87 | 0
43 | г. Брянск, ул. Красных Партизан, д. 30 |  |  | 3286142.46 | 3286142.46 | 0
44 | г. Брянск, ул. Красных Партизан, д. 34 |  |  | 5390436.53 | 5390436.53 | 0
45 | г. Брянск, ул. Красных Партизан, д. 7 |  |  | 2087590.84 | 2087590.84 | 0
46 | г. Брянск, ул. Крахмалева, д. 1 |  |  | 4531703.83 | 3936510.51 | -595193.32 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
47 | г. Брянск, ул. Крахмалева, д. 1А |  |  | 3491912.03 | 3491912.03 | 0
48 | г. Брянск, ул. Крахмалева, д. 2 |  |  | 4799861.98 | 4799861.98 | 0
49 | г. Брянск, ул. Крахмалева, д. 23 |  |  | 6733611.36 | 6733611.36 | 0
50 | г. Брянск, ул. Кромская, д. 43 |  |  | 4732393.67 | 4732393.67 | 0
51 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 93 |  |  | 5261982.26 | 5261982.26 | 0
52 | г. Брянск, ул. Куйбышева, д. 7 |  |  | 3135339.13 | 3135339.13 | 0
53 | г. Брянск, ул. Ленинградская, д. 2 |  |  | 5101947.73 | 4376980.86 | -724966.87 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
54 | г. Брянск, ул. Ленинградская, д. 4 |  |  | 4379712.97 | 4379712.97 | 0
55 | г. Брянск, ул. Литейная, д. 26 |  |  | 5922641.12 | 5922641.12 | 0
56 | г. Брянск, ул. Литейная, д. 28 |  |  | 6917730.79 | 6917730.79 | 0
57 | г. Брянск, ул. Литейная, д. 30 |  |  | 4787829.82 | 4787829.82 | 0
58 | г. Брянск, ул. Литейная, д. 32 |  |  | 3133338.3 | 2278251.38 | -855086.92 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
59 | г. Брянск, ул. Литейная, д. 34 |  |  | 3627968.75 | 2685161.78 | -942806.97 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
60 | г. Брянск, ул. Литейная, д. 38 |  |  | 2994739.5 | 2994739.5 | 0
61 | г. Брянск, ул. Литейная, д. 40 |  |  | 2963581.98 | 2963581.98 | 0
62 | г. Брянск, ул. Литейная, д. 46/85 |  |  | 4951282.76 | 4951282.76 | 0
63 | г. Брянск, ул. Литейная, д. 48/126 |  |  | 5413131.66 | 5413131.66 | 0
64 | г. Брянск, ул. Литейная, д. 50 |  |  | 3277974.1 | 3277974.1 | 0
65 | г. Брянск, ул. Литейная, д. 58 |  |  | 5245222.26 | 5245222.26 | 0
66 | г. Брянск, ул. Литейная, д. 60 |  |  | 4412522.67 | 4412522.67 | 0
67 | г. Брянск, ул. Литейная, д. 60А |  |  | 4057800.44 | 4057800.44 | 0
68 | г. Брянск, ул. Луначарского, д. 12 |  |  | 6036908.77 | 6036908.77 | 0
69 | г. Брянск, ул. Любезного, д. 2 |  |  | 5785396.77 | 5785396.77 | 0
70 | г. Брянск, ул. Любезного, д. 3 |  |  | 5555246.16 | 5555246.16 | 0
71 | г. Брянск, ул. Любезного, д. 5 |  |  | 5484489.52 | 5484489.52 | 0
72 | г. Брянск, ул. Любезного, д. 6 |  |  | 4835464.19 | 4835464.19 | 0
73 | г. Брянск, ул. Любезного, д. 7 |  |  | 4922485.83 | 4922485.83 | 0
74 | г. Брянск, ул. Мало-Завальская, д. 2 |  |  | 7691321.48 | 7691321.48 | 0
75 | г. Брянск, ул. Мало-Завальская, д. 5 |  |  | 2404251.83 | 2404251.83 | 0
76 | г. Брянск, ул. Мало-Завальская, д. 6А |  |  | 2397121.83 | 2397121.83 | 0
77 | г. Брянск, ул. Матвеева, д. 4 |  |  | 6099918.68 | 6099918.68 | 0
78 | г. Брянск, ул. Медведева, д. 69 |  |  | 4845494.23 | 3737064.67 | -1108429.56 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
79 | г. Брянск, ул. Медведева, д. 77 |  |  | 5357978.97 | 5357978.97 | 0
80 | г. Брянск, ул. Металлургов, д. 35 |  |  | 2599043.71 | 2599043.71 | 0
81 | г. Брянск, ул. Мира, д. 76 |  |  | 5909380.57 | 5909380.57 | 0
82 | г. Брянск, ул. Мира, д. 78 |  |  | 3731481.5 | 3731481.5 | 0
83 | г. Брянск, ул. Мира, д. 96 |  |  | 4431696.88 | 4431696.88 | 0
84 | г. Брянск, ул. Мичурина, д. 29 |  |  | 6733013.93 | 6733013.93 | 0
85 | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 20 |  |  | 5804664.11 | 5804664.11 | 0
86 | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 31А |  |  | 3094458.4 | 3094458.4 | 0
87 | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 33 |  |  | 6231126.49 | 6231126.49 | 0
88 | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 66 |  |  | 4632753.67 | 4632753.67 | 0
89 | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 75 |  |  | 5081158.72 | 5081158.72 | 0
90 | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 77 |  |  | 7930429.52 | 7930429.52 | 0
91 | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 79 |  |  | 5112343.79 | 5112343.79 | 0
92 | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 81 |  |  | 3980520.24 | 3980520.24 | 0
93 | г. Брянск, ул. Гоголя, д. 13 |  |  | 3070409.73 | 3070409.73 | 0
94 | г. Брянск, ул. Набережная, д. 1А |  |  | 2810204.1 | 2810204.1 | 0
95 | г. Брянск, ул. Набережная, д. 1Б |  |  | 2809324.1 | 2809324.1 | 0
96 | г. Брянск, ул. Набережная, д. 1Г |  |  | 3169434.1 | 3169434.1 | 0
97 | г. Брянск, ул. Набережная, д. 1Д |  |  | 3012724.1 | 3012724.1 | 0
98 | г. Брянск, ул. Набережная, д. 1Е |  |  | 3410764.1 | 3410764.1 | 0
99 | г. Брянск, ул. Никитина, д. 13 |  |  | 6002626.66 | 6002626.66 | 0
100 | г. Брянск, ул. Никитина, д. 14А |  |  | 2988244.1 | 2988244.1 | 0
101 | г. Брянск, ул. Никитина, д. 15Б |  |  | 7943161.43 | 7786251.44 | -156909.99 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
102 | г. Брянск, ул. Никитина, д. 4 |  |  | 5258411.33 | 5258411.33 | 0
103 | г. Брянск, ул. Никитина, д. 5 |  |  | 2806547.46 | 2240052.05 | -566495.41 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
104 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 101 |  |  | 5275750.75 | 5275750.75 | 0
105 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 105 |  |  | 5422199.82 | 5422199.82 | 0
106 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 109 |  |  | 2811065.44 | 2811065.44 | 0
107 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 111 |  |  | 2879780.64 | 2879780.64 | 0
108 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 112 |  |  | 4846250.61 | 4846250.61 | 0
109 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 114/38 |  |  | 4126600.08 | 4126600.08 | 0
110 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 120 |  |  | 2882301.98 | 2882301.98 | 0
111 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 40А |  |  | 5714902.79 | 5714902.79 | 0
112 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 71 |  |  | 5557184.97 | 5557184.97 | 0
113 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 73/46 |  |  | 5556094.97 | 5556094.97 | 0
114 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 75/49 |  |  | 5342651.66 | 5342651.66 | 0
115 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 77 |  |  | 5398969.72 | 5398969.72 | 0
116 | г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 13 |  |  | 5080746.8 | 5080746.8 | 0
117 | г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 24 |  |  | 4565123.84 | 4565123.84 | 0
118 | г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 42 |  |  | 3864820.14 | 3864820.14 | 0
119 | г. Брянск, ул. Ромашина, д. 1 |  |  | 4922528.17 | 4922528.17 | 0
120 | г. Брянск, ул. Ростовская, д. 14 |  |  | 2873957.36 | 2873957.36 | 0
121 | г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 14 |  |  | 3602888.23 | 3602888.23 | 0
122 | г. Брянск, мкр. Автозаводец, д. 10 |  |  | 4758994.02 | 4758994.02 | 0
123 | г. Брянск, ул. Калинина, д. 35 |  |  | 8708941.96 | 8708941.96 | 0
124 | г. Брянск, ул. Бурова, д. 2Б |  |  | 2388791.83 | 2388791.83 | 0
125 | г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 156 |  |  | 4003995.17 | 4003995.17 | 0
126 | г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 166 |  |  | 6007521.67 | 6007521.67 | 0
127 | г. Брянск, ул. Белорусская, д. 34 |  |  | 3708598.43 | 3708598.43 | 0
128 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 152 |  |  | 3583810.3 | 3583810.3 | 0
129 | г. Брянск, ул. Дружбы, д. 1 |  |  | 5829433.67 | 5829433.67 | 0
130 | г. Брянск, ул. Полесская, д. 83 |  |  | 4724423.67 | 4724423.67 | 0
131 | г. Брянск, мкр. Автозаводец, д. 8 |  |  | 3423682.98 | 3423682.98 | 0
132 | г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 7 |  |  | 9984103.35 | 9984103.35 | 0
133 | г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 174 |  |  | 3207401.28 | 3207401.28 | 0
134 | г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 150 |  |  | 7802274.58 | 7802274.58 | 0
135 | г. Брянск, пер. Кирова, д. 99 |  |  | 981705.99 | 981705.99 | 0
136 | г. Брянск, ул 22 съезда КПСС, д. 15 | 5511.9 |  | 6597486.97 | 6597486.97 | 0
137 | г. Брянск, ул Богдана Хмельницкого, д. 4 |  |  | 1716534.82 | 0 | -1716534.82 | Работы по ремонту газоснабжения исключены
138 | г. Брянск, ул. Дружбы, д. 12 |  |  | 2389051.37 | 0 | -2389051.37 | Работы по ремонту газоснабжения исключены
139 | г. Брянск, ул. Профсоюзов, д. 9 |  |  | 6563307.83 | 6563307.83 | 0
140 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 36 |  |  | 2926983.15 | 0 | -2926983.15 | Исключены работы по ремонту внутридомовых инженерных систем электро-, теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, установка общедомовых приборов учета на основании акта воспрепятствования оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (работы перенесены на 2022 год)
141 | г. Брянск, ул. Камозина, д. 29 |  |  | 5467494.84 | 5467494.84 | 0
142 | г. Брянск, ул. Дуки, д. 49 |  |  | 6603243.42 | 6603243.42 | 0
143 | г. Брянск, пр-кт. Московский, д. 7 | 3206 |  | 5480750.57 | 5480750.57 | 0
144 | г. Брянск, пер. Горького, д. 4 |  |  | 4565859.29 | 4565859.29 | 0
145 | г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 3 |  |  | 2282929.64 | 2282929.64 | 0
146 | г. Брянск, пр-кт Станке Димитрова, д. 53Б |  |  | 4396211.26 | 4396211.26 | 0
147 | г. Брянск, пр-зд Федюнинского, д. 16 |  |  | 306299 | 306299 | 0
| г. Брянск, ул. Советская, д. 50Б |  |  |  | 109195.64 | 109195.64 | МКД формирует фонд капитального ремонта на специальном счете регионального оператора, включен в план: выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в 2021 году
| г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 172 |  |  |  | 2426896.8 | 2426896.8 | МКД формирует фонд капитального ремонта на специальном счете регионального оператора, включен в план: выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в 2021 году
Итого по муниципальному образованию "Городской округ "город Брянск" |  | 30649.6 |  | 705269153.47 | 691173577.65 | -14095575.82
Муниципальное образование "Городской округ "город Клинцы"
148 | г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 106 |  |  | 3543386.29 | 3543386.29 | 0
149 | г. Клинцы, ул. Калинина, д. 74 |  |  | 3017903.44 | 3017903.44 | 0
150 | г. Клинцы, ул. Карла Либкнехта, д. 6 |  |  | 2814827.28 | 2814827.28 | 0
151 | г. Клинцы, ул. Кирова, д. 130 |  |  | 3914961.37 | 3914961.37 | 0
152 | г. Клинцы, ул. Краснознаменная, д. 1 |  |  | 4106526.64 | 4106526.64 | 0
153 | г. Клинцы, пр-кт. Ленина, д. 20А |  |  | 5409510.13 | 5409510.13 | 0
154 | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 30 |  |  | 6625444.55 | 6625444.55 | 0
155 | г. Клинцы, ул. Карла Либкнехта, д. 2А |  |  | 3093378.44 | 3093378.44 | 0
Итого по муниципальному образованию "Городской округ "город Клинцы" |  | 0 |  | 32525938.14 | 32525938.14 | 0
Муниципальное образование "Новозыбковский городской округ"
156 | г. Новозыбков, ул. Первомайская, д. 63 | 4065.4 |  | 6483994.3 | 6483994.3 | 0
157 | г. Новозыбков, ул. Первомайская, д. 95 | 1546 |  | 6839537.89 | 6839537.89 | 0
158 | г. Новозыбков, ул. Первомайская, д. 97 | 6406.5 |  | 10078539.6 | 10078539.6 | 0
Итого по муниципальному образованию "Новозыбковский городской округ" |  | 12017.9 |  | 23402071.79 | 23402071.79 | 0
Муниципальное образование "Стародубский муниципальный округ"
159 | г. Стародуб, ул. Восточная, д. 7 | 4065.4 |  | 3538843.2 | 3538843.2 | 0
160 | г. Стародуб, ул. Красных Партизан, д. 65 | 1546 |  | 2253576.34 | 2550643.54 | 297067.2 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
161 | с. Дохновичи, ул. Магистральная, д. 15 |  |  | 2891869.45 | 2891869.45 | 0
162 | с. Меленск, ул. Комсомольская, д. 24 | 875.6 |  | 3533041.92 | 3533041.92 | 0
Итого по Муниципальному образованию "Стародубский муниципальный округ" |  | 5611.4 |  | 12217330.91 | 12514398.11 | 297067.2
Муниципальное образование "Сельцовский городской округ"
163 | г. Сельцо, пер. Мейпариани, д. 5 | 702.8 |  | 3920579.29 | 3141029.08 | -779550.21 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
164 | г. Сельцо, пер. Свердлова, д. 9 |  |  | 2525667.38 | 2525667.38 | 0 |  | 0
165 | г. Сельцо, ул. Свердлова, д. 3 | 1798.2 |  | 2376006.65 | 2376006.65 | 0
Итого по муниципальному образованию "Сельцовский городской округ" |  | 2501 |  | 8822253.32 | 8042703.11 | -779550.21
Муниципальное образование городской округ "город Фокино"
166 | г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 20 | 977.9 |  | 5028861.23 | 5028861.23 | 0
167 | г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 24 |  |  | 5304421.47 | 5304421.47 | 0
168 | г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 26 |  |  | 5491064.78 | 5491064.78 | 0
169 | г. Фокино, ул. Карла Маркса, д. 31 |  |  | 5455174.83 | 5455174.83 | 0
170 | г. Фокино, ул. Александра Зверева, д. 22 |  |  | 6823460.75 | 6823460.75 | 0
171 | г. Фокино, ул. Гагарина, д. 14А |  |  | 18010676.48 | 18010676.48 | 0
Итого по муниципальному образованию городской округ "город Фокино" |  | 977.9 |  | 46113659.54 | 46113659.54 | 0
Муниципальное образование "Локотское городское поселение" Брасовского муниципального района
172 | п. Каменка, д. 1 | 702.8 |  | 2061484.82 | 2061484.82 | 0
173 | п. Локоть, пр-кт. Ленина, д. 65 |  |  | 2550011.29 | 2550011.29 | 0
174 | п. Локоть, ул. Липовая аллея, д. 48 | 1798.2 |  | 1405487.81 | 1405487.81 | 0
175 | п. Локоть, ул. Дзержинского, д. 9 |  |  | 6678892.72 | 6678892.72 | 0
Итого по муниципальному образованию "Локотское городское поселение" Брасовского муниципального района |  | 2501 |  | 12695876.64 | 12695876.64 | 0
Муниципальное образование "Брянский муниципальный район"
176 | д. Добрунь, ул. Молодежная, д. 6 | 961.6 |  | 2588063.84 | 2588063.84 | 0
177 | д. Добрунь, ул. Молодежная, д. 9 | 964.1 |  | 1619442.69 | 1619442.69 | 0
178 | д. Меркульево, ул. Воинская, д. 4 | 961.6 |  | 4137161.45 | 4137161.45 | 0
179 | п. Путевка, ул. Строителей, д. 8 | 1676.6 |  | 3278977.56 | 3278977.56 | 0
180 | п. Путевка, ул. Строителей, д. 9 |  |  | 3456810.28 | 3456810.28 | 0
181 | п. Пальцо, пер. Ленина, д. 5 |  |  | 2713576.77 | 2713576.77 | 0
182 | п. Путевка, ул. Садовая, д. 27 |  |  | 11136084.94 | 11136084.94 | 0
183 | п. Свень, ул. Советская, д. 3 |  |  | 2627926.66 | 2495961.39 | -131965.27 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
184 | с. Супонево, ул. Шоссейная, д. 9 |  |  | 1484284.51 | 1484284.51 | 0
185 | с. Глинищево, ул. Садовая, д. 34 |  |  | 4842699.44 | 4842699.44 | 0
186 | п. Путевка, ул. Рославльская, д. 5 |  |  | 8811885.19 | 8811885.19 | 0
Итого по муниципальному образованию "Брянский муниципальный район" |  | 4563.9 |  | 46696913.33 | 46564948.06 | -131965.27
Муниципальное образование "Выгоничское городское поселение" Выгоничского муниципального района
187 | п. Выгоничи, ул. Жукова, д. 3 | 291.4 | 15.3 | 2716861.39 | 2716861.39 | 0
188 | п. Выгоничи, ул. Жукова, д. 5 |  |  | 4137946.68 | 4137946.68 | 0
189 | п. Выгоничи, ул. Пионерская, д. 47 |  |  | 4363910.66 | 4363910.66 | 0
190 | п. Выгоничи, ул. Ленина, д. 60А |  |  | 2912504.92 | 2912504.92 | 0
191 | с. Лопушь, ул. Садовая, д. 1А | 590.2 |  | 2788423.2 | 3035826.92 | 247403.72 | Уточнение объемов работ на основании разработанной проектной документации
Итого по муниципальному образованию "Выгоничское городское поселение" Выгоничского муниципального района |  | 590.2 |  | 16919646.85 | 17167050.57 | 247403.72
Муниципальное образование "Дубровское городское поселение" Дубровского муниципального района
192 | пгт. Дубровка, мкр. 1-й, д. 37 | 590.2 |  | 3837446.58 | 3837446.58 | 0
Итого по муниципальному образованию "Дубровское городское поселение" Дубровского муниципального района |  | 590.2 |  | 3837446.58 | 3837446.58 | 0
Муниципальное образование "поселок Бытошь" Дятьковского муниципального района
193 | д. Будочки, ул. Центральная, д. 1 |  |  | 3123137.67 | 3123137.67 | 0
194 | д. Будочки, ул. Центральная, д. 2 |  |  | 3517548.28 | 3517548.28 | 0
195 | п. Бытошь, ул. Циолковского, д. 1А |  |  | 3202132.55 | 3202132.55 | 0
196 | п. Бытошь, ул. Циолковского, д. 3 | 590.2 |  | 3060815.39 | 3060815.39 | 0
Итого по муниципальному образованию "поселок Бытошь" Дятьковского муниципального района |  | 590.2 |  | 12903633.89 | 12903633.89 | 0
Муниципальное образование "город Дятьково" Дятьковского муниципального района
197 | г. Дятьково, ул. Циолковского, д. 11 | 590.2 |  | 2186444.53 | 2186444.53 | 0
Итого по муниципальному образованию "город Дятьково" Дятьковского муниципального района |  | #REF! |  | 2186444.53 | 2186444.53 | 0
Муниципальное образование "поселок Ивот" Дятьковского муниципального района
198 | рп. Ивот, ул. Пролетарская, д. 14 |  |  | 2050382.09 | 2050382.09 | 0
199 | рп. Ивот, ул. Пролетарская, д. 17 |  |  | 3347595.85 | 3347595.85 | 0
200 | рп. Ивот, ул. Первомайская, д. 36А |  |  | 2598969.23 | 2598969.23 | 0
201 | рп. Ивот, ул. Пролетарская, д. 21 |  |  | 3049419.31 | 3049419.31 | 0
202 | д. Сельцо, ул. Ленина, д. 2 |  |  | 2691215.44 | 2691215.44 | 0
Итого по муниципальному образованию "поселок Ивот" Дятьковского муниципального района |  | #REF! |  | 13737581.92 | 13737581.92 | 0
Муниципальное образование "поселок Старь" Дятьковского муниципального района
203 | п. Старь, ул. Спортивная, д. 1 |  |  | 5056456.71 | 5056456.71 | 0
Итого по муниципальному образованию "поселок Старь" Дятьковского муниципального района |  | #REF! |  | 5056456.71 | 5056456.71 | 0
Муниципальное образование "Большежуковское сельское поселение" Дятьковского муниципального района
204 | п. Дружба, ул. Садовая, д. 1 | 590.2 |  | 2319095.4 | 2319095.4 | 0
Итого по муниципальному образованию "Большежуковское сельское поселение" Дятьковского муниципального района |  | 590.2 |  | 2319095.4 | 2319095.4 | 0
Муниципальное образование "Слободищенское сельское поселение" Дятьковского муниципального района
205 | с. Слободище, ул. Гагарина, д. 2 |  |  | 1544395.92 | 1544395.92 | 0
206 | с. Слободище, ул. Гагарина, д. 4 | 590.2 |  | 1608659.04 | 1608659.04 | 0
Итого по муниципальному образованию "Слободищенское сельское поселение" Дятьковского муниципального района |  | 590.2 |  | 3153054.96 | 3153054.96 | 0
Муниципальное образование "Жуковский муниципальный округ"
207 | г. Жуковка, пер. Мальцева, д. 7 | 3105.5 |  | 4702176.06 | 4702176.06 | 0
208 | г. Жуковка, пер. Первомайский, д. 10А | 3225.6 |  | 3212919.08 | 3212919.08 | 0
209 | г. Жуковка, ул. Мальцева, д. 14 | 2592.2 |  | 6320624.56 | 6320624.56 | 0
210 | г. Жуковка, ул. Мальцева, д. 15 | 3042.2 |  | 5809976.06 | 5809976.06 | 0
211 | д. Гришина Слобода, ул. Молодежная, д. 3 |  |  | 3813855.61 | 3813855.61 | 0
Итого по муниципальному образованию "Жуковский муниципальный округ" |  |  |  | 23859551.37 | 23859551.37 | 0
Муниципальное образование "Вышковское городское поселение" Злынковского муниципального района
212 | п. Вышков, ул. Кооперативная, д. 17 | 590.2 |  | 2906130.25 | 2906130.25 | 0
Итого по муниципальному образованию "Вышковское городское поселение" Злынковского муниципального района |  | 590.2 |  | 2906130.25 | 2906130.25 | 0
Муниципальное образование "Карачевский муниципальный район"
213 | д. Масловка, ул. Трудовая, д. 5 | 3784 |  | 435204.83 | 435204.83 | 0
214 | г. Карачев, ул. Тургенева, д. 5 | 3784 |  | 3542761.09 | 3542761.09 | 0
215 | д. Масловка, ул. Трудовая, д. 6 |  |  | 2166349.78 | 2166349.78 | 0
216 | п. Березовка, ул. Молодежная, д. 16 |  |  | 2542259.48 | 2542259.48 | 0
217 | п. Теплое, ул. Привокзальная, д. 19 |  |  | 3098343.06 | 3098343.06 | 0
218 | п. Теплое, ул. Гощевская, д. 20 |  |  | 2492293.8 | 2492293.8 | 0
219 | п. Теплое, ул. Школьная, д. 14 |  |  | 2895592.9 | 2895592.9 | 0
Итого по муниципальному образованию "Карачевский муниципальный район" |  | 7568 |  | 17172804.94 | 17172804.94 | 0
Муниципальное образование "Клетнянский муниципальный район"
220 | пгт. Клетня, мкр. 1-й, д. 12А | 590.2 |  | 3424862.27 | 3424862.27 | 0
Итого по муниципальному образованию "Клетнянский муниципальный район" |  | 590.2 |  | 3424862.27 | 3424862.27 | 0
Муниципальное образование "Городское поселение пгт Климово Климовского муниципального района
221 | пгт. Климово, кв-л. Микрорайон, д. 28 | 909.2 |  | 3293316.57 | 3293316.57 | 0
222 | пгт. Климово, ул. Гутина, д. 25 | 562.4 |  | 4267469.93 | 4267469.93 | 0
Итого по муниципальному образованию "Городское поселение пгт Климово" Климовского муниципального района |  | 1471.6 |  | 7560786.5 | 7560786.5 | 0
Муниципальное образование "Клинцовский муниципальный район"
223 | п. Первое Мая, ул. Зеленая, д. 1 | 909.2 |  | 3895638.35 | 3895638.35 | 0
224 | с. Коржовка-Голубовка, ул. Совхозная, д. 46 |  |  | 2892315.66 | 2892315.66 | 0
225 | п. Чемерна, ул. Строительная, д. 25Б |  |  | 2376146.29 | 2376146.29 | 0
Итого по муниципальному образованию "Клинцовский муниципальный район" |  | 909.2 |  | 9164100.3 | 9164100.3 | 0
Муниципальное образование "Комаричский муниципальный район"
226 | п. Лопандино, ул. Горького, д. 1 | 909.2 |  | 1460448.2 | 1460448.2 | 0
227 | п. Лопандино, ул. Горького, д. 11 | 562.4 |  | 4197266.28 | 4197266.28 | 0
Итого по муниципальному образованию "Комаричский муниципальный район" |  | 1471.6 |  | 5657714.48 | 5657714.48 | 0
Муниципальное образование "Красногорское городское поселение" Красногорского муниципального района
228 | пгт. Красная Гора, ул. Первомайская, д. 20 | 4679.67 |  | 652368.36 | 652368.36 | 0
229 | пгт. Красная Гора, ул. Пушкина, д. 6 | 3784 |  | 577854.43 | 577854.43 | 0
230 | пгт. Красная Гора, ул. Пушкина, д. 7 |  |  | 762607.71 | 762607.71 | 0
231 | пгт. Красная Гора, ул. Пушкина, д. 11 |  |  | 823577.97 | 823577.97 | 0
232 | пгт. Красная Гора, ул. Пушкина, д. 13 |  |  | 821948.84 | 821948.84 | 0
233 | пгт. Красная Гора, ул. Пушкина, д. 15 |  |  | 805540.65 | 805540.65 | 0
234 | пгт. Красная Гора, ул. Пушкина, д. 17 |  |  | 800042.62 | 800042.62 | 0
235 | пгт. Красная Гора, ул. Советская, д. 19 |  |  | 761014.98 | 761014.98 | 0
Итого по Муниципальному образованию: "Красногорское городское поселение" Красногорского муниципального района |  | 8463.67 |  | 6004955.56 | 6004955.56 | 0
Муниципальное образование "Навлинское городское поселение" Навлинского муниципального района
236 | п. Навля, пер. Дмитрия Емлютина, д. 3 | 862.8 |  | 4481753.64 | 4481753.64 | 0
Итого по Муниципальному образованию: "Навлинское городское поселение" Навлинского муниципального района |  | 862.8 |  | 4481753.64 | 4481753.64 | 0
Муниципальное образование "Погарский муниципальный район"
237 | п. Гетуновка, ул. Центральная, д. 4 | 909.2 |  | 2576536.59 | 2576536.59 | 0
238 | п. Гетуновка, ул. Центральная, д. 7 | 562.4 |  | 2548768.13 | 2548768.13 | 0
Итого по муниципальному образованию "Погарский муниципальный район" |  | 1471.6 |  | 5125304.72 | 5125304.72 | 0
Муниципальное образование "Почепское городское поселение" Почепского муниципального района
239 | г. Почеп, ул. Усиевича, д. 65 | 562.4 |  | 2319835.6 | 2319835.6 | 0
Итого по муниципальному образованию "Почепское городское поселение" Почепского муниципального района |  | 0 |  | 2319835.6 | 2319835.6 | 0
Муниципальное образование "Почепский муниципальный район"
240 | п. Дом Отдыха, ул. Юбилейная, д. 1 | 909.2 |  | 4570680.63 | 4570680.63 | 0
241 | п. Озаренный, ул. Дорожная, д. 6 |  |  | 2538021.85 | 2538021.85 | 0
242 | п. Озаренный, ул. Дорожная, д. 18 | 562.4 |  | 2508785.28 | 2508785.28 | 0
Итого по муниципальному образованию "Почепский муниципальный район" |  | 1471.6 |  | 9617487.76 | 9617487.76 | 0
Муниципальное образование "Севское городское поселение" Севского муниципального района
243 | г. Севск, ул. Тургенева, д. 56 |  |  | 2389757.84 | 2389757.84 | 0
Итого по муниципальному образованию "Севское городское поселение" Севского муниципального района |  |  |  | 2389757.84 | 2389757.84 | 0
Муниципальное образование "Косицкое сельское поселение" Севского муниципального района
244 | п. Косицы, ул. Мира, д. 5 |  |  | 2711137.78 | 2711137.78 | 0
245 | п. Косицы, ул. Мира, д. 3 |  |  | 2738078.43 | 2738078.43 | 0
Итого по муниципальному образованию "Косицкое сельское поселение" Севского муниципального района |  |  |  | 5449216.21 | 5449216.21 | 0
Муниципальное образование "Новоямское сельское поселение" Севского муниципального района
246 | с. Новоямское, ул. Молодежная, д .12 |  |  | 401807.01 | 401807.01 | 0
Итого по муниципальному образованию "Новоямское сельское поселение" Севского муниципального района |  |  |  | 401807.01 | 401807.01 | 0
Муниципальное образование "Суземское городское поселение" Суземского муниципального района
247 | п. Суземка, ул. Ленина, д. 33 |  |  | 3138711.03 | 3138711.03 | 0
248 | п. Суземка, ул. Лермонтова, д. 2/1 | 894.2 |  | 3854030.7 | 3854030.7 | 0
Итого по муниципальному образованию: "Суземское городское поселение" Суземского муниципального района |  | 894.2 |  | 6992741.73 | 6992741.73 | 0
Муниципальное образование "город Сураж" Суражского муниципального района
249 | г. Сураж, ул. Красноармейская, д. 12 | 909.2 |  | 3913033.05 | 3913033.05 | 0
250 | г. Сураж, ул. Красноармейская, д. 19 | 562.4 |  | 2081776.58 | 2081776.58 | 0
Итого по муниципальному образованию "город Сураж" Суражского муниципального района |  | 1471.6 |  | 5994809.63 | 5994809.63 | 0
Муниципальное образование "Город Трубчевск" Трубчевского муниципального района
251 | г. Трубчевск, ул. Комсомольская, д. 46 | 909.2 |  | 3701681.09 | 3701681.09 | 0
252 | г. Трубчевск, ул. Севская, д. 10 | 562.4 |  | 4221808.32 | 4221808.32 | 0
Итого по муниципальному образованию "Город Трубчевск" Трубчевского муниципального района |  | 1471.6 |  | 7923489.41 | 7923489.41 | 0
Муниципальное образование "Белоберезковское городское поселение" Трубчевского муниципального района
253 | пгт. Белая Березка, ул. Ленина, д. 26 |  |  | 1795262.07 | 1795262.07 | 0
254 | пгт. Белая Березка, ул. Ленина, д. 22 |  |  | 1941645.92 | 1941645.92 | 0
255 | пгт. Белая Березка, ул. Первомайская, д. 2 |  |  | 2203335.92 | 2203335.92 | 0
256 | пгт. Белая Березка, ул. Калинина, д. 14 |  |  | 1537529.67 | 1537529.67 | 0
Итого по муниципальному образованию "Белоберезковское городское поселение" Трубчевского муниципального района |  |  |  | 7477773.58 | 7477773.58 | 0
Муниципальное образование "Трубчевский муниципальный район"
257 | д. Городцы, ул. Новый Микрорайон, д. 3 |  |  | 3956278.9 | 3956278.9 | 0
Итого по муниципальному образованию "Трубчевский муниципальный район" |  |  |  | 3956278.9 | 3956278.9 | 0
Муниципальное образование "Унечское городское поселение" Унечского муниципального района
258 | г. Унеча, ул. Первомайская, д. 16 | 1289.6 |  | 5179896.56 | 5179896.56 | 0
259 | г. Унеча, ул. Первомайская, д. 18 |  |  | 4020006.85 | 4020006.85 | 0
260 | г. Унеча, ул. Попова, д. 2 |  |  | 5667220 | 5667220 | 0
261 | г. Унеча, ул. Попова, д. 2А |  |  | 2838437.43 | 2838437.43 | 0
262 | г. Унеча, ул. Попова, д. 6 |  |  | 3864784.94 | 3864784.94 | 0
263 | г. Унеча, ул. Советская, д. 12 |  |  | 3050030.25 | 3050030.25 | 0
264 | г. Унеча, ул. Школьная, д. 10 |  |  | 2104737.92 | 2104737.92 | 0
265 | г. Унеча, ул. Луначарского, д. 21 |  |  | 5066796.5 | 5066796.5 | 0
Итого по муниципальному образованию "Унечское городское поселение" Унечского муниципального района |  | 1289.6 |  | 31791910.45 | 31791910.45 | 0
Муниципальное образование "Унечский муниципальный район"
266 | с. Найтоповичи, ул. Пролетарская, д. 22 |  |  | 3075567.28 | 2847140.13 | -228427.15 | Уточнение объемов работ на основании актов выполненных работ
Итого по муниципальному образованию "Унечский муниципальный район" |  |  |  | 3075567.28 | 2847140.13 | -228427.15
Исп. Николаенко Е.Г.
Тел. 32-42-01
544470.92

## Сравнительный перечень 2022 (hidden)
Сравнительный перечень многоквартирных домов Брянской области, включенных в краткосрочный план 2020-2022 гг. (по 2022 году реализации), с указанием стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту
№ п/п | Адрес МКД | Площадь помещений МКД, всего | Уборочная площадь мест общего пользования МКД - указывается в случае проведения ремонта электроснабжения | Стоимость капитального ремонта по действующей редакции | Стоимость капитального ремонта по измененной программе | По отношению к первоначальному КСП (+ увеличение, - уменьшение) | Причина внесения изменений
|  | кв. м | кв. м
руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
2022 год
Итого по Брянской области 2022 год |  | #REF! |  | 833777669.66 | 1151575916.82 | 317798247.16
Муниципальное образование "город Брянск"
1 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Белобережская, д. 25 | 2697.2 |  | 3473085.24 | 4762688.6 | 1289603.36 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
2 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Вокзальная, д. 17 | 2154.1 |  | 3311546.39 | 4541168.2 | 1229621.81 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
3 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Ленина, д. 13 | 4019.9 |  | 1373080.21 | 1882923.4 | 509843.19 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
4 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Ленина, д. 16 | 9829.9 |  | 3311546.39 | 4541168.2 | 1229621.81 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
5 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Ленина, д. 5 | 11948.5 |  | 1534619.06 | 2104443.8 | 569824.74 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
6 | г. Брянск (рп Белые Берега), ул. Ленина, д. 8 | 3415 |  | 3412508.17 | 4679618.45 | 1267110.28 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
7 | г. Брянск, рп Белые Берега, ул Транспортная, д. 24 | 2028 |  | 1416363.64 | 2007730.32 | 591366.68 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
8 | г. Брянск, рп Большое Полпино, ул Шмидта, д. 20 | 3393 |  | 1575094.05 | 2232734.58 | 657640.53 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
9 | г. Брянск, пер. Уральский, д. 12 | 3576.9 |  | 3882789.99 | 5503950.36 | 1621160.37 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
10 | г. Брянск, пер. Уральский, д. 14 | 3222.6 |  | 4070010.47 | 5769340 | 1699329.53 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
11 | г. Брянск, пер. Уральский, д. 8 | 2850.4 |  | 4565859.29 | 5564359.8 | 998500.51 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
12 | г. Брянск, пр-кт. Московский, д. 10/25 | 3206 |  | 3432700.53 | 0 | -3432700.53 | Исключен на основании решения общего собрания собственников помещений в МКД
13 | г. Брянск, пр-кт. Московский, д. 152, 3-5п. | 2455.5 |  | 6848788.93 | 8346539.7 | 1497750.77 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
14 | г. Брянск, пр-кт. Московский, д. 18Б | 2443.9 |  | 1587304.08 | 2250042.6 | 662738.52 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
15 | г. Брянск, пр-кт. Московский, д. 20А | 3555.3 |  | 1465203.77 | 2076962.4 | 611758.63 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
16 | г. Брянск, проезд. 2-й Карьерный, д. 39 | 3588 |  | 1953605.03 | 2769283.21 | 815678.18 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
17 | г. Брянск, проезд. Ново-Дзержинский, д. 43 | 3569.7 |  | 3919420.08 | 5555874.42 | 1636454.34 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
18 | г. Брянск, ул Литейная, д. 21/128 | 3545.6 |  | 3067622.72 | 4206672.4 | 1139049.68 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
19 | г. Брянск, ул Харьковская, д. 2 | 5711 |  | 7140017.09 | 9791201.68 | 2651184.59 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
20 | г. Брянск, ул. 3 Интернационала, д. 33 | 1992.5 |  | 1992985.54 | 2733007.94 | 740022.4 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
21 | г. Брянск, ул. 7-я Линия, д. 4 | 3489 |  | 989425.44 | 1356812.45 | 367387.01 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
22 | г. Брянск, ул. Азарова, д. 102 | 6688 |  | 1130771.94 | 1550642.79 | 419870.85 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
23 | г. Брянск, ул. академика Королева, д. 1 | 2691.4 |  | 3988607.26 | 9218444.42 | 5229837.16 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
24 | г. Брянск, ул. академика Королева, д. 14 | 2434.4 |  | 3049045.76 | 4181197.55 | 1132151.79 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
25 | г. Брянск, ул. Афанасьева, д. 18 | 3524.8 |  | 3715393.51 | 5094969.21 | 1379575.7 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
26 | г. Брянск, ул. Афанасьева, д. 21 | 3483 |  | 3234815.43 | 4435946.01 | 1201130.58 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
27 | г. Брянск, ул. Афанасьева, д. 23 | 1660.4 |  | 3133853.65 | 4297495.76 | 1163642.11 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
28 | г. Брянск, ул. Афанасьева, д. 25 | 3517.9 |  | 3133853.65 | 4297495.76 | 1163642.11 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
29 | г. Брянск, ул. Афанасьева, д. 27 | 3543 |  | 1720388.73 | 2359192.26 | 638803.53 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
30 | г. Брянск, ул. Белорусская, д. 52 | 3546.1 |  | 9312183.96 | 13200249.92 | 3888065.96 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
31 | г. Брянск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 39 |  |  | 6848788.93 | 8346539.7 | 1497750.77 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
32 | г. Брянск, ул. Брянской Пролетарской Дивизии, д. 24 |  |  | 2608852.4 | 3577554.46 | 968702.06 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
33 | г. Брянск, ул. Вокзальная (Брянск-Восточный), д. 5 |  |  | 1728465.68 | 2370268.28 | 641802.6 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
34 | г. Брянск, ул. Володарского, д. 11 |  |  | 803655.77 | 1102063.99 | 298408.22 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
35 | г. Брянск, ул. Гвардейская, д. 2 |  |  | 3372123.45 | 4624238.35 | 1252114.9 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
36 | г. Брянск, ул. Гоголя, д. 15 |  |  | 1761019.96 | 4053347.56 | 2292327.6 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
37 | г. Брянск, ул. Гомельская, д. 40/1 |  |  | 3695569.51 | 5238560.72 | 1542991.21 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
38 | г. Брянск, ул. Горького, д. 38 |  |  | 2140389.74 | 2935145.3 | 794755.56 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
39 | г. Брянск, ул. Дзержинского, д. 40 |  |  | 3452892.88 | 4734998.56 | 1282105.68 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
40 | г. Брянск, ул. Институтская, д. 8 |  |  | 2063658.78 | 2829923.11 | 766264.33 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
41 | г. Брянск, ул. Карла Либкнехта, д. 3 |  |  | 1506349.76 | 2065677.73 | 559327.97 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
42 | г. Брянск, ул. Котовского, д. 25 |  |  | 1025771.69 | 1406654.55 | 380882.86 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
43 | г. Брянск, ул. Котовского, д. 27 |  |  | 1037887.1 | 1423268.57 | 385381.47 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
44 | г. Брянск, ул. Красных Партизан, д. 1 |  |  | 1348849.38 | 1849695.34 | 500845.96 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
45 | г. Брянск, ул. Красных Партизан, д. 12 |  |  | 1292310.78 | 1772163.21 | 479852.43 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
46 | г. Брянск, ул. Красных Партизан, д. 19 |  |  | 1789042.74 | 2453338.43 | 664295.69 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
47 | г. Брянск, ул. Красных Партизан, д. 20 |  |  | 1877889.11 | 2575174.65 | 697285.54 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
48 | г. Брянск, ул. Красных Партизан, д. 26 |  |  | 1223656.77 | 1678017.03 | 454360.26 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
49 | г. Брянск, ул. Красных Партизан, д. 3 |  |  | 2459428.96 | 3372648.09 | 913219.13 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
50 | г. Брянск, ул. Красных Партизан, д. 5 |  |  | 2459428.96 | 3372648.09 | 913219.13 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
51 | г. Брянск, ул. Красных Партизан, д. 6 |  |  | 1732504.14 | 2375806.29 | 643302.15 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
52 | г. Брянск, ул. Красных Партизан, д. 8 |  |  | 3150007.54 | 4319647.8 | 1169640.26 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
53 | г. Брянск, ул. Литейная, д. 42 |  |  | 1994305.13 | 2826976.6 | 832671.47 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
54 | г. Брянск, ул. Литейная, д. 44 |  |  | 2826929.85 | 3876607.01 | 1049677.16 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
55 | г. Брянск, ул. Луначарского, д. 11А |  |  | 3028853.4 | 4153507.49 | 1124654.09 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
56 | г. Брянск, ул. Мало-Орловская, д. 5 |  |  | 2192889.87 | 3007139.43 | 814249.56 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
57 | г. Брянск, ул. Мало-Орловская, д. 7 |  |  | 1385195.62 | 1899537.43 | 514341.81 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
58 | г. Брянск, ул. Менжинского, д. 1 |  |  | 1037887.1 | 1423268.57 | 385381.47 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
59 | г. Брянск, ул. Менжинского, д. 10 |  |  | 11414648.22 | 13910899.49 | 2496251.27 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
60 | г. Брянск, ул. Металлургов, д. 19А |  |  | 2301928.59 | 3156665.7 | 854737.11 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
61 | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 12 |  |  | 2281736.23 | 3128975.65 | 847239.42 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
62 | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 29 |  |  | 2318082.47 | 3178817.74 | 860735.27 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
63 | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 41 |  |  | 5968860.44 | 8185178.77 | 2216318.33 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
64 | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 64 |  |  | 3365898.66 | 4771244.18 | 1405345.52 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
65 | г. Брянск, ул. Набережная, д. 1В |  |  | 3906413.2 | 5356917.07 | 1450503.87 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
66 | г. Брянск, ул. Набережная, д. 6 |  |  | 1461926.58 | 2004759.62 | 542833.04 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
67 | г. Брянск, ул. Набережная, д. 8 |  |  | 4232317.82 | 5803834.48 | 1571516.66 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
68 | г. Брянск, ул. Народная, д. 1 |  |  | 3194958.22 | 4528931.9 | 1333973.68 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
69 | г. Брянск, ул. Народная, д. 3 |  |  | 1790804.61 | 2538509.6 | 747704.99 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
70 | г. Брянск, ул. Народная, д. 4 |  |  | 1790804.61 | 2538509.6 | 747704.99 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
71 | г. Брянск, ул. Народная, д. 6 |  |  | 1855924.77 | 2630819.04 | 774894.27 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
72 | г. Брянск, ул. Нахимова, д. 1А |  |  | 1772888.86 | 2431186.39 | 658297.53 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
73 | г. Брянск, ул. Нахимова, д. 39 |  |  | 1966735.47 | 2697010.87 | 730275.4 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
74 | г. Брянск, ул. Никитина, д. 30 |  |  | 1453849.63 | 1993683.6 | 539833.97 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
75 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 113 |  |  | 2455390.49 | 3367110.08 | 911719.59 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
76 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 34 |  |  | 1056831.49 | 2126526.4 | 1069694.91 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
77 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 61 |  |  | 2471544.38 | 3389262.11 | 917717.73 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
78 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 63 |  |  | 2471544.38 | 3389262.11 | 917717.73 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
79 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 65 |  |  | 2471544.38 | 3389262.11 | 917717.73 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
80 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 86 |  |  | 2261543.88 | 3101285.6 | 839741.72 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
81 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 87/19 |  |  | 2305967.06 | 3162203.71 | 856236.65 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
82 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 88 |  |  | 2281736.23 | 3128975.65 | 847239.42 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
83 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 92 |  |  | 2281736.23 | 3128975.65 | 847239.42 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
84 | г. Брянск, ул. Куйбышева, д. 18 |  |  | 7144055.56 | 9796739.69 | 2652684.13 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
85 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 94 |  |  | 2285774.7 | 3134513.66 | 848738.96 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
86 | г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 97 |  |  | 3992680.27 | 5659722.55 | 1667042.28 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
87 | г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 66 |  |  | 1816038.67 | 2574279.51 | 758240.84 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
88 | г. Брянск, ул. Покровская Гора, д. 9 |  |  | 3230776.96 | 4430408 | 1199631.04 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
89 | г. Брянск, ул. Полесская, д. 3 |  |  | 3988610.26 | 5653953.21 | 1665342.95 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
90 | г. Брянск, ул. Почтовая, д. 112 |  |  | 9131718.58 | 11128719.6 | 1997001.02 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
91 | г. Брянск, ул. Почтовая, д. 140 |  |  | 3272288.42 | 4638549.36 | 1366260.94 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
92 | г. Брянск, ул. Почтовая, д. 34 |  |  | 3747701.28 | 5139273.28 | 1391572 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
93 | г. Брянск, ул. Почтовая, д. 36 |  |  | 2350390.24 | 3223121.82 | 872731.58 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
94 | г. Брянск, ул. Пушкина, д. 11 |  |  | 2192889.87 | 3007139.43 | 814249.56 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
95 | г. Брянск, ул. Пушкина, д. 25 |  |  | 3057122.7 | 4192273.57 | 1135150.87 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
96 | г. Брянск, ул. Пушкина, д. 27 |  |  | 1833465.93 | 2514256.55 | 680790.62 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
97 | г. Брянск, ул. Советская, д. 3 |  |  | 4510972.34 | 6185957.18 | 1674984.84 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
98 | г. Брянск, ул. Советская, д. 59 |  |  | 1575811.46 | 2160931.49 | 585120.03 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
99 | г. Брянск, ул. Спартаковская, д. 112А |  |  | 4452591.45 | 6311657.96 | 1859066.51 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
100 | г. Брянск, ул. Спартаковская, д. 124А |  |  | 2927891.62 | 4015057.25 | 1087165.63 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
101 | г. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 10 |  |  | 1566926.82 | 2148747.89 | 581821.07 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
102 | г. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 9 |  |  | 1532599.82 | 2101674.79 | 569074.97 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
103 | г. Брянск, ул. Тульская, д. 18 |  |  | 1627503.9 | 2231818.03 | 604314.13 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
104 | г. Брянск, ул. Угольная, д. 21 |  |  | 1768850.39 | 2425648.38 | 656797.99 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
105 | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 124 |  |  | 4691895.85 | 6434060.02 | 1742164.17 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
106 | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 128 |  |  | 4260587.12 | 5842600.56 | 1582013.44 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
107 | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 130 |  |  | 4846165.44 | 6645612 | 1799446.56 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
108 | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 15 |  |  | 2798660.55 | 3837840.93 | 1039180.38 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
109 | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 17 |  |  | 2879429.97 | 3948601.13 | 1069171.16 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
110 | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 21 |  |  | 2592698.52 | 3555402.42 | 962703.9 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
111 | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 7А |  |  | 4531164.69 | 5665821.02 | 1134656.33 | Смена видов работ на основании решения общего собрания собственников помещений в МКД: вместо ремонта крыши ремонт э/с, т/с, ХВС, в/о, установка ПУ т/с, ПУ хвс (без удорожания). Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
112 | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 9 |  |  | 2633083.23 | 3610782.53 | 977699.3 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
113 | г. Брянск, ул. Урицкого, д. 130 |  |  | 1098464.17 | 1506338.72 | 407874.55 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
114 | г. Брянск, ул. Урицкого, д. 132 |  |  | 1098464.17 | 1506338.72 | 407874.55 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
115 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 12 |  |  | 1554811.41 | 2132133.86 | 577322.45 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
116 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 13 |  |  | 2253466.93 | 3090209.58 | 836742.65 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
117 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 32 |  |  | 4321164.19 | 5925670.7 | 1604506.51 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
118 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 50 |  |  | 3586162.43 | 4917752.88 | 1331590.45 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
119 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 65 |  |  | 3844624.59 | 5272185.52 | 1427560.93 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
120 | г. Брянск, ул. Харьковская, д. 1 |  |  | 4038471.21 | 5538010 | 1499538.79 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
121 | г. Брянск, ул. Харьковская, д. 3 |  |  | 2023844.97 | 4545945.85 | 2522100.88 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
122 | г. Брянск, ул. Шоссейная, д. 59 |  |  | 3354502.63 | 4755090.03 | 1400587.4 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
123 | г. Брянск, ул. Шоссейная, д. 61 |  |  | 3335373.58 | 4727974.12 | 1392600.54 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
124 | г. Брянск, ул 2-я Мичурина, д. 27 |  |  | 9131718.58 | 11128719.6 | 1997001.02 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
125 | г. Брянск, ул Ново-Советская, д. 99 |  |  | 908512.31 | 1922016.84 | 1013504.53 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
126 | г. Брянск, ул. Авиационная, д. 28 |  |  | 15980507.51 | 19475259.3 | 3494751.79 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
127 | г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 325 |  |  | 3760689.68 | 5330870.15 | 1570180.47 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
128 | г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 327 |  |  | 3732199.6 | 5290484.77 | 1558285.17 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
129 | г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 329 |  |  | 18315047.12 | 25962030 | 7646982.88 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
130 | г. Брянск, ул. Дуки, д. 11 |  |  | 4565859.29 | 5564359.8 | 998500.51 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
131 | г. Брянск, ул. Ермакова, д. 34 |  |  | 5413113.93 | 7673222.2 | 2260108.27 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
132 | г. Брянск, ул. Есенина, д. 10 |  |  | 4565859.29 | 5564359.8 | 998500.51 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
133 | г. Брянск, ул. Камозина, д. 45 |  |  | 15559650.03 | 22056186.81 | 6496536.78 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
134 | г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 44 |  |  | 835427.61 | 3584078.06 | 2748650.45 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
135 | г. Брянск, ул. Фокина, д. 38 |  |  | 4939050.28 | 6772986.23 | 1833935.95 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
136 | г. Брянск, ул. Брянского Фронта, д. 20/1 |  |  | 7342298.89 | 10407889.36 | 3065590.47 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
137 | г. Брянск, ул. Горбатова, д. 6 |  |  | 1794874.62 | 2544278.94 | 749404.32 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
138 | г. Брянск, ул. Горького, д. 30 |  |  | 1155002.76 | 1583870.86 | 428868.1 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
139 | г. Брянск, ул. Донбасская, д. 24 |  |  | 3724059.58 | 5278946.1 | 1554886.52 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
140 | г. Брянск, ул. Дружбы, д. 20 |  |  | 5168913.3 | 7327061.8 | 2158148.5 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
141 | г. Брянск, ул. Дружбы, д. 4 |  |  | 3943840.14 | 5590490.46 | 1646650.32 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
142 | г. Брянск, ул. Маяковского, д. 1А |  |  | 6483526.68 | 9190558.62 | 2707031.94 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
143 | г. Брянск, ул. Медведева, д. 5 |  |  | 18263437.15 | 22257439.21 | 3994002.06 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
144 | г. Брянск, ул. Металлургов, д. 37 |  |  | 4565859.29 | 5564359.8 | 998500.51 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
145 | г. Брянск, ул. Мира, д. 94 |  |  | 8949953.03 | 12686778.66 | 3736825.63 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
146 | г. Брянск, ул. 22 Съезда КПСС, д. 51 |  |  | 6573066.91 | 9317484.1 | 2744417.19 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
147 | г. Брянск, ул. Дзержинского, д. 7 |  |  | 2342313.3 | 3212045.8 | 869732.5 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
| г. Брянск, ул. Фокина, д. 36 |  |  |  | 6248074.21 | 6248074.21 | Работы по ремонту внутридомовых инженерных систем электро-, теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, установка общедомовых приборов учета перенесены из этапа 2021 года на основании акта воспрепятствования оказанию услуг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
Итого по муниципальному образованию "Городской округ "город Брянск" |  | 118053.4 |  | 515487189.67 | 711682044.92 | 196194855.25
Муниципальное образование "Городской округ "город Клинцы"
148 | г. Клинцы, пер. Ущерпский, д. 3 | 977.9 |  | 2217120.69 | 3040367.48 | 823246.79 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
149 | г. Клинцы, пер. Ущерпский, д. 9 |  |  | 2310005.53 | 3167741.72 | 857736.19 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
150 | г. Клинцы, пер. Ущерпский, д. 11 |  |  | 2310005.53 | 3167741.72 | 857736.19 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
151 | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 11 |  |  | 1453849.63 | 1993683.6 | 539833.97 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
152 | г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 108 |  |  | 2242563.06 | 3075256.95 | 832693.89 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
153 | г. Клинцы, ул. Богунского Полка, д. 5 |  |  | 1392061.03 | 1908952.04 | 516891.01 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
154 | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 10 |  |  | 1432849.58 | 1964885.95 | 532036.37 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
155 | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 13 |  |  | 1453849.63 | 1993683.6 | 539833.97 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
156 | г. Клинцы, ул. Ворошилова, д. 15 |  |  | 5250012.57 | 7199413.01 | 1949400.44 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
157 | г. Клинцы, ул. Зеленая, д. 104 |  |  | 2369774.9 | 3249704.27 | 879929.37 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
158 | г. Клинцы, ул. Карла Маркса, д. 8 |  |  | 918348.36 | 1259343.47 | 340995.11 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
159 | г. Клинцы, ул. Карла Маркса, д. 10 |  |  | 1472830.45 | 2019712.25 | 546881.8 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
160 | г. Клинцы, ул. Красная Площадь, д. 2 |  |  | 1635580.84 | 2242894.05 | 607313.21 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
161 | г. Клинцы, ул. Красная Площадь, д. 4 |  |  | 1482926.63 | 2033557.27 | 550630.64 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
162 | г. Клинцы, ул. Октябрьская, д. 84 |  |  | 2012370.2 | 2759590.39 | 747220.19 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
163 | г. Клинцы, ул. Калинина, д. 153 |  |  | 2282929.64 | 2782179.9 | 499250.26 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
164 | г. Клинцы, ул. Калинина, д. 157 |  |  | 2282929.64 | 2782179.9 | 499250.26 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
Итого по муниципальному образованию "Городской округ "город Клинцы" |  | 977.9 |  | 34520007.91 | 46640887.57 | 12120879.66
Муниципальное образование "Новозыбковский городской округ"
165 | г. Новозыбков, ул. РОС, д. 31 | 4065.4 |  | 4506933.87 | 6180419.16 | 1673485.29 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
166 | г. Новозыбков, ул Вокзальная, д. 12 |  |  | 2661786.85 | 3773148.36 | 1111361.51 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
167 | г. Новозыбков, ул Вокзальная, д. 24 |  |  | 4567510.93 | 6263489.31 | 1695978.38 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
168 | г. Новозыбков, ул Вокзальная, д. 32 |  |  | 5225781.74 | 7166184.94 | 1940403.2 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
169 | г. Новозыбков, ул Голодеда, д. 20 |  |  | 1102502.64 | 1511876.73 | 409374.09 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
170 | г. Новозыбков, ул Кубановская, д. 4/2 | 1546 |  | 2112120.44 | 2896379.23 | 784258.79 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
171 | г. Новозыбков, ул Мичурина, д. 8 | 6406.5 |  | 3630449.34 | 5146251.28 | 1515801.94 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
172 | г. Новозыбков, ул Мичурина, д. 60 | 4277 |  | 3076927.92 | 4361621.04 | 1284693.12 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
173 | г. Новозыбков, ул. РОС, д. 28 |  |  | 3699639.52 | 5244330.06 | 1544690.54 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
174 | с. Шеломы, ул. Центральная, д. 89 | 862.8 |  | 2629044.75 | 3605244.52 | 976199.77 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
Итого по муниципальному образованию "Новозыбковский городской округ" |  | 16294.9 |  | 33212698 | 46148944.63 | 12936246.63
Муниципальное образование "Стародубский муниципальный округ"
175 | г. Стародуб, ул. Калинина, д. 19 | 4065.4 |  | 2452557.46 | 3869638.2 | 1417080.74 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
176 | г. Стародуб, пл. Красноармейская, д. 32А | 1546 |  | 1965815.06 | 2786591.23 | 820776.17 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
Итого по Муниципальному образованию "Стародубский муниципальный округ" |  | 5611.4 |  | 4418372.52 | 6656229.43 | 2237856.91
Муниципальное образование "Сельцовский городской округ"
177 | г. Сельцо, ул. Мейпариани, д. 15А | 702.8 |  | 3870579.96 | 5486642.34 | 1616062.38 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
178 | г. Сельцо, ул. Кирова, д. 51 |  |  | 2593183.13 | 3556066.98 | 962883.85 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
179 | г. Сельцо, ул. Мейпариани, д. 20 | 1798.2 |  | 1599234.6 | 2193051.96 | 593817.36 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
Итого по муниципальному образованию "Сельцовский городской округ" |  | 2501 |  | 8062997.69 | 11235761.28 | 3172763.59
Муниципальное образование городской округ "город Фокино"
180 | г. Фокино, ул. Калинина, д. 16 | 622.2 |  | 2713852.65 | 3721542.72 | 1007690.07 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
181 | г. Фокино, ул. Калинина, д. 18 |  |  | 2507890.62 | 3439104.21 | 931213.59 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
182 | г. Фокино, ул. Калинина, д. 19 |  |  | 1829427.45 | 2508718.54 | 679291.09 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
183 | г. Фокино, ул. Калинина, д. 20 |  |  | 2083851.14 | 2857613.16 | 773762.02 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
184 | г. Фокино, ул. Калинина, д. 21 |  |  | 2520006.03 | 3455718.24 | 935712.21 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
185 | г. Фокино, ул. Калинина, д. 22 |  |  | 1437695.75 | 1971531.56 | 533835.81 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
186 | г. Фокино, ул. Калинина, д. 24 |  |  | 1449811.16 | 1988145.59 | 538334.43 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
187 | г. Фокино, ул. Калинина, д. 28 |  |  | 2305967.06 | 3162203.71 | 856236.65 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
188 | г. Фокино, ул. Крупской, д. 5 |  |  | 1187310.54 | 1628174.94 | 440864.4 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
Итого по муниципальному образованию городской округ "город Фокино" |  | 622.2 |  | 18035812.4 | 24732752.67 | 6696940.27
Муниципальное образование "Локотское городское поселение" Брасовского муниципального района
189 | п. Локоть, ул. Пушкинская, д. 4 | 924.1 |  | 1592369.2 | 2183637.34 | 591268.14 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
190 | п. Локоть, ул. Пушкинская, д. 4А |  |  | 1198618.25 | 1643681.37 | 445063.12 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
191 | п. Локоть, ул. Пушкинская, д. 27 |  |  | 1461522.73 | 2004205.82 | 542683.09 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
Итого по муниципальному образованию "Локотское городское поселение" Брасовского муниципального района |  | 924.1 |  | 4252510.18 | 5831524.53 | 1579014.35
Муниципальное образование "Погребское сельское поселение" Брасовского муниципального района
192 | д. Погребы, ул. Лесная, д. 1 |  |  | 2500207.43 | 3544105.56 | 1043898.13 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
Итого по муниципальному образованию "Погребское сельское поселение" Брасовского муниципального района |  |  |  | 2500207.43 | 3544105.56 | 1043898.13
Муниципальное образование "Брянский муниципальный район"
193 | д. Добрунь, ул. Юбилейная, д. 5 | 961.6 |  | 2435601.98 | 3339973.83 | 904371.85 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
194 | д. Добрунь, ул. Школьная, д. 14 | 964.1 |  | 3256008.38 | 4615472 | 1359463.62 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
195 | д. Меркульево, ул. Воинская, д. 5 | 961.6 |  | 2645506.8 | 3750071.01 | 1104564.21 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
196 | с. Глинищево, ул. Клубная, д. 6 | 1676.6 |  | 1780965.8 | 2442262.41 | 661296.61 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
197 | п. Мичуринский, ул. Садовая, д. 2 | 1295.6 |  | 1724427.21 | 2364730.27 | 640303.06 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
198 | п. Путевка, ул. Молодежная, д. 14 | 1545 |  | 2826929.85 | 3876607.01 | 1049677.16 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
199 | п. Путевка, ул. Молодежная, д. 16 | 1546.6 |  | 2826929.85 | 3876607.01 | 1049677.16 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
200 | с. Теменичи, ул. Молодежная, д. 1 | 208.8 |  | 3170199.9 | 4347337.86 | 1177137.96 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
201 | с. Толмачево, ул. Трудовая, д. 13 | 2138.4 |  | 2826929.85 | 3876607.01 | 1049677.16 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
202 | с. Глинищево, ул. Связистов, д. 3А |  |  | 84257.18 | 129202.09 | 44944.91 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
203 | с. Глинищево, ул. Школьная, д. 4 | 375.9 |  | 1809235.1 | 2481028.48 | 671793.38 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
204 | с. Толмачево, ул. Трудовая, д. 4 | 732.9 |  | 2180774.45 | 2990525.4 | 809750.95 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
Итого по муниципальному образованию "Брянский муниципальный район" |  | 12407.1 |  | 27567766.35 | 38090424.38 | 10522658.03
Муниципальное образование "Выгоничское городское поселение" Выгоничского муниципального района
205 | п. Выгоничи, ул. 9 Мая, д. 12 |  |  | 2460640.51 | 3374309.49 | 913668.98 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
206 | п. Выгоничи, ул. Ломоносова, д. 11 |  |  | 2544236.86 | 3488946.3 | 944709.44 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
207 | п. Выгоничи, ул. Ломоносова, д. 13 |  |  | 2544236.86 | 3488946.3 | 944709.44 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
Итого по муниципальному образованию "Выгоничское городское поселение" Выгоничского муниципального района |  | #REF! |  | 7549114.23 | 10352202.09 | 2803087.86
Муниципальное образование "Мирнинское сельское поселение" Гордеевского муниципального района
208 | п. Мирный, ул. Ленина, д. 3 | 858.98 |  | 111107.32 | 368732.6 | 257625.28 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
209 | п. Мирный, ул. Ленина, д. 4 |  |  | 111107.32 | 368732.6 | 257625.28 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
210 | п. Мирный, ул. Ленина, д. 5 |  |  | 60033.8 | 199234.56 | 139200.76 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
211 | п. Мирный, ул. Ленина, д. 6 |  |  | 111107.32 | 368732.6 | 257625.28 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
212 | п. Мирный, ул. Ленина, д. 7 |  |  | 201606.03 | 669071.25 | 467465.22 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
213 | п. Мирный, ул. Ленина, д. 9 |  |  | 241031.22 | 799911.86 | 558880.64 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
214 | п. Мирный, ул. Ленина, д. 13 |  |  | 179205.36 | 594730 | 415524.64 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
215 | п. Мирный, ул. Парковая, д. 6 |  |  | 179205.36 | 594730 | 415524.64 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
Итого по муниципальному образованию "Мирнинское сельское поселение" Гордеевского муниципального района |  | 858.98 |  | 1194403.73 | 3963875.47 | 2769471.74
Муниципальное образование "Дубровское городское поселение" Дубровского муниципального района
216 | пгт. Дубровка, мкр. 1-й, д. 31 | 590.2 |  | 3965778.72 | 5438325.82 | 1472547.1 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
Итого по муниципальному образованию "Дубровское городское поселение" Дубровского муниципального района |  | #REF! |  | 3965778.72 | 5438325.82 | 1472547.1
Муниципальное образование "Березинское сельское поселение" Дятьковского муниципального района
217 | д. Березино, ул. Керамическая, д. 24 | 590.2 |  | 8942299.21 | 22869090.47 | 13926791.26 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
Итого по муниципальному образованию "Березинское сельское поселение" Дятьковского муниципального района |  | 590.2 |  | 8942299.21 | 22869090.47 | 13926791.26
Муниципальное образование "поселок Бытошь" Дятьковского муниципального района
218 | п. Бытошь, ул. Маяковского, д. 2 |  |  | 1967018.17 | 2697398.54 | 730380.37 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
219 | п. Бытошь, ул. Маяковского, д. 3 |  |  | 2166074.42 | 2970367.05 | 804292.63 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
Итого по муниципальному образованию "поселок Бытошь" Дятьковского муниципального района |  | #REF! |  | 4133092.59 | 5667765.59 | 1534673
Муниципальное образование "поселок Ивот" Дятьковского муниципального района
220 | д. Сельцо, ул. Ленина, д. 4 | 347.9 |  | 2896512.7 | 3972026.91 | 1075514.21 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
221 | п. Ивот, ул. Приозерная, д. 1А |  |  | 2287956.39 | 3243234.48 | 955278.09 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
Итого по муниципальному образованию "поселок Ивот" Дятьковского муниципального района |  | 347.9 |  | 5184469.09 | 7215261.39 | 2030792.3
Муниципальное образование "поселок Старь" Дятьковского муниципального района
222 | п. Старь, ул. Партизанская, д. 10 | 590.2 |  | 1490195.88 | 2043525.69 | 553329.81 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
Итого по муниципальному образованию "поселок Старь" Дятьковского муниципального района |  | #REF! |  | 1490195.88 | 2043525.69 | 553329.81
Муниципальное образование "Большежуковское сельское поселение" Дятьковского муниципального района
223 | п. Дружба, ул. Садовая, д. 3 |  |  | 3008661.05 | 4125817.44 | 1117156.39 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
224 | п. Дружба, ул. Советская, д. 4 |  |  | 2883468.44 | 3954139.14 | 1070670.7 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
Итого по муниципальному образованию "Большежуковское сельское поселение" Дятьковского муниципального района |  |  |  | 5892129.49 | 8079956.58 | 2187827.09
Муниципальное образование "Любохонское городское поселение" Дятьковского муниципального района
225 | п. Любохна, ул. Сидорова, д. 2 |  |  | 21880436.98 | 10904052.6 | -10976384.38 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год, площадь крыши скорректирована по данным мониторинга МО
Итого по муниципальному образованию "Любохонское городское поселение" Дятьковского муниципального района |  |  |  | 21880436.98 | 10904052.6 | -10976384.38
Муниципальное образование "Жуковский муниципальный округ"
226 | г. Жуковка, ул. Гоголя, д. 1 | 3105.5 |  | 2576544.63 | 3533250.38 | 956705.75 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
227 | г. Жуковка, ул. Карла Маркса, д. 80 |  |  | 3339815.69 | 4579934.27 | 1240118.58 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
228 | г. Жуковка, пер. Сосновый, д. 10 |  |  | 1066342.74 | 1511567.08 | 445224.34 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
229 | г. Жуковка, ул. Карла Либкнехта, д. 2 |  |  | 4466836.49 | 6331850.65 | 1865014.16 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
230 | г. Жуковка, ул. Почтовая, д. 10 |  |  | 2769235.12 | 3925458.93 | 1156223.81 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
231 | г. Жуковка, пер. Первомайский, д. 10Б |  |  | 2398904.87 | 3400506.69 | 1001601.82 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
Итого по муниципальному образованию "Жуковский муниципальный округ" |  | 3105.5 |  | 16617679.54 | 23282568 | 6664888.46
Муниципальное образование "Спиридоновобудское сельское поселение" Злынковского муниципального района
232 | д. Карпиловка, ул. Молодежная, д.1 |  |  | 1130771.94 | 1550642.79 | 419870.85 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
233 | д. Карпиловка, ул. Молодежная, д.2 |  |  | 1130771.94 | 1550642.79 | 419870.85 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
Итого по муниципальному образованию "Спиридоновобудское сельское поселение" Злынковского муниципального района |  | #REF! |  | 2261543.88 | 3101285.58 | 839741.7
Муниципальное образование "Карачевский муниципальный район"
234 | п. Березовка, ул. Молодежная, д. 18 | 492 |  | 2261543.88 | 3101285.6 | 839741.72 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
235 | п. Березовка, ул. Молодежная, д. 20 | 795.7 |  | 2261543.88 | 3101285.6 | 839741.72 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
236 | п. Березовка, ул. Первомайская, д. 20 |  |  | 2019235.6 | 2769005.01 | 749769.41 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
237 | п. Березовка, ул. Первомайская, д. 22 |  |  | 2019235.6 | 2769005.01 | 749769.41 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
238 | п. Березовка, ул. Школьная, д. 3 |  |  | 1709404.4 | 2423122.79 | 713718.39 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
239 | п. Теплое, ул. Гощевская, д. 21 |  |  | 3158488.32 | 4331277.62 | 1172789.3 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
Итого по муниципальному образованию "Карачевский муниципальный район" |  | 1287.7 |  | 13429451.68 | 18494981.63 | 5065529.95
Муниципальное образование городское поселение пгт Климово Климовского муниципального района
240 | пгт. Климово, ул. Полевая, д. 43 | 878.5 |  | 3531118.06 | 4842269.8 | 1311151.74 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
241 | пгт. Климово, ул. Полевая, д. 55 |  |  | 1619023.11 | 2220188.21 | 601165.1 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
242 | пгт. Климово, ул. Полевая, д. 49 | 942.74 |  | 3684418.43 | 5052492.66 | 1368074.23 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
Итого по муниципальному образованию "Городское поселение пгт Климово" Климовского муниципального района |  | 1821.24 |  | 8834559.6 | 12114950.67 | 3280391.07
Муниципальное образование "Клинцовский муниципальный район"
243 | п. Чемерна, ул. Комсомольская, д. 3 | 567.1 |  | 3166565.27 | 4342353.64 | 1175788.37 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
Итого по муниципальному образованию "Клинцовский муниципальный район" |  | 567.1 |  | 3166565.27 | 4342353.64 | 1175788.37
Муниципальное образование "Комаричский муниципальный район"
244 | п. Комаричи, ул. Калинина, д. 1А | 265.62 |  | 4191933.11 | 5748454.38 | 1556521.27 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
Итого по муниципальному образованию "Комаричский муниципальный район" |  | 265.62 |  | 4191933.11 | 5748454.38 | 1556521.27
Муниципальное образование "Красногорское городское поселение" Красногорского муниципального района
245 | пгт. Красная Гора, пер. Майский, д. 12 | 851.45 |  | 110748.91 | 367543.14 | 256794.23 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
246 | пгт. Красная Гора, пер. Юность, д. 6 | 4679.67 |  | 142687.95 | 457150.52 | 314462.57 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
247 | пгт. Красная Гора, ул. Буйневича, д. 58В |  |  | 2370884.1 | 4993805.03 | 2622920.93 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
Итого по Муниципальному образованию: "Красногорское городское поселение" Красногорского муниципального района |  | 5531.12 |  | 2624320.96 | 5818498.69 | 3194177.73
Муниципальное образование "Навлинское городское поселение" Навлинского муниципального района
248 | п. Навля, ул. Генерала Петренко, д. 4 | 862.8 |  | 4220600.86 | 5982805.58 | 1762204.72 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
249 | п. Навля, ул. Генерала Петренко, д. 8 |  |  | 1240648.42 | 6585244.64 | 5344596.22 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
Итого по муниципальному образованию "Навлинское городское поселение" Навлинского муниципального района |  | 862.8 |  | 5461249.28 | 12568050.22 | 7106800.94
Муниципальное образование "Погарское городское поселение" Погарского муниципального района
250 | пгт. Погар, ул. 2-й Квартал, д. 3 |  |  | 1583234.07 | 2244273.26 | 661039.19 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
Итого по муниципальному образованию "Погарское городское поселение" Погарского муниципального района |  | #REF! |  | 1583234.07 | 2244273.26 | 661039.19
Муниципальное образование "Погарский муниципальный район"
251 | п. Чайкино, ул. Погарская, д. 4 | 1072.38 |  | 3214623.08 | 4408255.96 | 1193632.88 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
252 | п. Чайкино, ул. Светлая, д. 3 |  |  | 2503852.14 | 3433566.2 | 929714.06 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
Итого по муниципальному образованию "Погарский муниципальный район" |  | 0 |  | 5718475.22 | 7841822.16 | 2123346.94
Муниципальное образование "Почепский муниципальный район"
253 | п. Озаренный, ул. Дорожная, д. 19 | 487.2 |  | 2705775.71 | 3710466.7 | 1004690.99 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
254 | п. Озаренный, ул. Центральная, д. 9 | 312.5 |  | 2826929.85 | 3876607.01 | 1049677.16 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
Итого по муниципальному образованию "Почепский муниципальный район" |  | 1034.5 |  | 5532705.56 | 7587073.71 | 2054368.15
Муниципальное образование "Рогнединское городское поселение" Рогнединского муниципального района
255 | п. Рогнедино, ул. Горького, д. 6 | 862.8 |  | 806886.55 | 1106494.4 | 299607.85 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
Итого по муниципальному образованию "Рогнединское городское поселение" Рогнединского муниципального района |  | 862.8 |  | 806886.55 | 1106494.4 | 299607.85
Муниципальное образование "Севское городское поселение" Севского муниципального района
256 | г. Севск, ул. Кирова, д. 1 | 164.9 |  | 1251926.07 | 1716783.1 | 464857.03 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
257 | г. Севск, ул. Советская, д. 1 |  |  | 848078.95 | 1162982.1 | 314903.15 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
Итого по муниципальному образованию "Севское городское поселение" Севского муниципального района |  | 164.9 |  | 2100005.02 | 2879765.2 | 779760.18
Муниципальное образование "Косицкое сельское поселение" Севского муниципального района
258 | п. Косицы, ул. Мира, д. 7 |  |  | 1938466.18 | 2658244.79 | 719778.61 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
Итого по муниципальному образованию "Косицкое сельское поселение" Севского муниципального района |  |  |  | 1938466.18 | 2658244.79 | 719778.61
Муниципальное образование "Суземское городское поселение" Суземского муниципального района
259 | п. Суземка, ул. Лермонтова, д. 2/2 | 1477.42 |  | 2922237.76 | 4007304.03 | 1085066.27 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
Итого по муниципальному образованию: "Суземское городское поселение" Суземского муниципального района |  | 1477.42 |  | 2922237.76 | 4007304.03 | 1085066.27
Муниципальное образование "Кулажское сельское поселение" Суражского муниципального района
260 | п. Лесное, ул. Школьная, д. 1 | 901.2 |  | 3333757.98 | 4571627.26 | 1237869.28 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
261 | п. Лесное, ул. Школьная, д. 4 |  |  | 3311546.39 | 4541168.2 | 1229621.81 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
Итого по муниципальному образованию "Кулажское сельское поселение" Суражского муниципального района |  | 901.2 |  | 6645304.37 | 9112795.46 | 2467491.09
Муниципальное образование "Город Трубчевск" Трубчевского муниципального района
262 | г. Трубчевск, ул. Новая, д. 8 | 562.4 |  | 2342313.3 | 3212045.8 | 869732.5 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
263 | г. Трубчевск, ул. Ветеранов, д. 5 |  |  | 2935968.57 | 4026133.27 | 1090164.7 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
264 | г. Трубчевск, ул. Комсомольская, д. 33А |  |  | 2322120.94 | 3184355.75 | 862234.81 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
265 | г. Трубчевск, ул. Комсомольская, д. 42 |  |  | 2988468.69 | 4098127.4 | 1109658.71 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
Итого по муниципальному образованию "Город Трубчевск" Трубчевского муниципального района |  | 562.4 |  | 10588871.5 | 14520662.22 | 3931790.72
Муниципальное образование "Белоберезковское городское поселение" Трубчевского муниципального района
266 | пгт. Белая Березка, ул. Ленина, д. 7 | 373.12 |  | 2826929.85 | 3876607.01 | 1049677.16 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
Итого по муниципальному образованию "Белоберезковское городское поселение" Трубчевского муниципального района |  | 373.12 |  | 2826929.85 | 3876607.01 | 1049677.16
Муниципальное образование "Унечское городское поселение" Унечского муниципального района
267 | г. Унеча, пер. Крупской, д. 6А | 1205.5 |  | 1857696.75 | 2547484.6 | 689787.85 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
268 | г. Унеча, ул. Нахимова, д. 2 |  |  | 1579042.24 | 2165361.91 | 586319.67 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
269 | г. Унеча, ул. Нахимова, д. 4 |  |  | 1506349.76 | 2065677.73 | 559327.97 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
270 | г. Унеча, ул. Октябрьская, д. 2 |  |  | 1421541.87 | 1949379.52 | 527837.65 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
271 | г. Унеча, ул. Октябрьская, д. 4 |  |  | 1789042.74 | 2453338.43 | 664295.69 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
272 | г. Унеча, ул. Октябрьская, д. 66 |  |  | 1635580.84 | 2242894.05 | 607313.21 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
273 | г. Унеча, ул. Первомайская, д. 12 |  |  | 3432700.53 | 4707308.51 | 1274607.98 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
274 | г. Унеча, ул. Луначарского, д. 33 |  |  | 840002.01 | 1151906.08 | 311904.07 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
275 | г. Унеча, ул. Пролетарская, д. 8 |  |  | 840002.01 | 1151906.08 | 311904.07 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
276 | г. Унеча, ул. Советская, д. 10 |  |  | 1809235.1 | 2481028.48 | 671793.38 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
277 | г. Унеча, ул. Советская, д. 14 |  |  | 1785004.27 | 2447800.42 | 662796.15 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
278 | г. Унеча, ул. Транспортная, д. 12 |  |  | 4674407.03 | 6626086.99 | 1951679.96 | Стоимость работ пересчитана по предельной стоимости, установленной на 2022 год
279 | г. Унеча, ул. Первомайская, д. 2/1 |  |  | 5067163.04 | 7182828.3 | 2115665.26
Итого по муниципальному образованию "Унечское городское поселение" Унечского муниципального района |  | 1205.5 |  | 28237768.19 | 39173001.1 | 10935232.91
Исп. Николаенко Е.Г.
Тел. 32-42-01