РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.03.2020 г.                                                                                              №189

р.п. Дубровка

О сводном годовом докладе «О ходе

реализации и оценке эффективности муниципальных программ

муниципального образования

«Дубровский район» за 2019 год

В соответствии с постановлением администрации Дубровского района от 26.10.2018 года № 744 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Дубровский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Дубровский район» за 2019 год согласно приложению    № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном средстве массовой информации «Вестник Дубровского района», а так же  размещению  на официальном сайте муниципального образования «Дубровский район».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Дубровского района                                                                   И.А. Шевелев

- Начальник финансового управления

- администрации Дубровского района

- _________________Е.В.Макарова

Приложение № 1

к постановлению администрации

Дубровского района

от 23.03.2020 года №189

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

муниципального образования «Дубровский район» за 2019 год

В 2019 году в Дубровском районе осуществлялась реализация                            4 муниципальных программ:

- «Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Дубровский район»  на 2019 - 2021 годы»;

-  «Развитие образования Дубровского района на 2019 - 2021 гг.»;

- «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Дубровского района (2019 – 2021 годы)»;

- - «Управление муниципальными финансами Дубровского района»  (2019-2021 годы)».

За отчетный период фактическое освоение средств составило 97,6% от уточненной бюджетной росписи.

Общий объем финансирования составил 322 871 418,63 рублей или 99,6 % от общих расходов бюджета за 2019 год. При этом наибольший объем средств пришёлся на муниципальную программу «Развитие образования Дубровского района  на 2019 - 2021 гг.» - 189 981 464,23 рублей или 58,8% от общего объема финансирования муниципальных программ. На реализацию муниципальной программы «Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Дубровский район» на 2019 - 2021 годы» израсходовано 102 980 264,44 рубля  или 31,9% от общего объема финансирования муниципальных программ. На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Дубровского района (2019 – 2021 годы)» израсходовано 23 563 710,01 рублей или 7,3% от общего объема финансирования муниципальных программ. На реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Дубровского района»  (2019-2021 годы)» израсходовано 6 345 979,95 рублей или 2,0% от общего объема финансирования муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ производилась в соответствии с постановлением администрации Дубровского района от 26.10.2018 года № 744 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Дубровский район», в соответствии с  которым программы ранжируются на четыре группы:

1 группа - эффективность выше плановой при R > N;

2 группа - плановая эффективность при R = N;

3 группа - эффективность ниже плановой при N > R >= 0,75 N;

4 группа - программа неэффективна при R < 0,75 N,

где N - число показателей (индикаторов), а R -  итоговая оценка состояния индикатора.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Дубровский район»  на 2019 - 2021 годы»

Программа утверждена постановлением администрации Дубровского района от 19.12.2018 года № 909.

Ответственный исполнитель: Администрация Дубровского района.

В состав муниципальной программы (с учетом изменений) вошла подпрограмма:

- «Обеспечение жильем молодых семей на 2019-2021 годы». Упразднена 22.05.2019 №375.

Цели муниципальной  программы:

1. Эффективное исполнение полномочий исполнительных органов власти

2. Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов и внедрение технологий энергосбережения

3. Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений

4. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

5. Реализация полномочий в сфере развития сельского хозяйства и сельских территорий, снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду на территории Дубровского района

6. Реализация единой государственной социальной политики

7. Отдельные мероприятия по развитию спорта

8. Обеспечение высокого качества дополнительного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики.

9. Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития муниципального образования

Достижение поставленных целей требует решения следующих задач:

1.Создание условий для эффективной деятельности Главы администрации района и аппарата администрации

2.Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий

3.Проведение общественно-значимых мероприятий

4.Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом  (в том числе земельными участками), рационального его использования, распоряжения

5.Создание сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, соответствующих установленным требованиям

6.Реализация отдельных мероприятий  муниципального образования "Дубровский район

7. Повышение энергетической эффективности потребления тепла, газа, электроэнергии, воды и стимулирование использования энергосберегающих технологий

8.Укрепление общественного порядка и общественной безопасности

9.Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

10.Исполнение полномочий муниципального образования в области сельского хозяйства

11.Комплексные мероприятия по обеспечению эпизоотического благополучия

12.Осуществление в пределах, установленным водным законодательством Российской Федерации, полномочий в области водного хозяйства

13.Улучшение условий и охраны труда

14.Обеспечение реализации полномочий в области дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации

15.Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан

16.Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района

17.Проектирование изготовление плана рекультивации закрытых объектов размещения отходов (свалок)

18.Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

19.Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

20.Реализация мероприятий, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей

21.Осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности, активизации их участия в жизни общества

22.Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района

23.Повышение доступности и качества предоставления дополнительного образования  детей

24. Реализация мер государственной поддержки работников образования

25.Реализация государственной политики в сфере образования на территории муниципального образования

26.Приобретение спортивной формы, оборудования и инвентаря для учреждения дополнительного образования.

27.Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

28. Отдельные мероприятия по развитию спорта.

29. Отдельные мероприятия по развитию образования.

Таблица 1

Исполнение расходов муниципальной программы за 2019 год

«Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Дубровский район» на 2019 - 2021 годы»

(рублей)

| Наименование | Утвержденные расходы 2019 г. (Решение от 18.12.2018 года №466-6 с учетом изменений) | Уточненные расходы 2019 г. по сводной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к сводной росписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Создание условий для эффективной деятельности Главы администрации района и аппарата администрации | 18623113,40 | 18623113,40 | 18264611,19 | 98,1 |
| - Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий | 600968,00 | 600968,00 | 600968,00 | 100,0 |
| - Проведение общественно-значимых мероприятий | 15000,00 | 15000,00 | 150000,00 | 100,0 |
| - Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом (в том числе земельными участками), рационального его использования, распоряжения | 1617906,58 | 1617906,58 | 1617906,58 | 100,0 |
| - Создание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, соответствующих установленным требованиям | 2612083,49 | 2612083,49 | 2536112,65 | 97,1 |
| - Реализация отдельных мероприятий муниципального образования «Дубровский район» | 1048250,00 | 1048250,00 | 1047750,00 | 99,9 |
| - Повышение энергетической эффективности потребления тепла, газа, электроэнергии, воды и стимулирование использования энергосберегающих технологий | 1434338,61 | 1434338,61 | 1387096,36 | 96,7 |
| - Укрепление общественного порядка и общественной безопасности | 702316,00 | 702316,00 | 702316,00 | 100,0 |
| - Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2849379,71 | 2849379,71 | 2702927,87 | 94,9 |
| - Исполнение полномочий муниципального образования в области сельского хозяйства | 26590,00 | 26590,00 | 26590,00 | 100,0 |
| - Комплексные мероприятия по обеспечению эпизоотического благополучия | 52370,20 | 52370,20 | 52370,20 | 100,0 |
| - Осуществление в пределах, установленным водным законодательством Российской Федерации, полномочий в области водного хозяйства | 87870,00 | 87870,00 | 87870,00 | 100,0 |
| - Улучшение условий и охраны труда | 163029,00 | 163029,00 | 163029,00 | 100,0 |
| - Обеспечение реализации полномочий в области дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | 40498371,63 | 40498371,63 | 40313726,26 | 99,5 |
| - Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан | 4287075,50 | 4287075,50 | 4217282,14 | 98,4 |
| - Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района | 1583647,88 | 1583647,88 | 1583647,88 | 100,0 |
| проектирование изготовление плана рекультивации закрытых объектов размещения отходов (свалок) | 920333,33 | 920333,33 | 920333,33 | 100,0 |
| Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 200000,00 | 200000,00 | 199953,00 | 99,98 |
| Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 10823280,00 | 10823280,00 | 4891976,98 | 45,2 |
| Реализация мероприятий, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей | 226837,84 | 226837,84 | 74500,00 | 32,8 |
| Осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности, активизации их участия в жизни общества | 1926448,17 | 1926448,17 | 1926448,17 | 100,0 |
| Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района | 1061143,10 | 1061143,10 | 1061143,10 | 100,0 |
| Повышение доступности и качества предоставления дополнительного образования детей | 14741146,77 | 14741146,77 | 14728569,44 | 99,9 |
| Реализация мер государственной поддержки работников образования | 195980,00 | 195980,00 | 180800,00 | 92,3 |
| Реализация государственной политики в сфере образования на территории муниципального образования | 2444113,79 | 2444113,79 | 2415782,79 | 98,8 |
| Отдельные мероприятия по развитию спорта | 264658,00 | 264658,00 | 264658,00 | 100,0 |
| Отдельные мероприятия по развитию образования | 28200,00 | 28200,00 | 28200,00 | 100,0 |
| Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи | 78860,00 | 78860,00 | 64929,00 | 82,3 |
| Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" на 2019-2021 годы (Осуществление муниципальной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий) | 903766,50 | 903766,50 | 903766,50 | 100,0 |
| Всего | 110017077,50 | 110017077,50 | 102980264,44 | 93,6 |

Таблица 2

Анализ выполнения индикаторов муниципальной программы

«Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Дубровский район» на 2019 - 2021 годы»

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (индикатора) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+,%) |
|  | создание сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, соответствующих установленным требованиям | январь-декабрь 2019г. | Предоставление государственных и муниципальных услуг населению | чел. | 7400 | 7450 | 50 |
| 1. | проведение общественно-значимых мероприятий | январь-декабрь 2019г. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения | единиц | 221,7 | 221,9 | 0,2 |
|  | обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом (в том числе земельными участками), рационального его использования, распоряжения | январь-декабрь 2019г. | Предоставление земельных участков в собственность гражданам и юридическим лицам | Кол-во зем.участков | 58 | 80 | 22 |
|  |  |  | Заключение договоров аренды земельных участков | Кол-во договоров | 70 | 51 | -19 |
|  |  |  | Заключение договоров аренды на недвижимое имущество | Кол-во договоров | 19 | 17 | -2 |
| 2. | повышение энергетической эффективности потребления тепла, газа, электроэнергии, воды и стимулирование использования энергосберегающих технологий | январь-декабрь 2019г. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: |  |  |  |  |
|  |  |  | электрическая энергия | кВт/ч на 1 работающего в год | 830 | 828 | -2 |
|  |  |  | тепловая энергия | Гкал на 1 кв.метр общей площади в год | 0,169 | 0,158 | -0,011 |
|  |  |  | холодная вода | куб.метров на 1 работающего в год | 12,2 | 12,2 | 0 |
|  | укрепление общественного порядка и общественной безопасности | январь-декабрь 2019г. | Проведение мероприятий по профилактике правонарушений | мероприятий | 8 | 8 | 0 |
|  | организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | январь-декабрь 2019г. | Предоставления населению Дубровского района возможности вызова всех оперативных служб по единому номеру "112" по средствам мобильной и стационарной связи | процентов | 100 | 100 | 0 |
|  |  | январь-декабрь 2019г. | Сокращения времени направления экстренных оперативных служб по вызовам (событиям и проишествиям) от населения к месту ЧС и проишествия | процентов | 2 | 2 | 0 |
|  | осуществление в пределах, установленным водным законодательством Российской Федерации, полномочий в области водного хозяйства | январь-декабрь 2019г. | Страхование гидротехнических сооружений | штук | 8 | 8 | 0 |
| 3. | обеспечение реализации полномочий в области дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | январь-декабрь 2019г. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | 78 | 62,4 | -15,6 |
|  | создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района | январь-декабрь 2019г. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | процентов | 1,03 | 1,03 | 0 |
| 4. | защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | январь-декабрь 2019г. | Обеспечение жилым помещением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | человек | 5 | 0 | -5 |
|  | осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности, активизации их участия в жизни общества | январь-декабрь 2019г. | Численность получателей муниципальных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | человек | 34 | 33 | -1 |
|  | осуществление муниципальной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий | январь-декабрь 2019г. | Обеспечение жильем молодых семей на 2019-2021 годы | количество семей | 1 | 1 | 0 |
|  | обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района | январь-декабрь 2019г. | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся | процентов | 46 | 55,8 | 9,8 |
|  |  | январь-декабрь 2019г. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процентов | 25,9 | 30,1 | 4,2 |
|  | Повышение доступности и качества предоставления дополнительного образования детей | январь-декабрь 2019г. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | процентов | 20 | 20,2 | 0,2 |
|  | Реализация мер государственной поддержки работников образования | январь-декабрь 2019г. | Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности | процентов | 100 | 100 | 0 |
|  | Отдельные мероприятия по развитию спорта | июнь-декабрь 2019г. | Доля нового спортивного оборудования, инвентаря, формы в имуществе муниципальных учреждений физической культуры и спорта | процентов | 36,1 | 36,1 | 0 |
|  |  | июнь-декабрь 2019г. | Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | процентов | 20 | 20 | 0 |
|  | Укрепление материально-технической базы МБУДО "Дубровская ДШИ | 2019г. | Приобретение ноутбука | процентов | 100 | 100 | 0 |
|  | Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи | январь-декабрь 2019г. | Количество проведенных мероприятий с молодежью | мероприятий | 12 | 12 | 0 |

Таблица 3

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Дубровский район» на 2019 - 2021 годы»

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| Предоставление государственных и муниципальных услуг населению | 3 |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения | 2 |
| Предоставление земельных участков в собственность гражданам и юридическим лицам | 2 |
| Заключение договоров аренды земельных участков | 0 |
| Заключение договоров аренды на недвижимое имущество | 0 |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: |  |
| электрическая энергия | 1 |
| тепловая энергия | 1 |
| холодная вода | 2 |
| Проведение мероприятий по профилактике правонарушений | 1 |
| Предоставления населению Дубровского района возможности вызова всех оперативных служб по единому номеру "112" по средствам мобильной и стационарной связи | 2 |
| Сокращения времени направления экстренных оперативных служб по вызовам (событиям и проишествиям) от населения к месту ЧС и проишествия | 2 |
| Страхование гидротехнических сооружений | 1 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1 |
| Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | 1 |
| Обеспечение жилым помещением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 0 |
| Численность получателей муниципальных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 0 |
| Обеспечение жильем молодых семей на 2019-2021 годы | 1 |
| Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся | 2 |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 2 |
| Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | 3 |
| Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности | 2 |
| Доля нового спортивного оборудования, инвентаря, формы в имуществе муниципальных учреждений физической культуры и спорта | 1 |
| Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 1 |
| Укрепление материально-технической базы МБУДО "Дубровская ДШИ"-Приобретение ноутбука | 1 |
| Количество проведенных мероприятий с молодежью | 2 |
| Итоговая оценка состояния ( R ) | 27 |

Таблица 4

Оценка эффективности реализации
муниципальной программы

«Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Дубровский район» на 2019 – 2021 годы»

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  | Критерий эффективности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой |  |  |  |  | R > N |  |  |
| Плановая эффективность |  |  |  |  | R = N |  |  |
| Эффективность ниже плановой |  |  |  |  | N > R > = 0,75 N |  |  |
| Программа неэффективна |  |  |  |  | R < 0,75 N |  |  |
| Эффективность выше плановой |  |  |  |  | R=18 >N=16 |  |  |
|  | N – число показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
|  | R=27 |  |  |  |  |  |  |
|  | N=25 |  |  |  |  |  |  |

ВЫВОД: согласно проведенному анализу и полученным показателям критериев эффективности муниципальной программы ««Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Дубровский район» на 2019 – 2021 годы» эффективность программы выше плановой, следовательно, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие образования Дубровского района на 2019 – 2021 гг.»

Программа утверждена постановлением администрации Дубровского района от 28.12. 2018 года  № 956.

Ответственный исполнитель: Отдел образования администрации Дубровского района.

Цели муниципальной  программы:

1. Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов и внедрение технологий энергосбережения.

2. Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики.

3. Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития муниципального образования

4. Проведение оздоровительной компании детей и молодежи.

5. Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.

6. Повышение безопасности дорожного движения.

7. Участие в профилактике терроризма и экстремизма.

8. Развитие инфраструктуры сферы образования.

Достижение поставленных целей требует решения следующих задач:

1. Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов и внедрение технологий энергосбережения

2. Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики

3. Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития муниципального образования

4. Проведение оздоровительной компании детей и молодежи.

5. Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

6. Повышение безопасности дорожного движения

7. Участие в профилактике терроризма и экстремизма.

8. Развитие инфраструктуры сферы образования

Таблица 5

Исполнение расходов муниципальной программы за 2019 год

«Развитие образования Дубровского района на 2019 - 2021 гг.»

| Наименование | Утвержденные расходы 2019 г. (Решение от 18.12.2018 года №466-6 с учетом изменений) | Уточненные расходы 2019 г. по сводной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к сводной росписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Реализация государственной политики в сфере образования на территории муниципального образования | 19 908 032,07 | 19 908 032,07 | 19 908 032,07 | 100,0 |
| Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей | 164 433 605,75 | 164 433 605,75 | 164 147 471,26 | 99,8 |
| Развитие кадрового потенциала сферы образования и реализация мер государственной поддержки работников образования | 4 089 064,60 | 4 089 064,60 | 4 011 844,60 | 98,1 |
| Проведение оздоровительной компании детей и молодежи | 877 500,00 | 877 500,00 | 877 500,00 | 100,0 |
| Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 51 600,00 | 51 600,00 | 51 600,00 | 100,0 |
| Повышение безопасности дорожного движения | 49 999,93 | 49 999,93 | 49 999,93 | 100,0 |
| Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | 935 016,37 | 935 016,37 | 935 016,37 | 100,0 |
| Всего | 190 344 818,72 | 190 344 818,72 | 189 981 464,23 | 99,8 |

Таблица 6

Анализ результативности муниципальной программы, подпрограммы

«Развитие образования Дубровского района на 2019-2021гг.»

(наименование муниципальной программы, подпрограммы)

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения |  | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  |  |  | Объем расходов местного бюджета, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование показателя (индикатора) |  | еди- ница изме- рения |  | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пла- новое зна- чение |  | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |
| Наименование задачи муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1 Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей |  | 2019-2021 |  | индикатор 1 доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 42 |  | 42 | 0 |  | 35119061,65 | 35000221,65 | - 118840,00 (-0.3 %) |
|  |  |  |  |  | индикатор 2 обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях –1000 мест на 1000 | % | 950 |  | 979 | +29 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Индикатор 3 внедрение федеральных государственных образовательных стандартов | % | 79 |  | 79 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Индикатор 4 Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к доведенной средней заработной плате (целевому показателю) | % | 100 |  | 100 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Индикатор 5 Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций, реализующих программу дошкольного образования к доведенной средней заработной плате (целевому показателю) | % | 100 |  | 100 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Индикатор 6 Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к доведенной средней заработной плате (целевому показателю) | % | 100 |  | 100 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Индикатор 7 обеспечение питанием учащихся | % | 100 |  | 100 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Индикатор 8 доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | % | 40 |  | 40 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Индикатор 9 доля обучающихся по программам общего образования, участвующих во всероссийских и межрегиональных олимпиадах | % | 10 |  | 10 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Индикатор 10 доля обучающихся по программам общего образования – призеров всероссийских и межрегиональных олимпиад и конкурсов от общего числа участников, представлявших Дубровский район | % | 8 |  | 8 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Индикатор 13 выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных | % | 70 |  | 58 | -12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Индикатор 15 доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций | % | 2 |  | 0 | +2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Индикатор 16 доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций | % | 15 |  | 45 | +30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Индикатор 17 доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Индикатор 18 доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал | % | 100 |  | 100 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Индикатор 21 Количество стипендиатов именных стипендий муниципального образования «Дубровский район», Брянской областной Думы и Правительства Брянской области для одаренных детей и молодежи | человек | 9 |  | 9 | 0 |  |  |  |  |
| 2. | Реализация государственной политики в сфере образования на территории муниципального образования |  | 2019-2021 |  | Индикатор 11 доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | % | 90 |  | 90 | 0 |  | 19908032,07 | 19908032,07 | 0 |
|  |  |  |  |  | индикатор 2 обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях –1000 мест на 1000 | мест | 950 |  | 979 | +29 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | индикатор 19 доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования | % | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Повышение энергетической эффективности потребления тепла, газа, электроэнергии, воды и стимулирование использования энергосберегающих технологий. |  | 2019-2021 |  | индикатор 1 доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 42 |  | 42 | 0 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Развитие кадрового потенциала сферы образования и реализация мер государственной поддержки работников образования. |  | 2019-2021 |  | индикатор 11 доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | % | 90 |  | 90 | 0 |  |  | 35544,6 |  |
|  |  |  |  |  | индикатор 12 охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности | % | 100 |  | 100 | 0 |  |  |  |  |
| 5 | Проведение оздоровительной компании детей и молодежи. |  | 2019-2021 |  | Индикатор 14 удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха | % | 45 |  | 45 | 0 |  | 608400,00 | 608400,00 |  |
| 6 | Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. |  | 2019-2021 |  | Индикатор 20 Доля детей получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5-18 лет | % | 75 |  | 85 | +10 |  | 51600,00 | 51600,00 |  |
| 7 | Повышение безопасности дорожного движения. |  | 2019-2021 |  | Индикатор 20 Доля детей получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5-18 лет | % | 75 |  | 85 | +10 |  | 49999,93 | 49999,93 |  |
| 8 | Участие в профилактике терроризма и экстремизма. |  |  |  | Индикатор 1 доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 42 |  | 42 | 0 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |  | 2019-2021 |  | Индикатор 1 доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 42 |  | 42 | 0 |  | 65451,15 | 65451,15 |  |

- Таблица 7

Состояние показателя (индикатора)

| Наименование показателя (индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
|  | положительная динамика значения показателя (индикатора) | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) | 0 | 0 | 1 |

- Таблица 8

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов)

«Развитие образования Дубровского района на 2019-2021гг.»

(наименование муниципальной программы, подпрограммы)

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| индикатор 1 доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций | 2 |
| индикатор 2 обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях –1000 мест на 1000 | 3 |
| Индикатор 3 внедрение федеральных государственных образовательных стандартов | 2 |
| Индикатор 4 Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к доведенной средней заработной плате (целевому показателю) | 2 |
| Индикатор 5 Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций, реализующих программу дошкольного образования к доведенной средней заработной плате (целевому показателю) | 2 |
| Индикатор 6 Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к доведенной средней заработной плате (целевому показателю) | 2 |
| Индикатор 7 обеспечение питанием учащихся | 2 |
| Индикатор 8 доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | 2 |
| Индикатор 9 доля обучающихся по программам общего образования, участвующих во всероссийских и межрегиональных олимпиадах | 2 |
| Индикатор 10 доля обучающихся по программам общего образования – призеров всероссийских и межрегиональных олимпиад и конкурсов от общего числа участников, представлявших Дубровский район | 2 |
| Индикатор 13 выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных | 1 |
| Индикатор 15 доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций | 3 |
| Индикатор 16 доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций | 3 |
| Индикатор 17 доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | 2 |
| Индикатор 18 доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал | 2 |
| Индикатор 21 Количество стипендиатов именных стипендий муниципального образования «Дубровский район», Брянской областной Думы и Правительства Брянской области для одаренных детей и молодежи | 2 |
| Индикатор 11 доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 1 |
| индикатор 2 обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях –1000 мест на 1000 | 2 |
| индикатор 19 доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования | 1 |
| индикатор 1 доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций | 1 |
| индикатор 11 доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 1 |
| индикатор 12 охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности | 1 |
| Индикатор 14 удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха | 1 |
| Индикатор 20 Доля детей получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5-18 лет | 2 |
| Индикатор 20 Доля детей получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5-18 лет | 2 |
| Индикатор 1 доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций | 1 |
| Индикатор 1 доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций | 1 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 48 |

- Таблица 9

Оценка эффективности реализации
муниципальной программы, подпрограммы,

«Развитие образования Дубровского района на 2019-2021гг.»

(наименование муниципальной программы, подпрограммы)

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | 48 > 27 |

N - число показателей (индикаторов).

Справочно: При оценке эффективности реализации
муниципальной программы используется 27 индикаторa, при установленных 19, обоснованием этому является то, что ряд показателей как:

- доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве  общеобразовательных организаций;

- обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях –1000 мест на 1000;

- доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;

- доля детей получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5-18 лет;

применяется по нескольким мероприятиям.

- Таблица 10

Критерии принятия решений об изменении (корректировке)

или прекращении реализации муниципальной программы,

подпрограммы

| Вывод | Вариант решения |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие культуры и сохранение культурного    наследия Дубровского района (2019 – 2021 годы)»

Программа утверждена постановлением администрации Дубровского района от 19.12.2018 года № 910.

Ответственный исполнитель: Администрация Дубровского района.

Цели муниципальной  программы:

1. Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации;

2. Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества;

Достижение поставленных целей требует решения следующих задач:

- Создание условий для участия граждан в культурной жизни.

- Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия.

- Развитие кадрового потенциала сферы культуры и реализация мер государственной поддержки работников культуры.

- Развитие инфраструктуры сферы культуры, обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры.

- Мероприятия направленные на поддержку отрасли культуры.

- Региональный проект "Творческие люди"

Таблица 11

Исполнение расходов муниципальной программы за 2019 год

«Развитие культуры и сохранение культурного    наследия Дубровского района (2019 – 2021 годы)»

Рублей

| Наименование | Утвержденные расходы 2019 г. (Решение от 18.12.2018 года №466-6 с учетом изменений) | Уточненные расходы 2019 г. по сводной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к сводной росписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Создание условий для участия граждан в культурной жизни | 23 017 763,01 | 23 017 763,01 | 22 546 549,01 | 97,9 |
| - охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия | - 90 000,00 | - 90 000,00 | - 90 000,00 | - 100,0 |
| - Развитие кадрового потенциала сферы культуры и реализация мер государственной поддержки работников культуры | - 140 400,00 | - 140 400,00 | - 132 000,00 | - 94,0 |
| - Развитие инфраструктуры сферы культуры, обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры | - 645 161,00 | - 645 161,00 | - 645 161,00 | - 100,0 |
| Региональный проект «Творческие люди» | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,0 |
| Всего: | 24 043 324,01 | 24 043 324,01 | 23 563 710,01 | 98,0 |

Таблица 12

Анализ выполнения индикаторов муниципальной программы

«Развитие культуры и сохранение культурного    наследия Дубровского района (2019 – 2021 годы)»

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (индикатора) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+,%) |
| 1. | Создание условий для участия граждан в культурной жизни | январь-декабрь 2019г. | Уровень фактической обеспеченности населения учреждениями культуры от нормативной потребности : |  |  |  |  |
|  |  |  | библиотеками | процент | 100 | 100 | 0 |
|  |  |  | клубами и учреждениями клубного типа | процент | 100 | 100 | 0 |
|  |  |  | Число посетителей культурно-досуговых мероприятий в районе | чел. | 155000 | 162727 | 7727 |
|  |  |  | Количество посещений библиотек | чел. | 80340 | 82318 | 1978 |
|  |  |  | Посещаемость экскурсий краеведческого музея населением района | чел. | 3915 | 5200 | 1285 |
| 2. | развитие кадрового потенциала сферы культуры и реализация мер государственной поддержки работников культуры | январь-декабрь 2019г. | Охват денежной выплатой компенсационного характера на оплату жилья и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности или поселках городского типа | процент | 100 | 100 | 0 |
| 4. | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (в части проведения закупки оборудования для Сещинского сельского дома культуры-структурного подразделения МБУК "ЦМДК Дубровского района") | 2019г | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс.человек | Человек | 67 | 67 | 0 |
|  | Региональный проект "Творческие люди" (Предоставление грантов лучшему детскому любительскому творческому коллективу всех жанров- образцовому театру детской песни "Небылицы") | 2019г | Увеличение количества посещений мероприятий культурно-досугового учреждения по отношению к уровню 2017 года (на 2019 год-104%) | тыс.чел. | 66,7 | 66,7 | 0 |
|  | укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | 2019г | Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий | Человек | 67 | 67 | 0 |
|  | укрепление материально-технической базы МБУК "ЦБС Дубровского района" | 2019г | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | процент | 3,3 | 3,3 | 0 |

Таблица 13

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Развитие культуры и сохранение культурного    наследия Дубровского района (2019 – 2021 годы)»

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| Уровень фактической обеспеченности населения учреждениями культуры от нормативной потребности : |  |
| библиотеками | 1 |
| клубами и учреждениями клубного типа | 1 |
| Число посетителей культурно-досуговых мероприятий в районе | 3 |
| Количество посещений библиотек | 2 |
| Посещаемость экскурсий краеведческого музея населением района | 2 |
| Охват денежной выплатой компенсационного характера на оплату жилья и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности или поселках городского типа | 2 |
| Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс.человек | 1 |
| Увеличение количества посещений мероприятий культурно-досугового учреждения по отношению к уровню 2017 года (на 2019 год-104%) | 1 |
| Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | 1 |
| Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий | 1 |
| Итоговая оценка состояния ( R ) | 15 |

Таблица 14

Оценка эффективности реализации
муниципальной программы

«Развитие культуры и сохранение культурного наследия Дубровского района (2019 – 2021 годы)»

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  | Критерий эффективности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой |  |  |  |  | R > N |  |  |
| Плановая эффективность |  |  |  |  | R = N |  |  |
| Эффективность ниже плановой |  |  |  |  | N > R > = 0,75 N |  |  |
| Программа неэффективна |  |  |  |  | R < 0,75 N |  |  |
| Эффективность выше плановой |  |  |  |  | R(17) > N (16) |  |  |
|  | N - число показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
|  | R=15 |  |  |  |  |  |  |
|  | N=10 |  |  |  |  |  |  |

ВЫВОД: согласно проведенному анализу и полученным показателям критериев эффективности муниципальной программы ««Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Дубровский район»  (2019 - 2021 годы)» эффективность программы выше плановой, следовательно, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

- «Управление муниципальными финансами Дубровского района»

- (2019-2021 годы)

Программа утверждена постановлением администрации Дубровского района от 26.12.2018 года № 950.

Ответственный исполнитель: Финансовое управление администрации Дубровского района.

Цели муниципальной  программы:

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и    устойчивости бюджетной системы Дубровского  района.

2. Создание условий для оптимизации и повышения      эффективности  расходов районного бюджета.

3. Создание условий для эффективного выполнения                  полномочий органов местного самоуправления.

Достижение поставленных целей требует решения следующих задач:

- Управление в сфере муниципальных финансов (2019-2021 годы).

- Межбюджетные отношения с поселениями Дубровского района (2019-2021 годы).

Таблица 14

Исполнение расходов муниципальной программы за 2019 год

«Управление муниципальными финансами Дубровского района (2019 – 2021 годы)»

Рублей

| Наименование | Утвержденные расходы 2019 г. (Решение от 18.12.2018 года №466-6 с учетом изменений) | Уточненные расходы 2019 г. по сводной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к сводной росписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Управление в сфере муниципальных финансов (2018-2020 годы) | 4 918 979,95 | 4 918 979,95 | 4 918 979,95 | 100,0 |
| Межбюджетные отношения с поселениями Дубровского района (2018-2020 годы) | 1 427 000,00 | 1 427 000,00 | 1 427 000,00 | 100,0 |
| ВСЕГО | 6 345 979,95 | 6 345 979,95 | 6 345 979,95 | 100,0 |

Таблица 15

Анализ результативности муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Дубровского района (2019 – 2021 годы)»

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  | Объем расходов местного бюджета, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя (индикатора) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |
| 1. | Мероприятия по материально-техническому обеспечению финансового управления администрации Дубровского района | 2019 год | Реализация запланирован-ных мероприятий муниципаль-ной программы | % | 100 | 100 | 0,0 | 4918979,95 | 4918979,95 | 0,0 |
| 2. | Мероприятия по межбюджетным отношениям с поселениями Дубровского района | 2019 год | Обеспечение полномочий органов местного самоуправле-ния района | % | 100 | 100 | 0,0 | 1427000,00 | 1427000,00 | 0,0 |

Таблица 16

Установленные целевые индикаторы программы отражают специфику развития данной сферы деятельности и имеют следующие значения

| № | Наименование мероприятия | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование показателя (индикатора) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | Факт к плану %) |
| 1. | Мероприятия по материально-техническому обеспечению финансового управления администрации Дубровского района | Отношение объема муниципального внутреннего долга Дубровского района к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | % | 0 | 0 | 100 |
|  |  | Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района от первоначального плана | % | <= 15 | 7,5 | 107,5 |
|  |  | Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчётного периода в общем объеме расходов бюджета муниципального района | % | 0,1 | 0 | - |
|  |  | Доля расходов бюджета Дубровского района, формируемых в рамках муниципальных программ | % | >= 98,0 | 98,0 | 100 |
|  |  | Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Дубровского района | % | 100 | 100 | - |
| 2. | Мероприятия по межбюджетным отношениям с поселениями Дубровского района | Соблюдение при распределении дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части расчетных параметров дефицитов бюджетов | да/нет | да | да | - |

Таблица 17

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Дубровского района (2019 – 2021 годы)»

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| Отношение объема муниципального внутреннего долга Дубровского района к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | 2 |
| Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района от первоначального плана | 2 |
| Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчётного периода в общем объеме расходов бюджета муниципального района | 1 |
| Доля расходов бюджета Дубровского района, формируемых в рамках муниципальных программ | 2 |
| Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Дубровского района | 1 |
| Соблюдение при распределении дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части расчетных параметров дефицитов бюджетов | 1 |
| Итоговая оценка состояния ( R ) | 9 |

Таблица 18

Оценка эффективности реализации
муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Дубровского района (2019 – 2021 годы)»

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  | Критерий эффективности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой |  |  |  |  | R > N |  |  |
| Плановая эффективность |  |  |  |  | R = N |  |  |
| Эффективность ниже плановой |  |  |  |  | N > R > = 0,75 N |  |  |
| Программа неэффективна |  |  |  |  | R < 0,75 N |  |  |
| Эффективность выше плановой |  |  |  |  | R(9) > N (6) |  |  |
|  | N - число показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
|  | R=9 |  |  |  |  |  |  |
|  | N=6 |  |  |  |  |  |  |

ВЫВОД: согласно проведенному анализу и полученным показателям критериев эффективности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Дубровского района (2019 – 2021 годы)»» эффективность программы выше плановой, следовательно, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.