РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  16 апреля  2020г.                                                                                       №235

п. Дубровка

О сводном годовом докладе «О ходе

реализации и оценке эффективности муниципальных программ

муниципального образования

«Дубровское  городское поселение»

за 2019 год

В соответствии с постановлением администрации Дубровского района от 26.10.2018 года № 744а «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Дубровское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Дубровское  городское поселение» за 2019 год согласно приложению    № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит размещению  на сайте Дубровского муниципального района Брянской области, а так же в периодическом печатном средстве массовой информации «Вестник Дубровского района»

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Дубровского района                                                                   И.А. Шевелев

- Начальник финансового управления

- администрации Дубровского района

- _________________Е.В.Макарова

Приложение № 1

к постановлению администрации

Дубровского района

от 16 апреля 2020 года №235

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

муниципального образования «Дубровское  городское поселение»

за 2019 год

В 2019 году в Дубровском городском поселении  осуществлялась реализация   двух муниципальных программ:

- «Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Дубровское городское поселение»  на 2019 - 2021 годы»;

-  «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы

на территории р.п. Дубровка Дубровского городского поселения»;

За отчетный период фактическое освоение средств составило 100% от уточненной бюджетной росписи.

Общий объем финансирования составил 34854823,68 рубля или 80,7%  от общих расходов бюджета за 2019 год.

При этом наибольший объем средств пришёлся на муниципальную программу «Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Дубровское городское поселение»  на 2019 - 2021 годы» 30 252489,51 рублей или 86,8% от общего объема финансирования муниципальных программ. На реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы на территории р.п. Дубровка Дубровского городского поселения» израсходовано 4 437 576,07   рублей  или 12,7% от общего объема финансирования муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ производилась в соответствии с постановлением администрации Дубровского района от 26.10.2018 года № 744а «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Дубровское городское поселение», в соответствии с  которым программы ранжируются на четыре группы:

1 группа - эффективность выше плановой при R > N;

2 группа - плановая эффективность при R = N;

3 группа - эффективность ниже плановой при N > R >= 0,75 N;

4 группа - программа неэффективна при R < 0,75 N,

где N - число показателей (индикаторов), а R -  итоговая оценка состояния индикатора.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Дубровское городское поселение» на 2019 - 2021 годы»

Программа утверждена постановлением администрации Дубровского района от 18.12.2018 года № 907.

Ответственный исполнитель: Администрация Дубровского района.

Цели муниципальной  программы:

- Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора;

- Общегосударственные вопросы;

- Повышение эффективности дорожного хозяйства (дорожных фондов);

- Осуществление мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства;

- Отдельные мероприятия по развитию культуры;

- Реализация социальной политики;

- Отдельные мероприятия по развитию спорта;

Достижение поставленных целей требует решения следующих задач:

- Полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании "Дубровское городское поселение";

- Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности;

- Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления;

- Повышение безопасности дорожного движения;

- Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним;

- Плата взносов на капитальный ремонт в многоквартирном доме собственником помещений;

- Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда;

- Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов;

- Мероприятия в сфере коммунального хозяйства;

- Мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами;

- Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности;

- Организация и обеспечение освещения улиц;

- Озеленение территории;

- Организация и содержание мест захоронения (кладбищ);

- Мероприятия по благоустройству;

- Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры;

- Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям);

- Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта;

Мероприятия по социальной поддержке отдельных категорий граждан.

Исполнение расходов муниципальной программы за 2019 год

«Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Дубровское городское поселение» на 2019 - 2021 годы»

(рублей)

| Наименование | Утвержденные расходы 2019 г. (Решение от 18.12.2018 года №183 | Уточненные расходы 2019 г. по сводной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к сводной росписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании "Дубровское городское поселение" | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 100 |
| Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 55000,00 | 252751,00 | 252751,00 | 100 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части формирования архивных фондов поселений | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 100 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в сфере градостроительной деятельности | 200000,00 | 200000,0 | 200000,0 | 100 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100 |
| Повышение безопасности дорожного движения | 2451000,00 | 2486834,50 | 2423677,08 | 97,5 |
| Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним | 600000,00 | 16161068,49 | 9806757,00 | 60,7 |
| Плата взносов на капитальный ремонт в многоквартирном доме собственником помещений | 110000,00 | 116865,11 | 116865,11 | 100 |
| Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда | 107000,00 | 69297,00 | 69297,00 | 100 |
| Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Мероприятия в сфере коммунального хозяйства | 513000,00 | 460451,00 | 460451,00 | 100 |
| Мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами | 1050000,00 | 1503201,20 | 1503201,20 | 100 |
| Подготовка объектов ЖКХ к зиме | 143000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса | 0,00 | 782601,67 | 770600,00 | 98,5 |
| Организация и обеспечение освещения улиц | 3279819,00 | 3238988,33 | 3208512,17 | 99,06 |
| Озеленение территории | 20000,00 | 13200,00 | 13200,00 | 100 |
| Организация и содержание мест захоронения (кладбищ) | 510181,00 | 579903,72 | 579903,72 | 100 |
| Мероприятия по благоустройству | 3278000,00 | 6902934,90 | 5050043,39 | 73,16 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 100 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | 5500000,00 | 5500000,00 | 5500000,00 | 100 |
| Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) | 186000,00 | 192030,84 | 192030,84 | 100 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта | 80000,00 | 80000,00 | 80000,00 | 100 |
| ИТОГО: | 18058200,00 | 38565327,76 | 30 252 489,51 | 78,4 |

Анализ выполнения индикаторов муниципальной программы

«Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Дубровское городское поселение» на 2019 - 2021 годы»

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (индикатора) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+,%) |
| 1. | Полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании "Дубровское городское поселение" | январь-декабрь 2019г. | Полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании "Дубровское городское поселение" | шт | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части формирования архивных фондов поселений | январь-декабрь 2019г. | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части формирования архивных фондов поселений | шт. | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организация деятельности административных комиссий и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления. | январь-декабрь 2019г. январь-декабрь 2019г. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | шт | 1 | 1 | 0 |
| 4. | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в сфере градостроительной деятельности | январь-декабрь 2019г. | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями в сфере градостроительной деятельности | шт | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | январь-декабрь 2019г. | Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | км | 5 | 5 | 0 |
| 6 | Повышение безопасности дорожного движения | январь-декабрь 2019г. | Повышение безопасности дорожного движения | км | 93,86 | 93,86 | 0 |
| 7 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним | январь-декабрь 2019г. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним | км | 2,66 | 2,66 | 0 |
| 8 | Плата взносов на капитальный ремонт в многоквартирном доме собственником помещений | январь-декабрь 2019г. | Плата взносов на капитальный ремонт в многоквартирном доме собственником помещений | кв.м. | 1514,9 | 1514,9 | 0 |
| 9 | Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда | январь-декабрь 2019г. | Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда | шт | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | январь-декабрь 2019г. | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | шт | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Мероприятия в сфере коммунального хозяйства | январь-декабрь 2019г. | Мероприятия в сфере коммунального хозяйства | шт | 13 | 13 | 0 |
| 12 | Мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами | январь-декабрь 2019г. | Мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами | шт | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Приобретение спецтехники для предприятий ЖКХ | январь-декабрь 2019г. | Приобретение спецтехники для предприятий ЖКХ | шт | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Организация и обеспечение освещения улиц | январь-декабрь 2019г. | Организация и обеспечение освещения улиц | шт | 94 | 94 | 0 |
| 15 | Организация и содержание мест захоронения (кладбищ) | январь-декабрь 2019г. | Организация и содержание мест захоронения (кладбищ) | шт | 6 | 6 | 0 |
| 16 | Озеленение территории | январь-декабрь 2019г. | Озеленение территории | шт | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Мероприятия по благоустройству | январь-декабрь 2019г. | Мероприятия по благоустройству | шт | 36 | 36 | 0 |
| 18 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении | январь-декабрь 2019г. | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении | шт | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | январь-декабрь 2019г. | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | шт | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) | январь-декабрь 2019г. | Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) | чел. | 3 | 3 | 0 |
| 21 | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта | январь-декабрь 2019г. | Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта | шт. | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Мероприятия по социальной поддержке отдельных категорий граждан | январь-декабрь 2019г. | Мероприятия по социальной поддержке отдельных категорий граждан | чел. | 12 | 12 | 0 |

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Дубровское городское поселение» на 2019 - 2020 годы»

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| Полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании "Дубровское городское поселение" | 1 |
| Оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности | 1 |
| Повышение безопасности дорожного движения | 2 |
| Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и условий безопасности движения по ним | 1 |
| Плата взносов на капитальный ремонт в многоквартирном доме собственником помещений | 1 |
| Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда | 1 |
| Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 1 |
| Мероприятия в сфере коммунального хозяйства | 1 |
| Мероприятия по обеспечению населения бытовыми услугами | 1 |
| Приобретение спецтехники для предприятий ЖКХ | 1 |
| Подготовка объектов ЖКХ к зиме | 1 |
| Организация и обеспечение освещения улиц | 1 |
| Организация и содержание мест захоронения (кладбищ) | 1 |
| Озеленение территории | 1 |
| Мероприятия по благоустройству | 2 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры | 1 |
| Выплата муниципальных пенсий (доплат к государственным пенсиям) | 1 |
| Реализация переданных полномочий по решению отдельных вопросов местного значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта | 1 |
| Мероприятия по социальной поддержке отдельных категорий граждан | 1 |
| Итоговая оценка состояния ( R ) | 21 |

Оценка эффективности реализации
муниципальной программы

«Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Дубровское городское поселение» на 2019 - 2021 годы»

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  | Критерий эффективности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой |  |  |  |  | R > N |  |  |
| Плановая эффективность |  |  |  |  | R = N |  |  |
| Эффективность ниже плановой |  |  |  |  | N > R > = 0,75 N |  |  |
| Программа неэффективна |  |  |  |  | R < 0,75 N |  |  |
|  | N - число показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
|  | R=19 |  |  |  |  |  |  |
|  | N=21 |  |  |  |  |  |  |

ВЫВОД: согласно проведенному анализу и полученным показателям критериев эффективности муниципальной программы ««Реализация отдельных полномочий муниципального образования «Дубровское  городское поселение» на 2019 - 2021 годы» эффективность программы выше плановой, следовательно, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды на 2018- 2024 годы

на территории р.п. Дубровка Дубровского городского поселения»

Программа утверждена постановлением администрации Дубровского района от 28.11.2017 года № 836.

Ответственный исполнитель: Администрация Дубровского района.

Цели муниципальной  программы:

1. Повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории р.п. Дубровка Дубровского района Брянской области.

Достижение поставленных целей требует решения следующих задач:

- Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территории общего пользования;

- Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов.

Исполнение расходов муниципальной программы за 2019 год

«Формирование современной городской среды на 2018- 2024 годы

на территории р.п. Дубровка Дубровского городского поселения»

Рублей

| Наименование | Утвержденные расходы на 2019 г. (Решение от 18.12.2018 года №183) | Уточненные расходы 2019 г. по сводной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к сводной росписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Благоустройство общественной территории «Парк» ул. Фокина в п. Дубровка Брянской области | 4 437 576,07 | 4 437 576,07 | 4 437 576,07 | 100,0 |
| Всего: | 4 437 576,07 | 4 437 576,07 | 4 437 576,07 | 100,0 |

Анализ выполнения индикаторов муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на 2018- 2024 годы

на территории р.п. Дубровка Дубровского городского поселения»

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (индикатора) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+,%) |
| 1. | Благоустройство общественной территории «Парк» ул. Фокина в п. Дубровка Брянской области | январь-декабрь 2019г. | Благоустройство общественной территории «Парк» ул. Фокина в п. Дубровка Брянской области | шт | 1 | 1 | 0 |

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на 2018- 2024 годы

на территории р.п. Дубровка Дубровского городского поселения»

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| Благоустройство общественной территории «Парк» ул. Фокина в п. Дубровка Брянской области | 1 |
| Итоговая оценка состояния ( R ) | 1 |

Оценка эффективности реализации
муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на 2018- 2024 годы

на территории р.п. Дубровка Дубровского городского поселения»

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) |  |  | Критерий эффективности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой |  |  | R > N |  |  |  |  |
| Плановая эффективность |  |  | R = N |  |  |  |  |
| Эффективность ниже плановой |  |  | N > R > = 0,75 N |  |  |  |  |
| Программа неэффективна |  |  | R < 0,75 N |  |  |  |  |
|  | N - число показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
|  | R=1 |  |  |  |  |  |  |
|  | N=1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Плановая эффективность |  |  |  |  |  |  |

ВЫВОД: согласно проведенному анализу и полученным показателям критериев эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018- 2024 годы на территории р.п. Дубровка Дубровского городского поселения» эффективность программы выше плановой, следовательно, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.