РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 марта 2024 г.                                                                                    № 124

р.п. Дубровка

О сводном годовом докладе «О ходе

реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Дубровского муниципального

района Брянской области за 2023 год»

В соответствии со ст.179 Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Дубровского района от 26.10.2018 года № 744 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Дубровский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Дубровского муниципального района Брянской области за 2023 год, согласно приложению    № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит опубликованию в периодическом печатном средстве массовой информации  «Вестник Дубровского района»,  а так же размещению  на  сайте Дубровского муниципального района Брянской области в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Дубровского района                                                                   И.А. Шевелёв

- Начальник финансового управления

- администрации Дубровского района

- _________________Е.В.Макарова

- «__»__________________2024 года

Приложение № 1

к постановлению администрации

Дубровского района

от 20.03.2024 года № 124

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Дубровского муниципального района Брянской области за 2023 год

В 2023 году в Дубровском районе осуществлялась реализация                            4 муниципальных программ:

-    «Реализация отдельных полномочий Дубровского муниципального

района Брянской области  (2023-2025 годы)»;

-  «Развитие образования Дубровского муниципального района Брянской области ( 2023 - 2025 годы)»;

- «Развитие культуры и сохранение культурного  наследия Дубровского муниципального района Брянской области (2023 – 2025 годы)»;

- - «Управление муниципальными финансами Дубровского муниципального района Брянской области  (2023-2025 годы)».

За отчетный период фактическое освоение средств составило 95,0% от уточненной бюджетной росписи.

Общий объем финансирования составил 408 418 134,88 рублей или 99,3 % от общих расходов бюджета за 2023 год. При этом наибольший объем средств пришёлся на муниципальную программу «"Развитие образования Дубровского муниципального района Брянской области  (2023-2025 годы)"                                     - 253 679 876,77 рублей или 62,1% от общего объема финансирования муниципальных программ. На реализацию муниципальной программы «Реализация отдельных полномочий Дубровского муниципального района Брянской области (2023 - 2025 годы)" израсходовано 112 226 949,75 рублей  или 27,5% от общего объема финансирования муниципальных программ. На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного  наследия Дубровского муниципального района Брянской области (2023-2025 годы)"   израсходовано 34 252 305,37 рублей или 8,4% от общего объема финансирования муниципальных программ. На реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Дубровского муниципального района Брянской области                                                                       (2023-2025 годы)" израсходовано 8 259 002,99 рублей или 2,0% от общего объема финансирования муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ производилась в соответствии с постановлением администрации Дубровского района от 26.10.2018 года № 744 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Дубровский район» (в редакции постановления администрации Дубровского района № 797 от 30.12.2020 года), в соответствии с  которым программы ранжируются на четыре группы:

1 группа - эффективность выше плановой при R > N;

2 группа - плановая эффективность при R = N;

3 группа - эффективность ниже плановой при N > R >= 0,75 N;

4 группа - программа неэффективна при R < 0,75 N,

где N - число показателей (индикаторов), а R -  итоговая оценка состояния индикатора.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Реализация отдельных полномочий Дубровского муниципального

района Брянской области  (2023-2025 годы)»

Программа утверждена постановлением администрации Дубровского района от 20.12.2022 года № 670.

Ответственный исполнитель: Администрация Дубровского района.

В состав муниципальной программы  вошла подпрограмма:

- Подпрограмма  «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Дубровском муниципальном районе Брянской области (2023-2025 годы)».

Цели муниципальной  программы:

1. Эффективное исполнение полномочий исполнительных органов власти.

2. Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов и внедрение технологий энергосбережения.

3. Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений.

4. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

5. Реализация полномочий в сфере развития сельского хозяйства и сельских территорий, снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду на территории Дубровского муниципального района.

6. Реализация единой государственной социальной политики.

7. Реализация программ спортивной подготовки, подготовка спортивного резерва и отдельные мероприятия по развитию спорта.

8. Обеспечение высокого качества дополнительного   образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики.

9. Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития Дубровского муниципального района Брянской области.

Z. Обеспечение государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав и картографии

P. Национальный проект "Демография".

Достижение поставленных целей требует решения следующих задач:

1.Создание условий для эффективной деятельности Главы администрации района и аппарата администрации.

2. Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий.

3. Проведение общественно-значимых мероприятий.

4. Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом  (в том числе земельными участками), рационального его использования, распоряжения.

5. Создание условий для функционирования многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, соответствующих установленным требованиям.

6. Реализация отдельных мероприятий  Дубровского муниципального района Брянской области.

7. Повышение энергетической эффективности потребления тепла, газа, электроэнергии, воды и стимулирование использования энергосберегающих технологий.

8. Укрепление общественного порядка и общественной безопасности.

9. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

10. Исполнение полномочий Дубровского муниципального района в области сельского хозяйства.

11. Комплексные мероприятия по обеспечению эпизоотического благополучия.

12. Осуществление в пределах, установленным водным законодательством Российской Федерации, полномочий в области водного хозяйства.

13. Улучшение условий и охраны труда.

14. Обеспечение реализации полномочий в области дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15. Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан.

16. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района.

17. Установление и описание местоположения границ территориальных зон.

18. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

19. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

20. Реализация мероприятий, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей.

21. Осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности, активизации их участия в жизни общества.

22. Осуществление  муниципальной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий.

23. Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района.

24. Создание условий для организации и проведения спортивных мероприятий, участие в обеспечении подготовки спортивного резерва

25.   Развитие материально-технической базы и обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки

26. Обеспечение жильем тренеров, тренеров-преподавателей государственных и муниципальных учреждений физической культуры и спорта.

27. Повышение доступности и качества предоставления  дополнительного образования детей.

28. Реализация мер государственной поддержки работников дополнительного образования.

29. Отдельные мероприятия по развитию образования.

30. Обеспечение деятельности учреждений в сфере спорта высших достижений, содержание сборных команд, подготовку и участие е в спортивных мероприятиях, реализацию дополнительных образовательных программ спортивной подготовки

31. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

32. Региональный проект "Спорт - норма жизни".

33. Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ

Таблица 1

Исполнение расходов муниципальной программы за 2023 год

«Реализация отдельных полномочий Дубровского

муниципального района Брянской области  (2023-2025 годы)»

(рублей)

| Наименование | Утвержденные расходы 2023 г. (Решение от 26.12.2023 года № 364-7 с учетом изменений) | Уточненные расходы 2023 г. по сводной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к сводной росписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Создание условий для эффективной деятельности Главы администрации района и аппарата администрации | 25 182 927,23 | 25 182 927,23 | 25 044 847,71 | 99,45 |
| - Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий | 921 510,00 | 921 510,00 | 901 481,07 | 97,83 |
| - Проведение общественно-значимых мероприятий | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
| - Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом (в том числе земельными участками), рационального его использования, распоряжения | 2 333 251,82 | 2 333 251,82 | 2 329 614,82 | 99,84 |
| - Создание условий для функционирования многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, соответствующих установленным требованиям | 3 207 708,92 | 3 207 708,92 | 3 207 708,92 | 100,0 |
| - Реализация отдельных мероприятий Дубровского муниципального района Брянской области | 291 450,00 | 291 450,00 | 291 450,00 | 100,0 |
| - Повышение энергетической эффективности потребления тепла, газа, электроэнергии, воды и стимулирование использования энергосберегающих технологий | 2 451 323,44 | 2 451 323,44 | 2 311 048,74 | 94,28 |
| - Укрепление общественного порядка и общественной безопасности | 1 203 378,00 | 1 203 378,00 | 1 203 378,00 | 100,0 |
| - Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 4 333 348,31 | 4 333 348,31 | 4 333 348,31 | 100,0 |
| - Исполнение полномочий Дубровского муниципального района в области сельского хозяйства | 24 360,00 | 24 360,00 | 24 360,00 | 100,0 |
| - Комплексные мероприятия по обеспечению эпизоотического благополучия | 6 030 949,45 | 6 030 949,45 | 1 347 729,01 | 22,35 |
| - Осуществление в пределах, установленным водным законодательством Российской Федерации, полномочий в области водного хозяйства | 87 870,00 | 87 870,00 | 87 870,00 | 100,0 |
| - Улучшение условий и охраны труда | 280 827,00 | 280 827,00 | 280 827,00 | 100,0 |
| - Обеспечение реализации полномочий в области дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | 20 873 324,00 | 20 873 324,00 | 20 553 406,21 | 98,47 |
| - Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан | 478 861,32 | 478 861,32 | 461 231,15 | 96,32 |
| - Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района | 3 603 983,96 | 3 603 983,96 | 3 596 251,70 | 99,79 |
| - Установление и описание местоположения границ территориальных зон | 5 245 000,00 | 5 245 000,00 | 20 000,00 | 0,38 |
| - Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 189 990,00 | 189 990,00 | 189 990,00 | 100,0 |
| Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 23 579 717,00 | 23 579 717,00 | 16 134 811,05 | 68,43 |
| Реализация мероприятий, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей | 96 500,00 | 96 500,00 | 96 500,00 | 100,0 |
| Осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности, активизации их участия в жизни общества | 2 286 367,20 | 2 286 367,20 | 2 286 367,20 | 100,0 |
| Осуществление муниципальной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий | 2 423 169,00 | 2 423 169,00 | 2 423 169,00 | 100,0 |
| беспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района | 759 335,20 | 759 335,20 | 759 335,20 | 100,0 |
| Создание условий для организации и проведения спортивных мероприятий, участие в обеспечении подготовки спортивного резерва | 1 501 886,55 | 1 501 886,55 | 1 501 886,55 | 100,0 |
| Развитие материально-технической базы и обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 112 043,00 | 112 043,00 | 112 043,00 | 100,0 |
| Обеспечение жильем тренеров, тренеров-преподавателей государственных и муниципальных учреждений физической культуры и спорта | 1 303 800,00 | 1 303 800,00 | 940 000,00 | 72,1 |
| Повышение доступности и качества предоставления дополнительного образования детей | 10 504 352,28 | 10 504 352,28 | 10 504 352,28 | 100,0 |
| Реализация мер государственной поддержки работников дополнительного образования | 137 800,00 | 137 800,00 | 137 800,00 | 100,0 |
| Отдельные мероприятия по развитию образования | 353 226,03 | 353 226,03 | 236 169,35 | 66,86 |
| Обеспечение деятельности учреждений в сфере спорта высших достижений, содержание сборных команд, подготовку и участие е в спортивных мероприятиях, реализацию дополнительных образовательных программ спортивной подготовки | 6 978 208,48 | 6 978 208,48 | 6 978 208,48 | 100,0 |
| Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 100,0 |
| Региональный проект "Спорт - норма жизни (Брянская область)" | 3 761 015,00 | 3 761 015,00 | 3 761 015,00 | 100,0 |
| Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ | 23 750,00 | 23 750,00 | 23 750,00 | 100,0 |
| Всего | 130 708 233,19 | 130 708 233,19 | 112 226 949,75 | 85,9 |

Таблица 2

Анализ выполнения индикаторов муниципальной программы

«Реализация отдельных полномочий Дубровского

муниципального района Брянской области  (2023-2025 годы)»

| № | Наименование мероприятия | Срок исполне-ния | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  | Объем расходов, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отк-лонение (-/+,%) | Плановое значение | Фактическое значение | отклонение (-/+,%) |
| 1 | Создание условий для функционирования многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, соответствующих установленным требованиям | 2023г. | Предоставление государственных и муниципальных услуг населению | Единица | 41 | 41 | 0 | 3 207 708,92 | 3 207 708,92 | 0 |
| 2 | Проведение общественно-значимых мероприятий | 2023г. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения | Единица | 219,7 | 219,7 | 0 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0 |
| 3 | Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом (в том числе земельными участками), рационального его использования, распоряжения | 2023г. | Предоставление земельных участков в собственность гражданам и юридическим лицам | Кол-во зем. участков | 68 | 67 | -1,47 | 2 333 251,82 | 2 333 251,82 | 0 |
| 4 |  |  | Заключение договоров аренды земельных участков | Кол-во договоров | 68 | 44 | -35,29 |  |  |  |
| 5 |  |  | Заключение договоров аренды на недвижимое имущество | Кол-во договоров | 16 | 19 | 18,75 |  |  |  |
|  | Повышение энергетической эффективности потребления тепла, газа, электроэнергии, воды и стимулирование использования энергосберегающих технологий | 2023г. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: |  |  |  |  | 2 451 323,44 | 2 451 323,44 | 0 |
| 6 7 8 |  |  | электрическая энергия | кВт/ч на 1 работающе-го в год | 831,1 | 830,8 | -0,036 |  |  |  |
|  |  |  | тепловая энергия | Гкал на 1 кв.метр общей площади в год | 0,16 | 0,17 | 6,25 |  |  |  |
|  |  |  | холодная вода | куб.метров на 1 работающе-го в год | 12,0 | 12,0 | 0 |  |  |  |
| 9 | Укрепление общественного порядка и общественной безопасности | 2023г. | Проведение мероприятий по профилактике правонарушений | Мероприя-тий | 7 | 7 | 0 | 48 110,0 | 48 110,0 | 0 |
| 10 | Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2023г. | Предоставления населению Дубровского района возможности вызова всех оперативных служб по единому номеру "112" по средствам мобильной и стационарной связи | % | 100 | 100 | 0 | 4 333 348,31 | 4 333 348,31 |  |
| 11 |  | 2023г. | Сокращения времени направления экстренных оперативных служб по вызовам (событиям и происшествиям) от населения к месту ЧС и происшествия | % | 1,5 | 1,5 | 0 |  |  |  |
| 12 | Осуществление в пределах, установленным водным законодательством Российской Федерации, полномочий в области водного хозяйства | 2023г. | Страхование гидротехнических сооружений | штук | 8 | 8 | 0 | 87 870,0 | 87 870,0 | 0 |
| 13 | Обеспечение реализации полномочий в области дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | 2023г. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 72,9 | 72,9 | 0 | 5 661 322,99 | 5 341 405,20 | -5,65 |
| 14 | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района | 2023г. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожно-го сообщения с административ-ным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | 1,01 | 1,01 | 0 | 3 232 000,0 | 3 232 000,0 | 0 |
| 15 | Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2023г. | Обеспечение жилым помещением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | человек | 4 | 6 | 50 | 16 809 917,0 | 12 020 000,0 | -28,49 |
| 16 | Осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности, активизации их участия в жизни общества | 2023г. | Численность получателей муниципальных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | человек | 35 | 35 | 0 | 2 286 367,20 | 2 286 367,20 | 0 |
| 17 | Осуществление муниципальной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий | 2023г. | Обеспечение жильем молодых семей на 2023-2025 годы | количество семей | 1 | 1 | 0 | 2 423 169,0 | 2 423 169,0 | 0 |
| 18 | Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района | 2023г. | Доля обучающихся систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся | % | 55 | 55 | 0 | 759 335,20 | 759 335,20 | 0 |
| 19 |  | 2023г. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 33 | 33 | 0 |  |  |  |
| 20 | Повышение доступности и качества предоставления дополнительного образования детей | 2023г. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 38 | 38 | 0 | 10 500 352,28 | 10 500 352,28 | 0 |
| 21 | Реализация мер государственной поддержки работников образования | 2023г. | Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности | % | 100 | 100 | 0 | 137 800,00 | 137 800,00 | 0 |
| 22 | Развитие материально-технической базы и обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 2023г | Доля нового спортивного оборудования, инвентаря, предусмотренного федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта и необходимого для прохождения спортивной подготовки в имуществе муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки | % | 0,4 | 0,4 | 0 | 30 250,0 | 30 250,0 | 0 |
| 23 | Развитие материально-технической базы и обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 2023г | Доля нового спортивного оборудования, инвентаря, формы в имуществе муниципальных СШ, СШОР | % | 1,8 | 1,8 |  | 112 043,0 | 112 043,0 | 0 |
| 24 | Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи | 2023г. | Количество проведенных мероприятий с молодежью | Мероприя-тий | 35 | 35 | 0 | 132 000,0 | 132 000,0 | 0 |
| 25 | Региональный проект "Спорт - норма жизни (Брянская область)" | 2023г. | Приобретение автомобиля (не являющегося легковым) | штук | 1 | 1 | 0 | 3 761 015,0 | 3 761 015,0 |  |
| 26 | Проведение капитального ремонта спортивных сооружений муниципальных учреждений физической культуры и спорта | 2023г. | Подготовка сметной документации на капитальный ремонт МБУДО «Дубровская СШ» | Усл.един. | 1 | 1 | 0 | 393 840,0 | 393 840,0 |  |
| 27 | Именные стипендии | 2023г. | Выплата именных стипендий | единица | 1 | 1 | 0 | 4 000,0 | 4 000,0 |  |
| 28 | Обеспечение жильем тренеров, тренеров-преподавателей учреждений физической культуры и спорта Брянской области | 2023г. | Количество приобретенных объектов недвижимого имущества (жилых помещений) | штук | 1 | 1 | 0 | 1 303 800,0 | 940 000,0 | -27,9 |

Таблица 3

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Реализация отдельных полномочий Дубровского

муниципального района Брянской области  (2023-2025 годы)»

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| Предоставление государственных и муниципальных услуг населению | 1 |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения | 1 |
| Предоставление земельных участков в собственность гражданам и юридическим лицам | 1 |
| Заключение договоров аренды земельных участков | 1 |
| Заключение договоров аренды на недвижимое имущество | 3 |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: |  |
| электрическая энергия | 1 |
| тепловая энергия | 3 |
| холодная вода | 2 |
| Проведение мероприятий по профилактике правонарушений | 1 |
| Предоставления населению Дубровского района возможности вызова всех оперативных служб по единому номеру "112" по средствам мобильной и стационарной связи | 1 |
| Сокращения времени направления экстренных оперативных служб по вызовам (событиям и происшествиям) от населения к месту ЧС и происшествия | 1 |
| Страхование гидротехнических сооружений | 1 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2 |
| Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | 1 |
| Обеспечение жилым помещением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 3 |
| Численность получателей муниципальных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 1 |
| Обеспечение жильем молодых семей на 2023-2025 годы | 1 |
| Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся | 1 |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 1 |
| Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | 1 |
| Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности | 1 |
| Количество проведенных мероприятий с молодежью | 1 |
| Доля нового спортивного оборудования, инвентаря, предусмотренного федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта и необходимого для прохождения спортивной подготовки в имуществе муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки | 1 |
| Доля нового спортивного оборудования, инвентаря, формы в имуществе муниципальных СШ, СШОР | 1 |
| Приобретение автомобиля (не являющегося легковым) | 1 |
| Подготовка сметной документации на капитальный ремонт МБУДО «Дубровская СШ» | 1 |
| Выплата именных стипендий | 1 |
| Количество приобретенных объектов недвижимого имущества (жилых помещений) | 2 |
| Итоговая оценка состояния ( R ) | 37 |

Таблица 4

Оценка эффективности реализации
муниципальной программы

«Реализация отдельных полномочий Дубровского

муниципального района Брянской области  (2023-2025 годы)»

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  | Критерий эффективности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой |  |  |  |  | R > N |  |  |
| Плановая эффективность |  |  |  |  | R = N |  |  |
| Эффективность ниже плановой |  |  |  |  | N > R > = 0,75 N |  |  |
| Программа неэффективна |  |  |  |  | R < 0,75 N |  |  |
| Эффективность выше плановой |  |  |  |  | R=37 >N=28 |  |  |
|  | N – число показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
|  | R=37 |  |  |  |  |  |  |
|  | N=28 |  |  |  |  |  |  |

ВЫВОД: согласно проведенному анализу и полученным показателям критериев эффективности муниципальной программы «Реализация отдельных полномочий Дубровского муниципального района Брянской области  (2023-2025 годы)»

эффективность программы выше плановой, следовательно, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие образования Дубровского муниципального района Брянской области (2023 – 2025 годы)»

Программа утверждена постановлением администрации Дубровского района от 26.12.2022 года № 686.

Ответственный исполнитель: Отдел образования администрации Дубровского района.

Цели муниципальной программы:

Целью муниципальной программы является обеспечение доступности качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития Дубровского муниципального района Брянской области.

Приоритетными направлениями в области образования являются:

- - совершенствование организации и управления системой дошкольного, общего, дополнительного, образования, подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров;

-обеспечение условий для модернизации системы образования и удовлетворения потребностей граждан в доступном и качественном образовании, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Дубровского района;

-удовлетворение потребности населения района в услугах дошкольного образования и обеспечение для всех слоев населения равных возможностей его получения;

-обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения пожарной, технической, антитеррористической безопасности объектов образования;

- -обеспечение социальной поддержки одаренных детей;

-социальная поддержка работающих в сфере образования;

Задачи:

1) Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей. (22 ОМ)

2) Реализация государственной политики в сфере образования на территории муниципального образования. (21 ОМ)

3) Повышение энергетической эффективности потребления тепла, газа, электроэнергии, воды и стимулирование использования энергосберегающих технологий. (11 ОМ)

4) Развитие кадрового потенциала сферы образования и реализация мер государственной поддержки работников образования. (23 ОМ)

5) Проведение оздоровительной компании детей и молодежи.  (41 ОМ)

6) Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. (51 ОМ)

7) Повышение безопасности дорожного движения. (61 ОМ)

8) Участие в профилактике терроризма и экстремизма. (71 ОМ)

9) Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. (ЕВ ОМ)

10)  Мероприятия по модернизации школьных систем образования. (ZB ОМ)

Таблица 5

Исполнение расходов муниципальной программы за 2023 год

«Развитие образования Дубровского муниципального района Брянской области (2023 – 2025 годы)»

| Наименование | Утвержденные расходы 2022 г. (Решение от 26.12.2023 года № 364-7 с учетом изменений) | Уточненные расходы 2023 г. по сводной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к сводной росписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей | 221 157 641,02 | 221 157 641,02 | 219 842 291,54 | 99,4 |
| Реализация государственной политики в сфере образования на территории муниципального образования | 27 873 217,06 | 27 873 217,06 | 27 818 851,07 | 99,8 |
| Развитие кадрового потенциала сферы образования и реализация мер государственной поддержки работников образования | 3 692 500,0 | 3 692 500,0 | 3 692 500,0 | 100,0 |
| Повышение энергетической эффективности потребления тепла, газа, электроэнергии, воды и стимулирование использования энергосберегающих технологий | 39 960,00 | 39 960,00 | 39 960,00 | 100,0 |
| Проведение оздоровительной компании детей и молодежи | 1 041 300,00 | 1 041 300,00 | 1 041 300,00 | 100,0 |
| Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| Повышение безопасности дорожного движения | 49 532,70 | 49 532,70 | 49 532,70 | 100,0 |
| Участие в профилактике терроризма и экстремизма. | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 1 058 908,79 | 1 058 908,79 | 1 058 908,79 | 100,0 |
| Всего | 254 993 059,57 | 254 993 059,57 | 253 679 876,77 | 99,5 |

- Таблица 6

Анализ результативности муниципальной программы, подпрограммы

"Развитие образования Дубровского муниципального района Брянской области (2023-2025 годы)"

- (наименование муниципальной программы, подпрограммы)

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  | Объем расходов местного бюджета, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя (индикатора) | еди ница изме рения | пла- новое зна- чение | факти ческое значе- ние | откло нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пла новое зна- чение | факти ческое значе ние | откло нение (-/+, %) |
| Наименование задачи муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1 Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей | 2023-2025 | индикатор 1 доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 50 | 50 | 0 | 221 157 641,02 | 219 842 291,54 | -1315349,48 (-0,6 %) |
|  |  |  | индикатор 2 обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях –1000 мест на 1000 | мест | 845 | 1303 | +458 |  |  |  |
|  |  |  | Индикатор 3 внедрение федеральных государственных образовательных стандартов | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Индикатор 4 Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к доведенной средней заработной плате (целевому показателю) | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Индикатор 5 Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций, реализующих программу дошкольного образования к доведенной средней заработной плате (целевому показателю) | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Индикатор 6 Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к доведенной средней заработной плате (целевому показателю) | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Индикатор 7 обеспечение питанием учащихся | % | 100 | 99 | -1 |  |  |  |
|  |  |  | Индикатор 8 доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | % | 42 | 42 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Индикатор 9 доля обучающихся по программам общего образования, участвующих во всероссийских и межрегиональных олимпиадах | % | 10 | 10 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Индикатор 10 доля обучающихся по программам общего образования – призеров всероссийских и межрегиональных олимпиад и конкурсов от общего числа участников, представлявших Дубровский район | % | 8 | 8 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Индикатор 13 выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных организациях | % | 70 | 70 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Индикатор 15 доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций | % | 5 | 5 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Индикатор 16 доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций | % | 25 | 25 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Индикатор 17 доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Индикатор 18 доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Индикатор 23 Количество стипендиатов именных стипендий муниципального образования «Дубровский район», Брянской областной Думы и Правительства Брянской области для одаренных детей и молодежи | человек | 9 | 9 | 0 |  |  |  |
| 2. | Реализация государственной политики в сфере образования на территории муниципального образования | 2023-2025 | Индикатор 11 доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | % | 90 | 90 | 0 | 27 873 217,06 | 27 818 851,07 | -54 365,99 (-0,2%) |
|  |  |  | индикатор 2 обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях –1000 мест на 1000 | мест | 845 | 1209 | +458 |  |  |  |
|  |  |  | индикатор 19 доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования | % | 10 | 25 | +150 |  |  |  |
| 3 3. | Повышение энергетической эффективности потребления тепла, газа, электроэнергии, воды и стимулирование использования энергосберегающих технологий. | 2023-2025 | индикатор 1 доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 50 | 50 | 0 | 39 960,00 | 39 960,00 |  |
| 4 4 | Развитие кадрового потенциала сферы образования и реализация мер государственной поддержки работников образования. | 2023-2025 | индикатор 11 доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | % | 90 | 90 | 0 | 3 692 500,0 | 3 692 500,0 |  |
|  |  |  | индикатор 12 охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
| 5 5 | Проведение оздоровительной компании детей и молодежи. | 2023-2025 | Индикатор 14 удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха | % | 37 | 42 | 5 | 1 041 300,00 | 1 041 300,00 |  |
| 6 6 | Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. | 2023-2025 | Индикатор 20 Доля детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5-18 лет | % | 79 | 79 | 0 | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
| 77 | Повышение безопасности дорожного движения. | 2023-2025 | Индикатор 20 Доля детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5-18 лет | % | 79 | 79 | 0 | 49 532,70 | 49 532,70 |  |
| 8 8 | Участие в профилактике терроризма и экстремизма. | 2023-2025 | Индикатор 1 доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 50 | 50 | 0 | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
| 19 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 2023-2025 | Индикатор 1 доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 50 | 50 | 0 | 1 058 908,79 | 1 058 908,79 |  |

- Таблица 7

Состояние показателя (индикатора)

| Наименование показателя (индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
|  | положительная динамика значения показателя (индикатора) | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) | 0 | 0 | 1 |

Таблица 8

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов)

"Развитие образования Дубровского муниципального района Брянской области (2023-2025 годы)"

(наименование муниципальной программы, подпрограммы)

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| индикатор 1 доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций | 2 |
| индикатор 2 обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях –1000 мест на 1000 | 3 |
| Индикатор 3 внедрение федеральных государственных образовательных стандартов | 2 |
| Индикатор 4 Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к доведенной средней заработной плате (целевому показателю) | 2 |
| Индикатор 5 Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций, реализующих программу дошкольного образования к доведенной средней заработной плате (целевому показателю) | 2 |
| Индикатор 6 Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к доведенной средней заработной плате (целевому показателю) | 2 |
| Индикатор 7 обеспечение питанием учащихся | 1 |
| Индикатор 8 доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | 2 |
| Индикатор 9 доля обучающихся по программам общего образования, участвующих во всероссийских и межрегиональных олимпиадах | 2 |
| Индикатор 10 доля обучающихся по программам общего образования – призеров всероссийских и межрегиональных олимпиад и конкурсов от общего числа участников, представлявших Дубровский район | 2 |
| Индикатор 13 выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных | 2 |
| Индикатор 15 доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций | 2 |
| Индикатор 16 доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций | 2 |
| Индикатор 17 доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | 2 |
| Индикатор 18 доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал | 2 |
| Индикатор 23 Количество стипендиатов именных стипендий муниципального образования «Дубровский район», Брянской областной Думы и Правительства Брянской области для одаренных детей и молодежи | 2 |
| Индикатор 11 доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 3 |
| индикатор 2 обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях –1000 мест на 1000 | 1 |
| индикатор 19 доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования | 2 |
| индикатор 1 доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций | 1 |
| индикатор 11 доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 1 |
| индикатор 12 охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности | 2 |
| Индикатор 14 удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха | 1 |
| Индикатор 20 Доля детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5-18 лет | 1 |
| Индикатор 20 Доля детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5-18 лет | 1 |
| индикатор 1 доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций | 1 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 48 |

- Таблица 9

Оценка эффективности реализации
муниципальной программы, подпрограммы,

«Развитие образования Дубровского района на 2023-2025 гг.»

(наименование муниципальной программы, подпрограммы)

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | 48>27 |

N - число показателей (индикаторов) – 27.

R - итоговая оценка состояния – 48.

R  >  N - эффективность выше плановой.

При оценке эффективности реализации муниципальной программы используется 27 индикаторов, при установленных 21, обоснованием этому является то, что ряд показателей как:

- доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций;

- обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях – 1000 мест на 1000;

- доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;

- доля детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5-18 лет

применяется по нескольким мероприятиям.

- Таблица 10

Критерии принятия решений об изменении (корректировке)

или прекращении реализации муниципальной программы,

подпрограммы

| Вывод | Вариант решения |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие культуры и сохранение культурного

наследия Дубровского муниципального района Брянской области

(2023 - 2025годы)»

Программа утверждена постановлением администрации Дубровского района от 20.12.2022 года № 671.

Ответственный исполнитель: Администрация Дубровского района.

Цели муниципальной  программы:

1. Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации;

2. Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества;

4. Национальный проект "Культура".

Достижение поставленных целей требует решения следующих задач:

- Создание условий для участия граждан в культурной жизни.

- Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия.

- Развитие кадрового потенциала сферы культуры и реализация мер государственной поддержки работников культуры.

- Развитие инфраструктуры сферы культуры, обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры.

- Региональный проект "Творческие люди".

Таблица 11

Исполнение расходов муниципальной программы за 2023 год

«Развитие культуры и сохранение культурного  наследия

Дубровского муниципального района Брянской области

(2023 – 2025 годы)»

рублей

| Наименование | Утвержденные расходы 2023 г. (Решение от 26.12.2023 года № 364-7 с учетом изменений) | Уточненные расходы 2023 г. по сводной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к сводной росписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Создание условий для участия граждан в культурной жизни | 33 905 705,82 | 33 905 705,82 | 32 144 187,37 | 94,8 |
| - Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия | - 90 000,00 | - 90 000,00 | - 90 000,00 | - 100,0 |
| - Развитие кадрового потенциала сферы культуры и реализация мер государственной поддержки работников культуры | - 127 200,00 | - 127 200,00 | - 125 700,00 | - 98,8 |
| - Развитие инфраструктуры сферы культуры, обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры | - 1 784 960,00 | - 1 784 960,00 | - 1 784 960,00 | - 100 |
| Региональный проект "Творческие люди" | 107 458,00 | 107 458,00 | 107 458,00 | 100 |
| Всего: | 36 015 323,82 | 36 015 323,82 | 34 252 305,37 | 95,1 |

Таблица 12

Анализ выполнения индикаторов муниципальной программы

«Развитие культуры и сохранение культурного  наследия

Дубровского муниципального района Брянской области (2023 – 2025годы)»

| № | Наименование мероприятия | Срок исполне-ния | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  | Объем расходов, рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (индикатора) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | Откло-нение (-/+,%) | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+,%) |  |  |  |  |
|  | Создание условий для участия граждан в культурной жизни | 2023г. | Уровень фактической обеспеченности населения учреждениями культуры от нормативной потребности : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 |  |  | библиотеками | % | 100 | 100 | 0 | 11889333,86 | 11889333,86 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | клубами и учреждениями клубного типа | % | 100 | 100 | 0 | 20 245451,56 | 18 532 103,93 | -8,46 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Количество посещений клубных формирований | чел. | 1210 | 1212 | 0,2 | 20 245451,56 | 18 532 103,93 | -8,46 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Количество посещений библиотек | чел. | 100850 | 107541 | 6,63 | 11889333,86 | 11889333,86 | 0 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Посещаемость экскурсий краеведческого музея населением района | чел. | 5700 | 6390 | 11,1 | 569 551,40 | 569 551,40 | 0 |  |  |  |  |
| 6 | Развитие кадрового потенциала сферы культуры и реализация мер государственной поддержки работников культуры | 2023г. | Охват денежной выплатой компенсационного характера на оплату жилья и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности или поселках городского типа | % | 100 | 100 | 0 | 127 200,00 | 125 700 0,00 | -1,18 |  |  |  |  |
| 7. | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 2023г | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс.человек | Человек | 71,8 | 71,8 | 0 | 1 689 018,00 | 1 689 018,0 | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Поддержка отрасли культуры | 2023г | Государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры (Алешинская поселенческая библиотека; обособленное структурное подразделение МБУК "ЦБС | единица | 1 | 1 | 0 | 107 458,00 | 107 458,00 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Дубровского района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 9 | Государствен-ная поддержка отрасли культуры с целью реализации мероприятий по модернизации библиотек в части комплектова-ния | 2023г | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек) | процент | 113 | 113 | 0 | 95 942,0 | 95 942,0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 10 | Отдельные мероприятия по развитию культуры, культурного наследия, туризма, обеспечению устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни | 2023г | Подготовка проектно-сметной документации по газификации СП «Алешинского СДК» | Усл.единица | 1 | 1 | 0 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0 |  |  |  | 0 |
| 11 | Отдельные мероприятия по развитию культуры, культурного наследия, туризма, обеспечению устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни | 2023г | Подготовка сметной документации на капитальный ремонт МБУК «ЦБС Дубровского района» | Усл.единица | 1 | 1 | 0 | 481 369,00 | 481 369,00 | 0 |  |  |  | 0 |

Таблица 13

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Развитие культуры и сохранение культурного  наследия

Дубровского муниципального района Брянской области

(2023 – 2025 годы)»

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| Уровень фактической обеспеченности населения учреждениями культуры от нормативной потребности : |  |
| библиотеками | 1 |
| клубами и учреждениями клубного типа | 2 |
| Количество посещений клубных формирований | 3 |
| Количество посещений библиотек | 2 |
| Посещаемость экскурсий краеведческого музея населением района | 2 |
| Охват денежной выплатой компенсационного характера на оплату жилья и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности или поселках городского типа | 2 |
| Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс.человек | 1 |
| государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры (Алешинская поселенческая библиотека; обособленное структурное подразделение МБУК "ЦБС Дубровского района" | 1 |
| количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек) | 1 |
| Подготовка проектно-сметной документации по газификации СП «Алешинского СДК» | 1 |
| Подготовка сметной документации на капитальный ремонт МБУК «ЦБС Дубровского района» | 1 |
| Итоговая оценка состояния ( R ) | 17 |

Таблица 14

Оценка эффективности реализации
муниципальной программы

«Развитие культуры и сохранение культурного  наследия

Дубровского муниципального района Брянской области

(2023 – 2025 годы)»

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  | Критерий эффективности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой |  |  |  |  | R > N |  |  |
| Плановая эффективность |  |  |  |  | R = N |  |  |
| Эффективность ниже плановой |  |  |  |  | N > R > = 0,75 N |  |  |
| Программа неэффективна |  |  |  |  | R < 0,75 N |  |  |
| Эффективность выше плановой |  |  |  |  | R(17) > N (11) |  |  |
|  | N - число показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
|  | R=17 |  |  |  |  |  |  |
|  | N=11 |  |  |  |  |  |  |

ВЫВОД: согласно проведенному анализу и полученным показателям критериев эффективности муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного  наследия Дубровского муниципального района Брянской области (2023 – 2025 годы)» эффективность программы  плановая, следовательно, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

- «Управление муниципальными финансами Дубровского муниципального района Брянской области (2023-2025 годы)»

Программа утверждена постановлением администрации Дубровского района от 19.12.2022 года № 660.

Ответственный исполнитель: Финансовое управление администрации Дубровского района.

Цели муниципальной  программы:

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и    устойчивости бюджетной системы Дубровского  района.

2. Создание условий для оптимизации и повышения      эффективности  расходов районного бюджета.

3. Создание условий для эффективного выполнения                  полномочий органов местного самоуправления.

Достижение поставленных целей требует решения следующих задач:

- Управление в сфере муниципальных финансов (2023-2025 годы).

- Межбюджетные отношения с поселениями Дубровского района (2023-2025 годы).

Таблица 14

Исполнение расходов муниципальной программы за 2023 год

«Управление муниципальными финансами Дубровского муниципального района Брянской области (2023 – 2025 годы)»

рублей

| Наименование | Утвержденные расходы 2023 г. (Решение от 26.12.2023 года № 364-7 с учетом изменений) | Уточненные расходы 2023 г. по сводной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к сводной росписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Управление в сфере муниципальных финансов | 6083802,99 | 6083802,99 | 6083802,99 | 100,0 |
| Межбюджетные отношения с поселениями Дубровского муниципального района Брянской области | 2175200,00 | 2175200,00 | 2175200,00 | 100,0 |
| ВСЕГО | 8259002,99 | 8259002,99 | 8259002,99 | 100,0 |

Таблица 15

Анализ результативности муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Дубровского  муниципального района Брянской области  (2023 – 2025 годы)»

| № | Наименова-ние мероприятия | Срок исполне-ния | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  | Объем расходов местного бюджета, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя (индикатора) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | Фактичес-кое значение | откло нение (-/+, %) |
| 1. | Мероприятия по материально-техническому обеспечению финансового управления администрации Дубровского района | 2023 год | Реализация запланиро-ванных мероприятий муниципаль-ной программы | % | 100 | 100 | 0,0 | 6 083 802,99 | 6 083 802,99 | 0,0 |
| 2. | Мероприятия по межбюджет-ным отноше-ниям с поселениями Дубровского района | 2023 год | Обеспечение полномочий органов местного самоуправле-ния района | % | 100 | 100 | 0,0 | 2 175 200,00 | 2 175 200,00 | 0,0 |

Таблица 16

Установленные целевые индикаторы программы отражают специфику развития данной сферы деятельности и имеют следующие значения

| № | Наименование мероприятия | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование показателя (индикатора) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | Факт к плану %) |
| 1. | Мероприятия по материально-техническому обеспечению финансового управления администрации Дубровского района | Отношение объема муниципального внутреннего долга Дубровского района к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | % | 0 | 0 | - |
|  |  | Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района от первоначального плана | % | <= 15 | 7,5 | 107,5 |
|  |  | Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчётного периода в общем объеме расходов бюджета муниципального района | % | 0 | 0 | - |
|  |  | Доля расходов бюджета Дубровского района, формируемых в рамках муниципальных программ | % | >= 99,0 | 99,0 | 100 |
|  |  | Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Дубровского района | % | 100 | 100 | - |
| 2. | Мероприятия по межбюджетным отношениям с поселениями Дубровского района | Соблюдение при распределении дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части расчетных параметров дефицитов бюджетов | да/нет | да | да | - |

Таблица 17

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Дубровского муниципального района Брянской области  (2023 – 2025 годы)»

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| Отношение объема муниципального внутреннего долга Дубровского района к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | 2 |
| Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района от первоначального плана | 2 |
| Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчётного периода в общем объеме расходов бюджета муниципального района | 1 |
| Доля расходов бюджета Дубровского района, формируемых в рамках муниципальных программ | 2 |
| Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Дубровского района | 1 |
| Соблюдение при распределении дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части расчетных параметров дефицитов бюджетов | 1 |
| Итоговая оценка состояния ( R ) | 9 |

Таблица 18

Оценка эффективности реализации
муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Дубровского муниципального района Брянской области (2023 – 2025 годы)»

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  | Критерий эффективности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой |  |  |  |  | R > N |  |  |
| Плановая эффективность |  |  |  |  | R = N |  |  |
| Эффективность ниже плановой |  |  |  |  | N > R > = 0,75 N |  |  |
| Программа неэффективна |  |  |  |  | R < 0,75 N |  |  |
| Эффективность выше плановой |  |  |  |  | R(9) > N (6) |  |  |
|  | N - число показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
|  | R=9 |  |  |  |  |  |  |
|  | N=6 |  |  |  |  |  |  |

ВЫВОД: согласно проведенному анализу и полученным показателям критериев эффективности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Дубровского муниципального района Брянской области (2023 – 2025 годы)» эффективность программы выше плановой, следовательно, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.