РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 марта 2023 г.                                                                                    № 91

р.п. Дубровка

О сводном годовом докладе «О ходе

реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Дубровского муниципального

района Брянской области за 2022 год»

В соответствии с постановлением администрации Дубровского района от 26.10.2018 года № 744 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Дубровский район» (в редакции постановления администрации Дубровского района № 797 от 30.12.2020 года)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Дубровского муниципального района Брянской области» за 2022 год согласно приложению    № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном средстве массовой информации «Вестник Дубровского района», а так же  размещению  на официальном сайте Дубровского муниципального района Брянской области.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Дубровского района                                                                   И.А. Шевелев

- Начальник финансового управления

- администрации Дубровского района

- ___________________Е.В.Макарова

Приложение № 1

к постановлению администрации

Дубровского района

от 20.03.2023 года № 91

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Дубровского муниципального района Брянской области за 2022 год

В 2022 году в Дубровском районе осуществлялась реализация                            4 муниципальных программ:

-    «Реализация отдельных полномочий Дубровского муниципального

района Брянской области  (2022-2024 годы)»;

-  «Развитие образования Дубровского муниципального района Брянской области ( 2022 - 2024 годы)»;

- «Развитие культуры и сохранение культурного  наследия Дубровского муниципального района Брянской области (2022 – 2024 годы)»;

- - «Управление муниципальными финансами Дубровского муниципального района Брянской области  (2022-2024 годы)».

За отчетный период фактическое освоение средств составило 98,2% от уточненной бюджетной росписи.

Общий объем финансирования составил 434 403 133,43 рублей или 99,5 % от общих расходов бюджета за 2022 год. При этом наибольший объем средств пришёлся на муниципальную программу «"Развитие образования Дубровского муниципального района Брянской области  (2022-2024 годы)"                                     - 293 798 998,85 рублей или 67,6% от общего объема финансирования муниципальных программ. На реализацию муниципальной программы «Реализация отдельных полномочий Дубровского муниципального района Брянской области (2022 - 2024 годы)" израсходовано 104 121 157,08 рублей  или 24,0% от общего объема финансирования муниципальных программ. На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного  наследия Дубровского муниципального района Брянской области (2022-2024 годы)"   израсходовано 28 908 383,66 рублей или 6,6% от общего объема финансирования муниципальных программ. На реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Дубровского муниципального района Брянской области                                                                       (2022-2024 годы)" израсходовано 7 574 593,84 рублей или 1,8% от общего объема финансирования муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ производилась в соответствии с постановлением администрации Дубровского района от 26.10.2018 года № 744 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Дубровский район» (в редакции постановления администрации Дубровского района № 797 от 30.12.2020 года), в соответствии с  которым программы ранжируются на четыре группы:

1 группа - эффективность выше плановой при R > N;

2 группа - плановая эффективность при R = N;

3 группа - эффективность ниже плановой при N > R >= 0,75 N;

4 группа - программа неэффективна при R < 0,75 N,

где N - число показателей (индикаторов), а R -  итоговая оценка состояния индикатора.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Реализация отдельных полномочий Дубровского муниципального

района Брянской области  (2022-2024 годы)»

Программа утверждена постановлением администрации Дубровского района от 20.12.2021 года № 692.

Ответственный исполнитель: Администрация Дубровского района.

В состав муниципальной программы  вошла подпрограмма:

- Подпрограмма  «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Дубровском муниципальном районе Брянской области (2022-2024 годы)».

Цели муниципальной  программы:

1. Эффективное исполнение полномочий исполнительных органов власти. Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов и внедрение технологий энергосбережения.

3. Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений.

4. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

5. Реализация полномочий в сфере развития сельского хозяйства и сельских территорий, снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду на территории Дубровского муниципального района.

6. Реализация единой государственной социальной политики.

7. Реализация программ спортивной подготовки, подготовка спортивного резерва и отдельные мероприятия по развитию спорта.

8. Обеспечение высокого качества дополнительного   образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики.

9. Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития Дубровского муниципального района Брянской области.

F. Национальный проект "Экология".

P. Национальный проект "Демография".

Достижение поставленных целей требует решения следующих задач:

1.Создание условий для эффективной деятельности Главы администрации района и аппарата администрации.

2. Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий.

3. Проведение общественно-значимых мероприятий.

4. Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом  (в том числе земельными участками), рационального его использования, распоряжения.

5. Создание условий для функционирования многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, соответствующих установленным требованиям.

6. Реализация отдельных мероприятий  Дубровского муниципального района Брянской области.

7. Повышение энергетической эффективности потребления тепла, газа, электроэнергии, воды и стимулирование использования энергосберегающих технологий.

8. Укрепление общественного порядка и общественной безопасности.

9. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

10. Исполнение полномочий Дубровского муниципального района в области сельского хозяйства.

11. Комплексные мероприятия по обеспечению эпизоотического благополучия.

12. Осуществление в пределах, установленным водным законодательством Российской Федерации, полномочий в области водного хозяйства.

13. Улучшение условий и охраны труда.

14. Обеспечение реализации полномочий в области дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15. Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан.

16. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района.

17. Установление и описание местоположения границ территориальных зон.

18. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

19. Реализация мероприятий, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей.

20. Осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности, активизации их участия в жизни общества.

21. Осуществление  муниципальной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий.

22. Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района.

23. Создание условий для организации и проведения спортивных мероприятий, участие в обеспечении подготовки спортивного резерва.

24. Обеспечение жильем тренеров, тренеров-преподавателей государственных и муниципальных учреждений физической культуры и спорта.

25. Развитие материально-технической базы и обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.

26. Повышение доступности и качества предоставления  дополнительного образования детей.

27. Реализация мер государственной поддержки работников дополнительного образования.

28. Отдельные мероприятия по развитию образования.

29. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

30.  Региональный проект "Чистая вода".

31. Региональный проект "Спорт - норма жизни".

Таблица 1

Исполнение расходов муниципальной программы за 2022 год

«Реализация отдельных полномочий Дубровского

муниципального района Брянской области  (2022-2024 годы)»

(рублей)

| Наименование | Утвержденные расходы 2022 г. (Решение от 29.12.2022 года № 289-7 с учетом изменений) | Уточненные расходы 2022 г. по сводной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к сводной росписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Создание условий для эффективной деятельности Главы администрации района и аппарата администрации | 24 497 591,58 | 24 497 591,58 | 24 361 104,60 | 99.44 |
| - Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий | 825 953,00 | 825 953,00 | 825 953,00 | 100.0 |
| - Проведение общественно-значимых мероприятий | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100.0 |
| - Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом (в том числе земельными участками), рационального его использования, распоряжения | 1 896 382,43 | 1 896 382,43 | 1 896 382,43 | 100.0 |
| - Создание условий для функционирования многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, соответствующих установленным требованиям | 3 308 969,19 | 3 308 969,19 | 3 308 969,19 | 100.0 |
| - Реализация отдельных мероприятий Дубровского муниципального района Брянской области | 278 300,0 | 278 300,0 | 278 300,0 | 100.0 |
| - Повышение энергетической эффективности потребления тепла, газа, электроэнергии, воды и стимулирование использования энергосберегающих технологий | 1 629 660,59 | 1 629 660,59 | 1 629 660,59 | 100.0 |
| - Укрепление общественного порядка и общественной безопасности | 1 122 489,11 | 1 122 489,11 | 1 071 900,10 | 95.49 |
| - Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 4 647 555,46 | 4 647 555,46 | 4 647 555,46 | 100.0 |
| - Исполнение полномочий Дубровского муниципального района в области сельского хозяйства | 24 480,0 | 24 480,0 | 24 480,0 | 100.0 |
| - Комплексные мероприятия по обеспечению эпизоотического благополучия | 490 091,40 | 490 091,40 | 490 091,40 | 100.0 |
| - Осуществление в пределах, установленным водным законодательством Российской Федерации, полномочий в области водного хозяйства | 117 160,00 | 117 160,00 | 117 160,00 | 100.0 |
| - Улучшение условий и охраны труда | 261 100,99 | 261 100,99 | 261 100,99 | 100.0 |
| - Обеспечение реализации полномочий в области дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | 17 861 493,11 | 17 861 493,11 | 17 751 041,20 | 99.38 |
| - Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан | 897 802.03 | 897 802.03 | 897 802.03 | 100.0 |
| - Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района | 5 015 681.17 | 5 015 681.17 | 5 014 775.07 | 99.98 |
| - Установление и описание местоположения границ территориальных зон | 3 926 169.15 | 3 926 169.15 | 1 565 453.27 | 39.87 |
| Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 9 556 800,00 | 9 556 800,00 | 8 900 117,47 | 93.13 |
| Реализация мероприятий, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей | 88 000,00 | 88 000,00 | 84 700,00 | 96.25 |
| Осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности, активизации их участия в жизни общества | 2 176 606,98 | 2 176 606,98 | 2 176 606,98 | 100.0 |
| Осуществление муниципальной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий | 1 125 463,50 | 1 125 463,50 | 1 125 463,50 | 100.0 |
| Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района | 732 978,40 | 732 978,40 | 732 978,40 | 100,0 |
| Создание условий для организации и проведения спортивных мероприятий, участие в обеспечении подготовки спортивного резерва | 6 891 165,46 | 6 891 165,46 | 6 891 165,46 | 100,0 |
| Развитие материально-технической базы и обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 135 129,64 | 135 129,64 | 135 129,64 | 100,0 |
| Повышение доступности и качества предоставления дополнительного образования детей | 10 067 171,89 | 10 067 171,89 | 10 067 171,89 | 100,0 |
| Реализация мер государственной поддержки работников дополнительного образования | 141 800,00 | 141 800,00 | 141 800,00 | 100,0 |
| Отдельные мероприятия по развитию образования | 46 052,86 | 46 052,86 | 46 052,86 | 100,0 |
| Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи | 126 800,75 | 126 800,75 | 126 800,75 | 100,0 |
| Региональный проект "Чистая вода" | 11 337 738,71 | 11 337 738,71 | 9 536 451,79 | 84,11 |
| Всего | 109 241 587,40 | 109 241 587,40 | 104 121 157,08 | 95,31 |

Таблица 2

Анализ выполнения индикаторов муниципальной программы

«Реализация отдельных полномочий Дубровского

муниципального района Брянской области  (2022-2024 годы)»

| № | Наименование мероприятия | Срок исполне-ния | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  | Объем расходов, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отк-лонение (-/+,%) | Плановое значение | Фактическое значение | отклонение (-/+,%) |
| 1 | Создание условий для функционирования многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, соответствующих установленным требованиям | 2022г. | Предоставление государственных и муниципальных услуг населению | Единица | 35 | 40 | 14,3 | 3 308 969,19 | 3 308 969,19 | 0 |
| 2 | Проведение общественно-значимых мероприятий | 2022г. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения | Единица | 221,8 | 219,6 | -1 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0 |
| 3 | Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом (в том числе земельными участками), рационального его использования, распоряжения | 2022г. | Предоставление земельных участков в собственность гражданам и юридическим лицам | Кол-во зем. участков | 50 | 68 | 36 | 1 540 254,17 | 1 540 254,17 | 0 |
| 4 |  |  | Заключение договоров аренды земельных участков | Кол-во договоров | 65 | 68 | 4,6 |  |  |  |
| 5 |  |  | Заключение договоров аренды на недвижимое имущество | Кол-во договоров | 16 | 17 | 6,3 |  |  |  |
| 6 | Повышение энергетической эффективности потребления тепла, газа, электроэнергии, воды и стимулирование использования энергосберегающих технологий | 2022г. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: |  |  |  |  | 1 431 280,89 | 1 431 280,89 | 0 |
|  |  |  | электрическая энергия | кВт/ч на 1 работающе-го в год | 831,3 | 831,1 | -0,02 |  |  |  |
|  |  |  | тепловая энергия | Гкал на 1 кв.метр общей площади в год | 0,17 | 0,17 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | холодная вода | куб.метров на 1 работающе-го в год | 12,0 | 12,1 | 0,8 |  |  |  |
| 7 | Укрепление общественного порядка и общественной безопасности | 2022г. | Проведение мероприятий по профилактике правонарушений | Мероприя-тий | 7 | 7 | 0 | 49 460,10 | 49 460,10 | 0 |
| 8 | Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2022г. | Предоставления населению Дубровского района возможности вызова всех оперативных служб по единому номеру "112" по средствам мобильной и стационарной связи | % | 100 | 100 | 0 | 3 574 174,46 | 3 574 174,46 |  |
| 9 |  | 2022г. | Сокращения времени направления экстренных оперативных служб по вызовам (событиям и происшествиям) от населения к месту ЧС и происшествия | % | 1,5 | 1,5 | 0 |  |  |  |
| 10 | Осуществление в пределах, установленным водным законодательством Российской Федерации, полномочий в области водного хозяйства | 2022г. | Страхование гидротехнических сооружений | штук | 8 | 8 | 0 | 117 160,00 | 117 160,00 | 0 |
| 11 | Обеспечение реализации полномочий в области дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | 2022г. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 72 | 73 | 1,4 | 6 056 716,91 | 6 056 716,91 | -1,82 |
| 12 | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района | 2022г. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожно-го сообщения с административ-ным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | 1,01 | 1,02 | 0,99 | 2 322 800,00 | 2 322 800,00 | 0 |
| 13 | Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2022г. | Обеспечение жилым помещением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | человек | 3 | 3 | 0 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 0 |
| 14 | Осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности, активизации их участия в жизни общества | 2022г. | Численность получателей муниципальных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | человек | 34 | 35 | 2,9 | 2 176 606,98 | 2 176 606,98 | 0 |
| 15 | Осуществление муниципальной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий | 2022г. | Обеспечение жильем молодых семей на 2022-2024 годы | количество семей | 1 | 1 | 0 | 1 125 463,50 | 1 125 463,50 | 0 |
| 16 | Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района | 2022г. | Доля обучающихся систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся | % | 52 | 53 | 1,9 | 732 978,00 | 732 978,00 | 0 |
| 17 |  | 2022г. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 30 | 32 | 6,7 |  |  |  |
| 18 | Повышение доступности и качества предоставления дополнительного образования детей | 2022г. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 35 | 36 | 2,85 | 10 067 171,89 | 10 067 171,89 | 0 |
| 19 | Реализация мер государственной поддержки работников образования | 2022г. | Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности | % | 100 | 100 | 0 | 141 800,00 | 141 800,00 | 0 |
| 20 | Реализация программ спортивной подготовки, подготовка спортивного резерва и отдельные мероприятия по развитию спорта | 2022г | Доля спортсменов, занявших призовые места во всероссийских и международных соревнованиях, от общего количества спортсменов, принимающих участие во всероссийских и международных соревнованиях в организациях, осуществляющих спортивную подготовку | % | 3 | 3 | 0 | 18 719,00 | 18 719,00 | 0 |
| 21 | Реализация программ спортивной подготовки, подготовка спортивного резерва и отдельные мероприятия по развитию спорта | 2022г | Доля нового спортивного оборудования, инвентаря, формы в имуществе муниципальных СШ, СШОР | % | 3,74 | 3,74 | 0 | 116 410,64 | 116 410,64 | 0 |
| 22 | Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи | 2022г. | Количество проведенных мероприятий с молодежью | Мероприя-тий | 39 | 39 | 0 | 126 800,75 | 126 800,75 | 0 |
| 23 | Региональный проект "Чистая вода" | 2022г. | Увеличение доли населения (с.Рековичи Дубровского района Брянской области) обеспеченного качественной питьевой водой | процентов | 1,55 | 1,55 | 0 | 3 820 318,37 | 3 582 374,08 | -6,23 |
| 24 | Региональный проект "Чистая вода" |  | Увеличение доли населения (д.Пеклино Дубровского района Брянской области) обеспеченного качественной питьевой водой | процентов | 1,19 | 1,19 | 0 | 3 597 945,40 | 2 754 448,34 | -23,44 |
| 25 | Региональный проект "Чистая вода" |  | Увеличение доли населения (п. Серпеевский Дубровского района Брянской области) обеспеченного качественной питьевой водой | процентов | 0,74 | 0,74 | 0 | 3 919 474,94 | 3 199 629,37 | -18,36 |

Таблица 3

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Реализация отдельных полномочий Дубровского

муниципального района Брянской области  (2022-2024 годы)»

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| Предоставление государственных и муниципальных услуг населению | 2 |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения | 0 |
| Предоставление земельных участков в собственность гражданам и юридическим лицам | 2 |
| Заключение договоров аренды земельных участков | 2 |
| Заключение договоров аренды на недвижимое имущество | 2 |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: |  |
| электрическая энергия | 0 |
| тепловая энергия | 1 |
| холодная вода | 2 |
| Проведение мероприятий по профилактике правонарушений | 1 |
| Предоставления населению Дубровского района возможности вызова всех оперативных служб по единому номеру "112" по средствам мобильной и стационарной связи | 1 |
| Сокращения времени направления экстренных оперативных служб по вызовам (событиям и происшествиям) от населения к месту ЧС и происшествия | 1 |
| Страхование гидротехнических сооружений | 1 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 3 |
| Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | 2 |
| Обеспечение жилым помещением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 1 |
| Численность получателей муниципальных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 2 |
| Обеспечение жильем молодых семей на 2022-2024 годы | 1 |
| Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся | 2 |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 2 |
| Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | 2 |
| Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности | 1 |
| Количество проведенных мероприятий с молодежью | 1 |
| Доля спортсменов, занявших призовые места во всероссийских и международных соревнованиях, от общего количества спортсменов, принимающих участие во всероссийских и международных соревнованиях в организациях, осуществляющих спортивную подготовку | 1 |
| Доля нового спортивного оборудования, инвентаря, формы в имуществе муниципальных СШ, СШОР | 1 |
| Увеличение доли населения (с.Рековичи Дубровского района Брянской области) обеспеченного качественной питьевой водой | 1 |
| Увеличение доли населения (д.Пеклино Дубровского района Брянской области) обеспеченного качественной питьевой водой | 1 |
| Увеличение доли населения (п. Серпеевский Дубровского района Брянской области) обеспеченного качественной питьевой водой | 1 |
| Итоговая оценка состояния ( R ) | 37 |

Таблица 4

Оценка эффективности реализации
муниципальной программы

«Реализация отдельных полномочий Дубровского

муниципального района Брянской области  (2022-2024 годы)»

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  | Критерий эффективности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой |  |  |  |  | R > N |  |  |
| Плановая эффективность |  |  |  |  | R = N |  |  |
| Эффективность ниже плановой |  |  |  |  | N > R > = 0,75 N |  |  |
| Программа неэффективна |  |  |  |  | R < 0,75 N |  |  |
| Эффективность выше плановой |  |  |  |  | R=37 >N=27 |  |  |
|  | N – число показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
|  | R=37 |  |  |  |  |  |  |
|  | N=27 |  |  |  |  |  |  |

ВЫВОД: согласно проведенному анализу и полученным показателям критериев эффективности муниципальной программы «Реализация отдельных полномочий Дубровского муниципального района Брянской области  (2022-2024 годы)»

эффективность программы выше плановой, следовательно, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие образования Дубровского муниципального  района Брянской области (2022 – 2024 годы)»

Программа утверждена постановлением администрации Дубровского района от 21.12.2021 года  № 698.

Ответственный исполнитель: Отдел образования администрации Дубровского района.

Цели муниципальной  программы:

Целью муниципальной программы является обеспечение доступности качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития Дубровского муниципального района Брянской области.

Приоритетными направлениями в области образования являются:

- - совершенствование организации и управления системой дошкольного, общего, дополнительного, образования, подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров;

-обеспечение условий для модернизации системы образования и удовлетворения потребностей граждан в доступном и качественном образовании, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Дубровского района;

-удовлетворение потребности населения района в услугах дошкольного образования и обеспечение для всех слоев населения равных возможностей его получения;

-обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения пожарной, технической, антитеррористической безопасности объектов образования;

- -обеспечение социальной поддержки одаренных детей;

-социальная поддержка работающих в сфере образования;

Задачи:

1) Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей. (22 ОМ)

2) Повышение энергетической эффективности потребления тепла, газа, электроэнергии, воды и стимулирование использования энергосберегающих технологий. (11 ОМ)

3) Реализация государственной политики в сфере образования на территории муниципального образования. (21 ОМ)

4) Развитие кадрового потенциала сферы образования и реализация мер государственной поддержки работников образования. (23 ОМ)

5) Проведение оздоровительной компании детей и молодежи.  (41 ОМ)

6) Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. (51 ОМ)

7) Повышение безопасности дорожного движения. (61 ОМ)

8) Участие в профилактике терроризма и экстремизма. (71 ОМ)

Таблица 5

Исполнение расходов муниципальной программы за 2022 год

«Развитие образования Дубровского муниципального  района Брянской области (2022 – 2024 годы)»

| Наименование | Утвержденные расходы 2022 г. (Решение от 29.12.2022 года № 289-7 с учетом изменений) | Уточненные расходы 2022 г. по сводной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к сводной росписи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей | 262 339 588,49 | 262 339 588,49 | 259 984 952,18 | 99,10 |  |
| Реализация государственной политики в сфере образования на территории муниципального образования | 24 957 708,69 | 24 957 708,69 | 24 935 004,69 | 99,91 |  |
| Развитие кадрового потенциала сферы образования и реализация мер государственной поддержки работников образования | 3 773 700,00 | 3 773 700,00 | 3 773 700,00 | 100,0 |  |
| Повышение энергетической эффективности потребления тепла, газа, электроэнергии, воды и стимулирование использования энергосберегающих технологий | 20 000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 100,0 |  |
| Проведение оздоровительной компании детей и молодежи | 877 500,00 | 877 500,00 | 756 000,00 | 86,15 |  |
| Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |  |
| Повышение безопасности дорожного движения | 49 979,64 | 49 979,64 | 49 979,64 | 100,0 |  |
| Участие в профилактике терроризма и экстремизма. | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |  |
| Региональный проект "Успех каждого ребенка" (Брянская область) | 3 844 790,00 | 3 844 790,00 | 3 844 790,00 | 100,0 |  |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 334 572,34 | 334 572,34 | 334 572,34 | 100,0 |  |
| Всего | 296 297 839,16 | 296 297 839,16 | 293 798 998,85 | 99,16 |  |

- Таблица 6

Анализ результативности муниципальной программы, подпрограммы

"Развитие образования Дубровского муниципального района Брянской области (2022-2024 годы)"

- (наименование муниципальной программы, подпрограммы)

| № |  | Наименование мероприятия | Срок исполне-ния | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  | Объем расходов местного бюджета, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование показателя (индикатора) | Едини- ца измере ния | пла- новое зна- чение | факти ческое значе- ние | откло нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |
| Наименование задачи муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Мероприятие 1 Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей | 2022-2024 | индикатор 1 Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 50 | 50 | 0 | 262 405 162,42 | 259 984 952,18 | -2 420 210,24 (-0,9 %) |
|  |  |  |  | индикатор 2 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях –1000 мест на 1000 | мест | 1130 | 1209 | +79 |  |  |  |
|  |  |  |  | Индикатор 3 Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Индикатор 4 Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к доведенной средней заработной плате (целевому показателю) | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Индикатор 5 Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций, реализующих программу дошкольного образования к доведенной средней заработной плате (целевому показателю) | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Индикатор 6 Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к доведенной средней заработной плате (целевому показателю) | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Индикатор 7 Обеспечение питанием учащихся | % | 100 | 99 | -1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Индикатор 8 Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | % | 40 | 42 | +2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Индикатор 9 Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих во всероссийских и межрегиональных олимпиадах | % | 10 | 10 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Индикатор 10 Доля обучающихся по программам общего образования – призеров всероссийских и межрегиональных олимпиад и конкурсов от общего числа участников, представлявших Дубровский район | % | 8 | 8 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Индикатор 13 Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных организациях | % | 69 | 71 | +3 |  |  |  |
|  |  |  |  | Индикатор 15 Доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций | % | 5 | 0 | -100 |  |  |  |
|  |  |  |  | Индикатор 16 Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций | % | 30 | 27 | -10 |  |  |  |
|  |  |  |  | Индикатор 17 Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Индикатор 18 Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Индикатор 21 Количество стипендиатов именных стипендий муниципального образования «Дубровский район», Брянской областной Думы и Правительства Брянской области для одаренных детей и молодежи | человек | 9 | 8 | -1 |  |  |  |
| 2 |  | Реализация государственной политики в сфере образования на территории муниципального образования | 2022-2024 | Индикатор 11 Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | % | 90 | 90 | 0 | 24 957 708,69 | 24 935 004,69 | -22 704,00 (-0,9%) |
|  |  |  |  | индикатор 2 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях –1000 мест на 1000 | мест | 1130 | 1209 | +79 |  |  |  |
|  |  |  |  | индикатор 19 Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования | % | 10 | 25 | +150 |  |  |  |
| 3 3. |  | Повышение энергетической эффективности потребления тепла, газа, электроэнергии, воды и стимулирование использования энергосберегающих технологий. | 2022-2024 | индикатор 1 Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 50 | 50 | 0 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| 4 4 |  | Развитие кадрового потенциала сферы образования и реализация мер государственной поддержки работников образования. | 2022-2024 | индикатор 11 Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | % | 90 | 90 | 0 | 3 911 666,8 | 3 911 666,8 |  |
|  |  |  |  | индикатор 12 Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
| 5 5 |  | Проведение оздоровительной компании детей и молодежи. | 2022-2024 | Индикатор 14 Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха | % | 42 | 37 | -12 | 877 500,00 | 756 000,00 | -121 500,00 (-13,8%) |
| 6 6 |  | Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. | 2022-2024 | Индикатор 20 Доля детей получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5-18 лет | % | 76 | 76 | 0 | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
| 77 |  | Повышение безопасности дорожного движения. | 2022-2024 | Индикатор 20 Доля детей получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5-18 лет | % | 76 | 76 | 0 | 49 979,64 | 49 979,64 |  |
| 8 8 |  | Участие в профилактике терроризма и экстремизма. | 2022-2024 | Индикатор 1 Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 50 | 50 | 0 | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
| 9 | Региональный проект "Успех каждого ребенка" (Брянская область) |  | 2022-2024 | Индикатор 1 Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 50 | 50 | 0 | 3 844 790,00 | 3 844 790,00 |  |
|  |  |  |  | Индикатор 3 Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Индикатор 18 Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | индикатор 19 Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования | % | 10 | 25 | +150 |  |  |  |
|  |  |  |  | Индикатор 20 Доля детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5-18 лет | % | 76 | 76 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Индикатор 21 Количество стипендиатов именных стипендий муниципального образования «Дубровский район», Брянской областной Думы и Правительства Брянской области для одаренных детей и молодежи | человек | 9 | 8 | -1 |  |  |  |
| 110 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |  | 2022-2024 | Индикатор 1 Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 50 | 50 | 0 | 334 572,34 | 334 572,34 |  |

- Таблица 7

Состояние показателя (индикатора)

| Наименование показателя (индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
|  | положительная динамика значения показателя (индикатора) | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) | 0 | 0 | 1 |

- Таблица 8

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов)

"Развитие образования Дубровского муниципального района Брянской области

(2022	-2024 годы)"

(наименование муниципальной программы, подпрограммы)

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| индикатор 1 доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций | 2 |  |  |
| индикатор 2 обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях –1000 мест на 1000 | 3 |  |  |
| Индикатор 3 внедрение федеральных государственных образовательных стандартов | 2 |  |  |
| Индикатор 4 Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к доведенной средней заработной плате (целевому показателю) | 2 |  |  |
| Индикатор 5 Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций, реализующих программу дошкольного образования к доведенной средней заработной плате (целевому показателю) | 2 |  |  |
| Индикатор 6 Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к доведенной средней заработной плате (целевому показателю) | 2 |  |  |
| Индикатор 7 обеспечение питанием учащихся | 1 |  |  |
| Индикатор 8 доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | 3 |  |  |
| Индикатор 9 доля обучающихся по программам общего образования, участвующих во всероссийских и межрегиональных олимпиадах | 2 |  |  |
| Индикатор 10 доля обучающихся по программам общего образования – призеров всероссийских и межрегиональных олимпиад и конкурсов от общего числа участников, представлявших Дубровский район | 2 |  |  |
| Индикатор 13 выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных | 3 |  |  |
| Индикатор 15 доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций | 3 |  |  |
| Индикатор 16 доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций | 1 |  |  |
| Индикатор 17 доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | 2 |  |  |
| Индикатор 18 доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал | 2 |  |  |
| Индикатор 21 Количество стипендиатов именных стипендий муниципального образования «Дубровский район», Брянской областной Думы и Правительства Брянской области для одаренных детей и молодежи | 1 |  |  |
| Индикатор 11 доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 2 |  |  |
| индикатор 2 обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях –1000 мест на 1000 | 3 |  |  |
| индикатор 19 доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования | 1 |  |  |
| индикатор 1 доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций | 1 |  |  |
| индикатор 11 доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами |  | 1 |  |
| индикатор 12 охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности |  | 1 |  |
| Индикатор 14 удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха |  | 1 |  |
| Индикатор 20 Доля детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5-18 лет |  | 2 |  |
| Индикатор 20 Доля детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5-18 лет |  | 2 |  |
| Индикатор 1 доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций |  | 2 |  |
| Индикатор 20 Доля детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5-18 лет |  | 2 |  |
| Индикатор 1 доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций |  | 2 |  |
| Индикатор 3 внедрение федеральных государственных образовательных стандартов |  | 2 |  |
| Индикатор 18 доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал |  | 2 |  |
| индикатор 19 доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования |  | 0 |  |
| Индикатор 20 Доля детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5-18 лет |  | 1 |  |
| Индикатор 21 Количество стипендиатов именных стипендий муниципального образования «Дубровский район», Брянской областной Думы и Правительства Брянской области для одаренных детей и молодежи |  | 0 |  |
| индикатор 1 доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций |  | 1 |  |
| Итоговая оценка состояния (R) |  | 58 |  |

- Таблица 9

Оценка эффективности реализации
муниципальной программы, подпрограммы,

«Развитие образования Дубровского района на 2022-2024гг.»

(наименование муниципальной программы, подпрограммы)

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | 58 > 33 |

N - число показателей (индикаторов) – 33.

R - итоговая оценка состояния – 58.

R  >  N - эффективность выше плановой.

При оценке эффективности реализации муниципальной программы используется 33 индикаторов, при установленных 21, обоснованием этому является то, что ряд показателей как:

- доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций;

- обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях – 1000 мест на 1000;

- доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;

- доля детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5-18 лет;

- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов;

- доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал;

- количество стипендиатов именных стипендий муниципального образования «Дубровский район», Брянской областной Думы и Правительства Брянской области для одаренных детей и молодежи применяется по нескольким мероприятиям.

- Таблица 10

Критерии принятия решений об изменении (корректировке)

или прекращении реализации муниципальной программы,

подпрограммы,

| Вывод | Вариант решения |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие культуры и сохранение культурного

наследия Дубровского муниципального района Брянской области

(2022 - 2024годы)»

Программа утверждена постановлением администрации Дубровского района от 20.12.2021 года № 693.

Ответственный исполнитель: Администрация Дубровского района.

Цели муниципальной  программы:

1. Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации;

2. Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества;

3. Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов и внедрение технологий энергосбережения;

4. Национальный проект "Культура".

Достижение поставленных целей требует решения следующих задач:

- Создание условий для участия граждан в культурной жизни.

- Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия.

- Развитие кадрового потенциала сферы культуры и реализация мер государственной поддержки работников культуры.

- Развитие инфраструктуры сферы культуры, обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры.

- повышение энергетической эффективности потребления тепла, газа, электроэнергии, воды и стимулирование использования энергосберегающих  технологий.

- Региональный проект "Культурная среда (Брянская область).

- Региональный проект "Творческие люди".

Таблица 11

Исполнение расходов муниципальной программы за 2022 год

«Развитие культуры и сохранение культурного  наследия

Дубровского муниципального района Брянской области

(2022 – 2024 годы)»

Рублей

| Наименование | Утвержденные расходы 2022 г. (Решение от 29.12.2022 года № 289-7 с учетом изменений) | Уточненные расходы 2022 г. по сводной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к сводной росписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Создание условий для участия граждан в культурной жизни | 26 714 652,96 | 26 714 652,96 | 26 433 855,84 | 98,95 |
| - Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия | - 90 000,00 | - 90 000,00 | - 90 000,00 | - 100,0 |
| - Развитие кадрового потенциала сферы культуры и реализация мер государственной поддержки работников культуры | - 126 000,00 | - 126 000,00 | - 125 100,00 | - 99,29 |
| - Развитие инфраструктуры сферы культуры, обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры | - 1 894 511,82 | - 1 894 511,82 | - 1 894 511,82 | - 100,0 |
| Региональный проект "Творческие люди" | 364 916,00 | 364 916,00 | 364 916,00 | 100,0 |
| Всего: | 29 190 080,78 | 29 190 080,78 | 28 908 383,66 | 99,03 |

Таблица 12

Анализ выполнения индикаторов муниципальной программы

«Развитие культуры и сохранение культурного  наследия

Дубровского муниципального района Брянской области (2022 – 2024годы)»

| № | Наименование мероприятия | Срок исполне-ния | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  | Объем расходов, рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (индикатора) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | Откло-нение (-/+,%) | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+,%) |  |  |  |  |
|  | Создание условий для участия граждан в культурной жизни | 2022г. | Уровень фактической обеспеченности населения учреждениями культуры от нормативной потребности : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 |  |  | библиотеками | % | 100 | 100 | 0 | 9 328 270,78 | 9 328 270,78 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | клубами и учреждениями клубного типа | % | 100 | 100 | 0 | 16 595 255,43 | 16 314 458,31 | -1,69 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Количество посещений клубных формирований | чел. | 1210 | 1210 | 0 | 16 595 255,43 | 16 314 458,31 | -1,69 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Количество посещений библиотек | чел. | 89900 | 103873 | 15,54 | 9 328 270,78 | 9 328 270,78 | 0 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Посещаемость экскурсий краеведческого музея населением района | чел. | 5600 | 6389 | 14,09 | 506 109,75 | 506 109,75 | 0 |  |  |  |  |
| 6 | Развитие кадрового потенциала сферы культуры и реализация мер государственной поддержки работников культуры | 2022г. | Охват денежной выплатой компенсационного характера на оплату жилья и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности или поселках городского типа | % | 100 | 100 | 0 | 126 000,00 | 125 100 0,00 | -0,71 |  |  |  |  |
| 7. | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 2022г | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс.человек | Человек | 35 | 71,7 | 204,85 | 1 801 147,82 | 1 801 147,82 | 0 |  |  |  |  |
| 8 | Поддержка отрасли культуры | 2022г | Государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры (Пеклинская поселенческая библиотека; обособленное структурное подразделение МБУК "ЦБС | единица | 1 | 1 | 0 | 107 458,00 | 107 458,00 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Дубровского района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 9 | Поддержка отрасли культуры | 2022г | Государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры (Алешинский сельский Дом культуры; структурное подразделение МБУК "ЦМДК Дубровского района" | единица | 1 | 1 | 0 | 107 458,00 | 107 458,00 | 0 |  |  |  | 0 |
| 10 | Государствен-ная поддержка отрасли культуры с целью реализации мероприятий по модернизации библиотек в части комплектова-ния | 2022г | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек) | процент | 110 | 110 | 0 | 93 364,0 | 93 364,0 | 0 |  |  |  | 0 |
| 11 | Предоставле-ние грантов лучшим детским любительским творческим коллективам всех жанров | 2022г | Количество детских любительских творческих коллективов всех жанров, получивших грантовую поддержку | единиц | 1 | 1 | 0 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0 |  |  |  | 0 |

Таблица 13

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Развитие культуры и сохранение культурного  наследия

Дубровского муниципального района Брянской области

(2022 – 2024 годы)»

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| Уровень фактической обеспеченности населения учреждениями культуры от нормативной потребности : |  |
| библиотеками | 1 |
| клубами и учреждениями клубного типа | 2 |
| Количество посещений клубных формирований | 2 |
| Количество посещений библиотек | 2 |
| Посещаемость экскурсий краеведческого музея населением района | 2 |
| Охват денежной выплатой компенсационного характера на оплату жилья и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности или поселках городского типа | 2 |
| Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс.человек | 2 |
| государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры (Пеклинская поселенческая библиотека; обособленное структурное подразделение МБУК "ЦБС Дубровского района" | 1 |
| государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры (Алешинский сельский Дом культуры; структурное подразделение МБУК "ЦМДК Дубровского района" | 1 |
| количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек) | 1 |
| Количество детских любительских творческих коллективов всех жанров, получивших грантовую поддержку | 1 |
| Итоговая оценка состояния ( R ) | 17 |

Таблица 14

Оценка эффективности реализации
муниципальной программы

«Развитие культуры и сохранение культурного  наследия

Дубровского муниципального района Брянской области

(2022 – 2024 годы)»

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  | Критерий эффективности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой |  |  |  |  | R > N |  |  |
| Плановая эффективность |  |  |  |  | R = N |  |  |
| Эффективность ниже плановой |  |  |  |  | N > R > = 0,75 N |  |  |
| Программа неэффективна |  |  |  |  | R < 0,75 N |  |  |
| Эффективность выше плановой |  |  |  |  | R(17) > N (11) |  |  |
|  | N - число показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
|  | R=17 |  |  |  |  |  |  |
|  | N=11 |  |  |  |  |  |  |

ВЫВОД: согласно проведенному анализу и полученным показателям критериев эффективности муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного  наследия Дубровского муниципального района Брянской области (2022 – 2024 годы)» эффективность программы  плановая, следовательно, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

- «Управление муниципальными финансами Дубровского муниципального района Брянской области (2022-2024 годы)»

Программа утверждена постановлением администрации Дубровского района от 20.12.2021 года № 691.

Ответственный исполнитель: Финансовое управление администрации Дубровского района.

Цели муниципальной  программы:

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и    устойчивости бюджетной системы Дубровского  района.

2. Создание условий для оптимизации и повышения      эффективности  расходов районного бюджета.

3. Создание условий для эффективного выполнения                  полномочий органов местного самоуправления.

Достижение поставленных целей требует решения следующих задач:

- Управление в сфере муниципальных финансов (2022-2024 годы).

- Межбюджетные отношения с поселениями Дубровского района (2022-2024 годы).

Таблица 14

Исполнение расходов муниципальной программы за 2022 год

«Управление муниципальными финансами Дубровского муниципального района Брянской области (2022 – 2024 годы)»

Рублей

| Наименование | Утвержденные расходы 2022 г. (Решение от 29.12.2022 года № 289-7 с учетом изменений) | Уточненные расходы 2022 г. по сводной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к сводной росписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Управление в сфере муниципальных финансов | 5 618 593,84 | 5 618 593,84 | 5 618 593,84 | 100,0 |
| Межбюджетные отношения с поселениями Дубровского муниципального района Брянской области | 1 956 000,00 | 1 956 000,00 | 1 956 000,00 | 100,0 |
| ВСЕГО | 7 574 593,84 | 7 574 593,84 | 7 574 593,84 | 100,0 |

Таблица 15

Анализ результативности муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Дубровского  муниципального района Брянской области  (2022 – 2024 годы)»

| № | Наименова-ние мероприятия | Срок исполне-ния | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  | Объем расходов местного бюджета, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя (индикатора) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | Фактичес-кое значение | откло нение (-/+, %) |
| 1. | Мероприятия по материально-техническо0му обеспечению финансового управления администра0ции Дубровского района | 2022 год | Реализация запланиро-ванных мероприятий муниципаль-ной программы | % | 100 | 100 | 0,0 | 5 618 593,84 | 5 618 593,84 | 0,0 |
| 2. | Мероприятия по межбюджет-ным отноше-ниям с поселениями Дубровского района | 2022 год | Обеспечение полномочий органов местного самоуправле-ния района | % | 100 | 100 | 0,0 | 1 956 000,00 | 1 956 000,00 | 0,0 |

Таблица 16

Установленные целевые индикаторы программы отражают специфику развития данной сферы деятельности и имеют следующие значения

| № | Наименование мероприятия | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование показателя (индикатора) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | Факт к плану %) |
| 1. | Мероприятия по материально-техническому обеспечению финансового управления администрации Дубровского района | Отношение объема муниципального внутреннего долга Дубровского района к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | % | 0 | 0 | - |
|  |  | Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района от первоначального плана | % | <= 15 | 7,5 | 107,5 |
|  |  | Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчётного периода в общем объеме расходов бюджета муниципального района | % | 0 | 0 | - |
|  |  | Доля расходов бюджета Дубровского района, формируемых в рамках муниципальных программ | % | >= 99,0 | 99,0 | 100 |
|  |  | Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Дубровского района | % | 100 | 100 | - |
| 2. | Мероприятия по межбюджетным отношениям с поселениями Дубровского района | Соблюдение при распределении дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части расчетных параметров дефицитов бюджетов | да/нет | да | да | - |

Таблица 17

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Дубровского муниципального района Брянской области  (2022 – 2024 годы)»

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| Отношение объема муниципального внутреннего долга Дубровского района к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | 2 |
| Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района от первоначального плана | 2 |
| Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчётного периода в общем объеме расходов бюджета муниципального района | 1 |
| Доля расходов бюджета Дубровского района, формируемых в рамках муниципальных программ | 2 |
| Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Дубровского района | 1 |
| Соблюдение при распределении дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части расчетных параметров дефицитов бюджетов | 1 |
| Итоговая оценка состояния ( R ) | 9 |

Таблица 18

Оценка эффективности реализации
муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Дубровского муниципального района Брянской области (2022 – 2024 годы)»

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  | Критерий эффективности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой |  |  |  |  | R > N |  |  |
| Плановая эффективность |  |  |  |  | R = N |  |  |
| Эффективность ниже плановой |  |  |  |  | N > R > = 0,75 N |  |  |
| Программа неэффективна |  |  |  |  | R < 0,75 N |  |  |
| Эффективность выше плановой |  |  |  |  | R(9) > N (6) |  |  |
|  | N - число показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
|  | R=9 |  |  |  |  |  |  |
|  | N=6 |  |  |  |  |  |  |

ВЫВОД: согласно проведенному анализу и полученным показателям критериев эффективности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Дубровского муниципального района Брянской области (2022 – 2024 годы)» эффективность программы выше плановой, следовательно, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.