РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ДУБРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 марта 2022 г.                                                                                    № 124

р.п. Дубровка

О сводном годовом докладе «О ходе

реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Дубровского муниципального

района Брянской области за 2021 год»

В соответствии с постановлением администрации Дубровского района от 26.10.2018 года № 744 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Дубровский район» (в редакции постановления администрации Дубровского района № 797 от 30.12.2020 года)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Дубровского муниципального района Брянской области» за 2021 год согласно приложению    № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном средстве массовой информации «Вестник Дубровского района», а так же  размещению  на официальном сайте Дубровского муниципального района Брянской области.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Дубровского района                                                                   И.А. Шевелев

- Начальник финансового управления

- администрации Дубровского района

- _________________Е.В.Макарова

Приложение № 1

к постановлению администрации

Дубровского района

от 21.03.2022 года № 124

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Дубровского муниципального района Брянской области за 2021 год

В 2021 году в Дубровском районе осуществлялась реализация                            4 муниципальных программ:

-    «Реализация отдельных полномочий Дубровского муниципального

района Брянской области  (2021-2023 годы)»;

-  «Развитие образования Дубровского муниципального района Брянской области ( 2021 - 2023 годы)»;

- «Развитие культуры и сохранение культурного  наследия Дубровского муниципального района Брянской области (2021 – 2023 годы)»;

- - «Управление муниципальными финансами Дубровского муниципального района Брянской области  (2021-2023 годы)».

За отчетный период фактическое освоение средств составило 97,2% от уточненной бюджетной росписи.

Общий объем финансирования составил 380 510 371,43 рубль или 99,7 % от общих расходов бюджета за 2021 год. При этом наибольший объем средств пришёлся на муниципальную программу «"Развитие образования Дубровского муниципального района Брянской области  (2021-2023 годы)"                                     - 221 893 492,25 рубля или 58,1% от общего объема финансирования муниципальных программ. На реализацию муниципальной программы «Реализация отдельных полномочий Дубровского муниципального района Брянской области (2021 - 2023 годы)" израсходовано 124 782 879,25 рублей  или 32,7% от общего объема финансирования муниципальных программ. На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного  наследия Дубровского муниципального района Брянской области (2021-2023 годы)"   израсходовано 24 847 619,56 рубле или 6,5% от общего объема финансирования муниципальных программ. На реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Дубровского муниципального района Брянской области                                                                       (2021-2023 годы)" израсходовано 8 986 380,37 рублей или 2,4% от общего объема финансирования муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ производилась в соответствии с постановлением администрации Дубровского района от 26.10.2018 года № 744 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Дубровский район» (в редакции постановления администрации Дубровского района № 797 от 30.12.2020 года), в соответствии с  которым программы ранжируются на четыре группы:

1 группа - эффективность выше плановой при R > N;

2 группа - плановая эффективность при R = N;

3 группа - эффективность ниже плановой при N > R >= 0,75 N;

4 группа - программа неэффективна при R < 0,75 N,

где N - число показателей (индикаторов), а R -  итоговая оценка состояния индикатора.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Реализация отдельных полномочий Дубровского муниципального

района Брянской области  (2021-2023 годы)»

Программа утверждена постановлением администрации Дубровского района от 16.12.2020 года № 733.

Ответственный исполнитель: Администрация Дубровского района.

В состав муниципальной программы  вошла подпрограмма:

- Подпрограмма  «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Дубровском муниципальном районе Брянской области (2021-2023 годы)».

Цели муниципальной  программы:

1. Эффективное исполнение полномочий исполнительных органов власти

2. Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов и внедрение технологий энергосбережения

3. Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений

4. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

5. Реализация полномочий в сфере развития сельского хозяйства и сельских территорий, снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду на территории Дубровского муниципального района

6. Реализация единой государственной социальной политики

7. Реализация программ спортивной подготовки, подготовка спортивного резерва и отдельные мероприятия по развитию спорта

8. Обеспечение высокого качества дополнительного   образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики.

9. Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития Дубровского муниципального района Брянской области

10. Национальный проект "Экология"

11. Национальный проект "Демография"

Достижение поставленных целей требует решения следующих задач:

1. Создание условий для эффективной деятельности Главы администрации района и аппарата администрации

2. Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий

3. Проведение общественно-значимых мероприятий

4. Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом  (в том числе земельными участками), рационального его использования, распоряжения

5. создание условий для функционирования многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, соответствующих установленным требованиям

6. реализация отдельных мероприятий  Дубровского муниципального района Брянской области

7. Повышение энергетической эффективности потребления тепла, газа, электроэнергии, воды и стимулирование использования энергосберегающих технологий

8. Укрепление общественного порядка и общественной безопасности

9. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

10. Исполнение полномочий Дубровского муниципального района в области сельского хозяйства

11. Комплексные мероприятия по обеспечению эпизоотического благополучия

12. Осуществление в пределах, установленным водным законодательством Российской Федерации, полномочий в области водного хозяйства

13. Улучшение условий и охраны труда

14. Обеспечение реализации полномочий в области дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации

15. Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан

16. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района

17. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

18. Реализация мероприятий, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей

19. Осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности, активизации их участия в жизни общества

20. Осуществление  муниципальной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий

21. Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района

22. создание условий для организации и проведения спортивных мероприятий, участие в обеспечении подготовки спортивного резерва

23. Развитие материально-технической базы и обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки

24. Повышение доступности и качества предоставления  дополнительного образования детей

25. Реализация мер государственной поддержки работников дополнительного образования

26. Отдельные мероприятия по развитию образования

27. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи

28.  Региональный проект "Чистая вода"

29. Региональный проект "Спорт - норма жизни"

Таблица 1

Исполнение расходов муниципальной программы за 2021 год

«Реализация отдельных полномочий Дубровского

муниципального района Брянской области  (2021-2023 годы)»

(рублей)

| Наименование | Утвержденные расходы 2021 г. (Решение от 27.12.2021 года № 195-7 с учетом изменений) | Уточненные расходы 2021 г. по сводной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к сводной росписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Создание условий для эффективной деятельности Главы администрации района и аппарата администрации | 22 409 246,31 | 22 409 246,31 | 22 298 524,99 | 99,5 |
| - Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий | 692 522,00 | 692 522,00 | 692 522,00 | 100,0 |
| - Проведение общественно-значимых мероприятий | 263 578,00 | 263 578,00 | 185 137,10 | 70,2 |
| - Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом (в том числе земельными участками), рационального его использования, распоряжения | 1 773 864,81 | 1 773 864,81 | 1 773 864,81 | 100,0 |
| - создание условий для функционирования многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, соответствующих установленным требованиям | 2 859 630,27 | 2 859 630,27 | 2 859 630,27 | 100,00 |
| - реализация отдельных мероприятий Дубровского муниципального района Брянской области | 321 800,00 | 321 800,00 | 321 800,00 | 100,0 |
| - Повышение энергетической эффективности потребления тепла, газа, электроэнергии, воды и стимулирование использования энергосберегающих технологий | 3 033 691,98 | 3 033 691,98 | 3 029 633,64 | 99,9 |
| - Укрепление общественного порядка и общественной безопасности | 1 056 906,00 | 1 056 906,00 | 1 056 906,00 | 100,0 |
| - Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 3 580 979,61 | 3 580 979,61 | 3 580 421,61 | 99,98 |
| - исполнение полномочий Дубровского муниципального района в области сельского хозяйства | 17 420,00 | 17 420,00 | 17 420,00 | 100,0 |
| - Комплексные мероприятия по обеспечению эпизоотического благополучия | 223 687,23 | 223 687,23 | 223 687,23 | 100,0 |
| - Осуществление в пределах, установленным водным законодательством Российской Федерации, полномочий в области водного хозяйства | 117 160,00 | 117 160,00 | 117 160,00 | 100,0 |
| - Улучшение условий и охраны труда | 238 884,00 | 238 884,00 | 238 884,00 | 100,0 |
| - Обеспечение реализации полномочий в области дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | 14 704 539,93 | 14 704 539,93 | 14 641 432,13 | 99,6 |
| - Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан | 1 652 494,08 | 1 652 494,08 | 1 650 098,47 | 99,85 |
| - Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района | 1 687 432,46 | 1 687 432,46 | 1 687 432,46 | 100,0 |
| Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 12 720 810,00 | 12 720 810,00 | 9 649 289,57 | 75,85 |
| Реализация мероприятий, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей | 214 706,88 | 214 706,88 | 164 856,88 | 76,78 |
| Осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности, активизации их участия в жизни общества | 2 061 719,16 | 2 061 719,16 | 2 061 719,16 | 100,0 |
| осуществление муниципальной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий | 994 518,00 | 994 518,00 | 994 518,00 | 100,0 |
| Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района | 1 011 264,73 | 1 011 264,73 | 1 011 264,73 | 100,0 |
| создание условий для организации и проведения спортивных мероприятий, участие в обеспечении подготовки спортивного резерва | 6 747 864,94 | 6 747 864,94 | 6 431 623,18 | 95,3 |
| Развитие материально-технической базы и обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 181 911,00 | 181 911,00 | 181 911,00 | 100,0 |
| Повышение доступности и качества предоставления дополнительного образования детей | 9 783 466,00 | 9 783 466,00 | 9 783 466,00 | 100,0 |
| Реализация мер государственной поддержки работников дополнительного образования | 172 800,00 | 172 800,00 | 172 800,00 | 100,0 |
| Отдельные мероприятия по развитию образования | 46 923,82 | 46 923,82 |  | 0,0 |
| Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи | 122 257,38 | 122 257,38 | 122 257,38 | 100,0 |
| Региональный проект "Чистая вода" | 6 265 088,64 | 6 265 088,64 | 6 265 088,64 | 100,0 |
| Региональный проект "Спорт - норма жизни" | 33 569 530,00 | 33 569 530,00 | 33 569 530,00 | 100,0 |
| Всего | 128 526 697,23 | 128 526 697,23 | 124 782879,25 | 97,1 |

Таблица 2

Анализ выполнения индикаторов муниципальной программы

«Реализация отдельных полномочий Дубровского

муниципального района Брянской области  (2021-2023 годы)»

| № | Наименование мероприятия | Срок исполне-ния | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  | Объем расходов, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименова-ние показателя (индикатора) | Еди-ница измере-ния | плановое значе-ние | Фактическое значе-ние | Отк-лонение (-/+,%) | Пла-но-вое зна-че-ние | Фак-тическое зна-че-ние | отклонение (-/+,%) |
| 1 | создание условий для функционирования многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, соответствующих установленным требованиям | 2021г. | Предоставление государственных и муниципальных услуг населению | чел. | 7500 | 5980 | -20,3 | 2859630,27 | 2859630,27 | 0 |
| 2. | проведение общественно-значимых мероприятий | 2021г. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения | Еди-ниц | 219,6 | 219,6 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом (в том числе земельными участками), рационального его использования, распоряжения | 2021г. | Предоставление земельных участков в собственность гражданам и юридическим лицам | Кол-во зем. участков | 60 | 43 | -28,3 | 1773864,81 | 1773864,81 | 0 |
| 4 |  |  | Заключение договоров аренды земельных участков | Кол-во договоров | 50 | 61 | 22 |  |  |  |
| 5 |  |  | Заключение договоров аренды на недвижимое имущество | Кол-во договоров | 21 | 15 | -28,6 |  |  |  |
| 6 | повышение энергетической эффективности потребления тепла, газа, электроэнергии, воды и стимулирование использования энергосберегающих технологий | 2021г. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: |  |  |  |  | 1540651,98 | 1540651,98 | 0 |
|  |  |  | электрическая энергия | кВт/ч на 1 работающего в год | 831,3 | 831,4 | 0,01 |  |  |  |
|  |  |  | тепловая энергия | Гкал на 1 кв.метр общей площади в год | 0,17 | 0,17 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | холодная вода | куб.метров на 1 работающего в год | 12,1 | 12,1 | 0 |  |  |  |
| 9 |  | 2021г | Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на природный газ | кВт | 97,4 | 94,4 | 0 | 1493040,00 | 1488981,66 | -0,27 |
| 10 | укрепление общественного порядка и общественной безопасности | 2021г. | Проведение мероприятий по профилактике правонарушений | мероприятий | 7 | 7 | 0 | 50000,00 | 50000,00 | 0 |
| 11 | организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2021г. | Предоставления населению Дубровского района возможности вызова всех оперативных служб по единому номеру "112" по средствам мобильной и стационарной связи | % | 100 | 100 | 0 | 3580979,61 | 3580421,61 | -0,02 |
| 12 |  | 2021г. | Сокращения времени направления экстренных оперативных служб по вызовам (событиям и происшествиям) от населения к месту ЧС и происшествия | % | 1,5 | 1,5 | 0 |  |  |  |
| 13 | осуществление в пределах, установленным водным законодательством Российской Федерации, полномочий в области водного хозяйства | 2021г. | Страхование гидротехнических сооружений | штук | 8 | 8 | 0 | 117160,00 | 117160,00 | 0 |
| 14 | обеспечение реализации полномочий в области дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | 2021г. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 73 | 73 | 0 | 5008213,82 | 4945106,02 | -1,26 |
| 15 |  | 2021г. | протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения | километр | 1,13 | 1,13 | 0 | 9696326,11 | 9696326,11 | 0,00 |
| 16 |  | 2021г. | площадь отремонтированных дорог общего пользования местного значения | кв.м. | 6251 | 6251 | 0 | 9696326,11 | 9696326,11 | 0,00 |
| 17 | создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района | 2021г. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | 1,01 | 1,02 | 0,99 | 1541000,00 | 1541000,00 | 0 |
| 18 | защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2021г. | Обеспечение жилым помещением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | человек | 3 | 3 | 0 | 5067810,00 | 4953300,00 | -2,26 |
| 19 | осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности, активизации их участия в жизни общества | 2021г. | Численность получателей муниципальных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | человек | 35 | 35 | 0 | 2061719,16 | 2061719,16 | 0 |
| 20 | осуществление муниципальной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий | 2021г. | Обеспечение жильем молодых семей на 2021-2023 годы | количество семей | 1 | 1 | 0 | 994518,00 | 994518,00 | 0 |
| 21 | обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района | 2021г. | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающих ся | % | 47 | 49 | 4,3 | 1011264,73 | 1011264,73 | 0 |
| 22 |  | 2021г. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 28,6 | 29,5 | 3,1 |  |  |  |
| 23 | Повышение доступности и качества предоставления дополнительного образования детей | 2021г. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 25 | 30,0 | 20 | 9778466,00 | 9778466,00 | 0 |
| 24 | Реализация мер государственной поддержки работников образования | 2021г. | Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающи х и проживающих в сельской местности | % | 100 | 100 | 0 | 156000,00 | 156000,00 | 0 |
| 25 | Региональный проект "Спорт - норма жизни" | 2021г | Доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания занимающихся футболом в организациях спортивной подготовки и дополнительного образования, в общей численности лиц, занимающихся в организациях, спортивной подготовки и дополнительного образования, по виду спорта "футбол" | % | 30 | 30 | 0 | 33569530,0 | 33569530,0 | 0 |
| 26 |  | 2021г | Количество спортивных сооружений (стадионов), в которых проведен ремонт | штук | 1 | 1 | 0 | 33569530,0 | 33569530,0 | 0 |
| 27 | Реализация программ спортивной подготовки, подготовка спортивного резерва и отдельные мероприятия по развитию спорта | 2021г | Доля спортсменов, занявших призовые места во всероссийских и международных соревнованиях, от общего количества спортсменов, принимающих участие во всероссийских и международных соревнованиях в организациях, осуществляющих спортивную подготовку | % | 5 | 5 | 0 | 42068,00 | 42068,00 | 0 |
| 28 | Реализация программ спортивной подготовки, подготовка спортивного резерва и отдельные мероприятия по развитию спорта | 2021г | Доля нового спортивного оборудования, инвентаря, формы в имуществе муниципальных СШ, СШОР | % | 4,26 | 4,26 | 0 | 139843,0 | 139843,0 | 0 |
| 29 | Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи | 2021г. | Количество проведенных мероприятий с молодежью | мероприятий | 24 | 28 | 16,7 | 122257,38 | 122257,38 | 0 |

Таблица 3

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Реализация отдельных полномочий Дубровского

муниципального района Брянской области  (2021-2023 годы)»

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| Предоставление государственных и муниципальных услуг населению | 0 |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения | 0 |
| Предоставление земельных участков в собственность гражданам и юридическим лицам | 0 |
| Заключение договоров аренды земельных участков | 2 |
| Заключение договоров аренды на недвижимое имущество | 0 |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: |  |
| электрическая энергия | 2 |
| тепловая энергия | 1 |
| холодная вода | 1 |
| Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на природный газ | 2 |
| Проведение мероприятий по профилактике правонарушений | 1 |
| Предоставления населению Дубровского района возможности вызова всех оперативных служб по единому номеру "112" по средствам мобильной и стационарной связи | 2 |
| Сокращения времени направления экстренных оперативных служб по вызовам (событиям и происшествиям) от населения к месту ЧС и происшествия | 2 |
| Страхование гидротехнических сооружений | 1 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2 |
| протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения | 1 |
| площадь отремонтированных дорог общего пользования местного значения | 1 |
| Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | 1 |
| Обеспечение жилым помещением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 2 |
| Численность получателей муниципальных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 1 |
| Обеспечение жильем молодых семей на 2021-2023 годы | 1 |
| Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся | 2 |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 2 |
| Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | 2 |
| Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности | 1 |
| Количество проведенных мероприятий с молодежью | 2 |
| Доля спортсменов, занявших призовые места во всероссийских и международных соревнованиях, от общего количества спортсменов, принимающих участие во всероссийских и международных соревнованиях в организациях, осуществляющих спортивную подготовку | 1 |
| Доля нового спортивного оборудования, инвентаря, формы в имуществе муниципальных СШ, СШОР | 1 |
| Доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания занимающихся футболом в организациях спортивной подготовки и дополнительного образования, в общей численности лиц, занимающихся в организациях, спортивной подготовки и дополнительного образования, по виду спорта "футбол" | 1 |
| Количество спортивных сооружений (стадионов), в которых проведен ремонт | 1 |
| Итоговая оценка состояния ( R ) | 36 |

Таблица 4

Оценка эффективности реализации
муниципальной программы

«Реализация отдельных полномочий Дубровского

муниципального района Брянской области  (2021-2023 годы)»

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  | Критерий эффективности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой |  |  |  |  | R > N |  |  |
| Плановая эффективность |  |  |  |  | R = N |  |  |
| Эффективность ниже плановой |  |  |  |  | N > R > = 0,75 N |  |  |
| Программа неэффективна |  |  |  |  | R < 0,75 N |  |  |
| Эффективность выше плановой |  |  |  |  | R=18 >N=16 |  |  |
|  | N – число показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
|  | R=36 |  |  |  |  |  |  |
|  | N=29 |  |  |  |  |  |  |

ВЫВОД: согласно проведенному анализу и полученным показателям критериев эффективности муниципальной программы «Реализация отдельных полномочий Дубровского муниципального района Брянской области  (2021-2023 годы)»

эффективность программы выше плановой, следовательно, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие образования Дубровского муниципального  района Брянской области (2021 – 2023 годы)»

Программа утверждена постановлением администрации Дубровского района от 21.12.2020 года  № 759.

Ответственный исполнитель: Отдел образования администрации Дубровского района.

Цели муниципальной  программы:

Стратегической целью реализации государственной политики в сфере образования является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям социально ориентированного развития района.

Приоритетными направлениями в области образования являются:

- - совершенствование организации и управления системой дошкольного, общего, дополнительного, образования, подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров;

-обеспечение условий для модернизации системы образования и удовлетворения потребностей граждан в доступном и качественном образовании, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Дубровского района;

-удовлетворение потребности населения района в услугах дошкольного образования и обеспечение для всех слоев населения  равных возможностей его получения;

-обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения пожарной, технической, антитеррористической безопасности объектов образования;

- -обеспечение социальной  поддержки одаренных детей;

-социальная поддержка работающих в сфере образования;

Задачи:

1) Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей.

2) Повышение энергетической эффективности потребления тепла, газа, электроэнергии, воды и стимулирование использования энергосберегающих технологий.

3) Реализация государственной политики в сфере образования на территории муниципального образования.

4) Развитие кадрового потенциала сферы образования и реализация мер государственной поддержки работников образования.

5) Проведение оздоровительной компании детей и молодежи.

6) Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.

7) Повышение безопасности дорожного движения.

8) Участие в профилактике терроризма и экстремизма.

Таблица 5

Исполнение расходов муниципальной программы за 2021 год

«Развитие образования Дубровского муниципального  района Брянской области (2021 – 2023 годы)»

| Наименование | Утвержденные расходы 2021 г. (Решение от 27.12.2021 года № 195-7 с учетом изменений) | Уточненные расходы 2021 г. по сводной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к сводной росписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Повышение энергетической эффективности потребления тепла, газа, электроэнергии, воды и стимулирование использования энергосберегающих технологий | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| Реализация государственной политики в сфере образования на территории муниципального образования | 22 743 448,81 | 22 743 448,81 | 22 743 448,81 | 100,0 |
| Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей | 204 586 318,97 | 204 586 318,97 | 194240876,64 | 94,9 |
| Развитие кадрового потенциала сферы образования и реализация мер государственной поддержки работников образования | 3 911 666,80 | 3 911 666,8 | 3 911 666,8 | 100,0 |
| Проведение оздоровительной компании детей и молодежи | 877 500,00 | 877 500,00 | 877 500,00 | 100,0 |
| Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| Повышение безопасности дорожного движения | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| Всего | 232 238 934,58 | 232 238 934,58 | 221893492,25 | 95,5 |

- Таблица 6

Анализ результативности муниципальной программы, подпрограммы

"Развитие образования Дубровского муниципального района Брянской области (2021-2023 годы)"

- (наименование муниципальной программы, подпрограммы)

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения |  | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  |  |  | Объем расходов местного бюджета, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование показателя (индикатора) |  | еди ница изме рения |  | пла- новое зна- чение | факти ческое значе- ние | откло нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пла новое зна- чение | факти ческое значе ние | откло нение (-/+, %) |
| Наименование задачи муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1 Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей |  | 2021-2023 |  | индикатор 1 доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 42 |  | 45 | +3 | 204586318,97 | 194240876,64 | -10345442,33 (-5,06 %) |
|  |  |  |  |  | индикатор 2 обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях –1000 мест на 1000 | % | 1020 |  | 1130 | +110 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Индикатор 3 внедрение федеральных государственных образовательных стандартов | % | 100 |  | 100 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Индикатор 4 Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к доведенной средней заработной плате (целевому показателю) | % | 100 |  | 100 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Индикатор 5 Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций, реализующих программу дошкольного образования к доведенной средней заработной плате (целевому показателю) | % | 100 |  | 100 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Индикатор 6 Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к доведенной средней заработной плате (целевому показателю) | % | 100 |  | 0 | -100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Индикатор 7 обеспечение питанием учащихся | % | 100 |  | 99 | -1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Индикатор 8 доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | % | 40 |  | 60 | +20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Индикатор 9 доля обучающихся по программам общего образования, участвующих во всероссийских и межрегиональных олимпиадах | % | 10 |  | 10 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Индикатор 10 доля обучающихся по программам общего образования – призеров всероссийских и межрегиональных олимпиад и конкурсов от общего числа участников, представлявших Дубровский район | % | 8 |  | 21 | +13 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Индикатор 13 выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных организациях | % | 60 |  | 69 | +9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Индикатор 15 доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций | % | 2 |  | 5 | +3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Индикатор 16 доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций | % | 15 |  | 33 | +18 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Индикатор 17 доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Индикатор 18 доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал | % | 100 |  | 100 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Индикатор 21 Количество стипендиатов именных стипендий муниципального образования «Дубровский район», Брянской областной Думы и Правительства Брянской области для одаренных детей и молодежи | человек | 9 |  | 9 | 0 |  |  |  |
| 2. | Реализация государственной политики в сфере образования на территории муниципального образования |  | 2021-2023 |  | Индикатор 11 доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | % | 90 |  | 70 | -20 | 22743448,81 | 22743448,81 | 0 |
|  |  |  |  |  | индикатор 2 обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях –1000 мест на 1000 | мест | 1020 |  | 1130 | +110 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | индикатор 19 доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования | % | 10 |  | 10 | 0 |  |  |  |
| 3 3. | Повышение энергетической эффективности потребления тепла, газа, электроэнергии, воды и стимулирование использования энергосберегающих технологий. |  | 2021-2023 |  | индикатор 1 доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 42 |  | 45 | 0 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| 4 4 | Развитие кадрового потенциала сферы образования и реализация мер государственной поддержки работников образования. |  | 2021-2023 |  | индикатор 11 доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | % | 90 |  | 70 | -20 | 3911666,8 | 3911666,8 |  |
|  |  |  |  |  | индикатор 12 охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности | % | 100 |  | 100 | 0 |  |  |  |
| 5 5 | Проведение оздоровительной компании детей и молодежи. |  | 2021-2023 |  | Индикатор 14 удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха | % | 42 |  | 42 | 0 | 877500,00 | 877500,00 |  |
| 6 6 | Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. |  | 2021-2023 |  | Индикатор 20 Доля детей получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5-18 лет | % | 63 |  | 76 | +13 | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
| 77 | Повышение безопасности дорожного движения. |  | 2021-2023 |  | Индикатор 20 Доля детей получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5-18 лет | % | 63 |  | 76 | +13 | 50 000,00 | 50 000,00 |  |
| 8 8 | Участие в профилактике терроризма и экстремизма. |  |  |  | Индикатор 1 доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 42 |  | 45 | 0 | 0,00 | 0,00 |  |

- Таблица 7

Состояние показателя (индикатора)

| Наименование показателя (индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
|  | положительная динамика значения показателя (индикатора) | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) | 0 | 0 | 1 |

- Таблица 8

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов)

"Развитие образования Дубровского муниципального района Брянской области

(2021	-2023 годы)"

(наименование муниципальной программы, подпрограммы)

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| индикатор 1 доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций | 3 |
| индикатор 2 обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях –1000 мест на 1000 | 3 |
| Индикатор 3 внедрение федеральных государственных образовательных стандартов | 2 |
| Индикатор 4 Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к доведенной средней заработной плате (целевому показателю) | 2 |
| Индикатор 5 Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций, реализующих программу дошкольного образования к доведенной средней заработной плате (целевому показателю) | 2 |
| Индикатор 6 Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к доведенной средней заработной плате (целевому показателю) | 1 |
| Индикатор 7 обеспечение питанием учащихся | 1 |
| Индикатор 8 доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | 3 |
| Индикатор 9 доля обучающихся по программам общего образования, участвующих во всероссийских и межрегиональных олимпиадах | 2 |
| Индикатор 10 доля обучающихся по программам общего образования – призеров всероссийских и межрегиональных олимпиад и конкурсов от общего числа участников, представлявших Дубровский район | 3 |
| Индикатор 13 выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных | 3 |
| Индикатор 15 доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций | 1 |
| Индикатор 16 доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций | 3 |
| Индикатор 17 доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | 2 |
| Индикатор 18 доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал | 2 |
| Индикатор 21 Количество стипендиатов именных стипендий муниципального образования «Дубровский район», Брянской областной Думы и Правительства Брянской области для одаренных детей и молодежи | 2 |
| Индикатор 11 доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 2 |
| индикатор 2 обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях –1000 мест на 1000 | 2 |
| индикатор 19 доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования | 1 |
| индикатор 1 доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций | 1 |
| индикатор 11 доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 0 |
| индикатор 12 охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности | 1 |
| Индикатор 14 удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха | 1 |
| Индикатор 20 Доля детей получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5-18 лет | 2 |
| Индикатор 20 Доля детей получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5-18 лет | 2 |
| Индикатор 1 доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций | 2 |
| Индикатор 20 Доля детей получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5-18 лет | 2 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 50 |

- Таблица 9

Оценка эффективности реализации
муниципальной программы, подпрограммы,

«Развитие образования Дубровского района на 2021-2023 гг.»

(наименование муниципальной программы, подпрограммы)

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | 50 > 26 |

N - число показателей (индикаторов) – 26.

R - итоговая оценка состояния – 50.

R  >  N - эффективность выше плановой.

При оценке эффективности реализации муниципальной программы используется 26 индикаторов, при установленных 20, обоснованием этому является то, что ряд показателей как:

- доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве  общеобразовательных организаций;

- обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях –1000 мест на 1000;

- доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;

- доля детей получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5-18 лет;

применяется по нескольким мероприятиям.

- Таблица 10

Критерии принятия решений об изменении (корректировке)

или прекращении реализации муниципальной программы,

подпрограммы,

| Вывод | Вариант решения |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие культуры и сохранение культурного

наследия Дубровского муниципального района Брянской области

(2021 - 2023 годы)»

Программа утверждена постановлением администрации Дубровского района от 16.12.2020 года № 734.

Ответственный исполнитель: Администрация Дубровского района.

Цели муниципальной  программы:

1. Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации;

2. Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества;

3. Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов и внедрение технологий энергосбережения

4. Региональный проект "Творческие люди"

Достижение поставленных целей требует решения следующих задач:

- Создание условий для участия граждан в культурной жизни.

- Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия.

- Развитие кадрового потенциала сферы культуры и реализация мер государственной поддержки работников культуры.

- Развитие инфраструктуры сферы культуры, обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры.

- повышение энергетической эффективности потребления тепла, газа, электроэнергии, воды и стимулирование использования энергосберегающих  технологий

- Поддержка отрасли культуры

Таблица 11

Исполнение расходов муниципальной программы за 2021 год

«Развитие культуры и сохранение культурного  наследия

Дубровского муниципального района Брянской области

(2021 – 2023 годы)»

Рублей

| Наименование | Утвержденные расходы 2021 г. (Решение от 27.12.2021 года № 195-7 с учетом изменений) | Уточненные расходы 2021 г. по сводной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к сводной росписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Создание условий для участия граждан в культурной жизни | 23 423 908,56 | 23 423 908,56 | 23 423 908,56 | 100,0 |
| - охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия | - 90 000,00 | - 90 000,00 | - 90 000,00 | - 100,0 |
| - Развитие кадрового потенциала сферы культуры и реализация мер государственной поддержки работников культуры | - 119 700,00 | - 119 700,00 | - 118 800,00 | - 99,25 |
| - Развитие инфраструктуры сферы культуры, обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры | - 1 050 220,00 | - 1 050 220,00 | - 1 050 220,00 | - 100,0 |
| Региональный проект "Творческие люди" | 164 691,00 | 164 691,00 | 164 691,00 | 100,0 |
| Всего: | 24 848 519,56 | 24 848 519,56 | 24 847 619,56 | 100,0 |

Таблица 12

Анализ выполнения индикаторов муниципальной программы

«Развитие культуры и сохранение культурного  наследия

Дубровского муниципального района Брянской области

(2021 – 2023 годы)»

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  | Объем расходов, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (индикатора) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+,%) | плановое значение |  |  |  |  |  | фактическое значение | отклонение (-/+,%) |  |
|  | Создание условий для участия граждан в культурной жизни | 2021г. | Уровень фактической обеспеченности населения учреждениями культуры от нормативной потребности : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 |  |  | библиотеками | % | 100 | 100 | 0 | 8334437,26 |  |  |  |  | 8334437,26 |  | 0 |  |
|  |  |  | клубами и учреждениями клубного типа | % | 100 | 100 | 0 | 14538452,55 |  |  |  |  | 14538452,55 |  | 0 |  |
| 3 |  |  | Число посетителей культурно-досуговых мероприятий в районе | чел. | 160000 | 130409 | -18,5 | 14538452,55 |  |  |  |  | 14538452,55 |  | 0 |  |
| 4 |  |  | Количество посещений библиотек | чел. | 87800 | 95757 | 9,1 | 8334437,26 |  |  |  | 8334437,26 |  |  | 0 |  |
| 5 |  |  | Посещаемость экскурсий краеведческого музея населением района | чел. | 5500 | 5402 | -1,8 | 458605,75 |  |  |  | 458605,75 |  |  | 0 |  |
| 6 | развитие кадрового потенциала сферы культуры и реализация мер государственной поддержки работников культуры | 2021г. | Охват денежной выплатой компенсационного характера на оплату жилья и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности или поселках городского типа | % | 100 | 100 | 0 | 119700,00 |  |  |  | 118800,00 |  |  | -0,75 |  |
| 7. | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | 2021г | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс.человек | Человек | 10 | 10 | 0 | 957447,00 |  |  | 957447,00 |  |  |  | 0 |  |
| 8 | Поддержка отрасли культуры | 2021г | Государственная поддержка лучших работников сел ьских учреждений культуры | Чел. | 1 | 1 | 0 | 54897,00 |  | 54897,00 |  |  |  |  | 0 |  |
| 9 | Поддержка отрасли культуры | 2021г | государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры | единица | 1 | 1 | 0 | 109794,00 | 109794,00 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 10 | Государственная поддержка отрасли культуры с целью реализации мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования | 2021г | Поступление в фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъекта Российской федерации не менее | единица | 144 | 261 | 81,25 | 92773,0 | 92773,00 |  |  |  |  |  | 0 |  |

Таблица 13

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Развитие культуры и сохранение культурного  наследия

Дубровского муниципального района Брянской области

(2021 – 2023 годы)»

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| Уровень фактической обеспеченности населения учреждениями культуры от нормативной потребности : |  |
| библиотеками | 1 |
| клубами и учреждениями клубного типа | 1 |
| Число посетителей культурно-досуговых мероприятий в районе | 0 |
| Количество посещений библиотек | 2 |
| Посещаемость экскурсий краеведческого музея населением района | 0 |
| Охват денежной выплатой компенсационного характера на оплату жилья и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности или поселках городского типа | 2 |
| Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс.человек | 1 |
| государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры | 1 |
| лучшим сельским учреждениям культуры | 1 |
| Поступление в фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъекта Российской федерации не менее | 1 |
| Итоговая оценка состояния ( R ) | 10 |

Таблица 14

Оценка эффективности реализации
муниципальной программы

«Развитие культуры и сохранение культурного  наследия

Дубровского муниципального района Брянской области

(2021 – 2023 годы)»

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  | Критерий эффективности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой |  |  |  |  | R > N |  |  |
| Плановая эффективность |  |  |  |  | R = N |  |  |
| Эффективность ниже плановой |  |  |  |  | N > R > = 0,75 N |  |  |
| Программа неэффективна |  |  |  |  | R < 0,75 N |  |  |
| Эффективность выше плановой |  |  |  |  | R(17) > N (16) |  |  |
|  | N - число показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
|  | R=10 |  |  |  |  |  |  |
|  | N=10 |  |  |  |  |  |  |

ВЫВОД: согласно проведенному анализу и полученным показателям критериев эффективности муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного  наследия Дубровского муниципального района Брянской области (2021 – 2023 годы)»

эффективность программы  плановая, следовательно, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

- «Управление муниципальными финансами Дубровского муниципального района Брянской области (2021-2023 годы)»

Программа утверждена постановлением администрации Дубровского района от 16.12.2020 года № 734.

Ответственный исполнитель: Финансовое управление администрации Дубровского района.

Цели муниципальной  программы:

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и    устойчивости бюджетной системы Дубровского  района.

2. Создание условий для оптимизации и повышения      эффективности  расходов районного бюджета.

3. Создание условий для эффективного выполнения                  полномочий органов местного самоуправления.

Достижение поставленных целей требует решения следующих задач:

- Управление в сфере муниципальных финансов (2021-2023 годы).

- Межбюджетные отношения с поселениями Дубровского района (2021-2023 годы).

Таблица 14

Исполнение расходов муниципальной программы за 2021 год

«Управление муниципальными финансами Дубровского муниципального района Брянской области (2021 – 2023 годы)»

Рублей

| Наименование | Утвержденные расходы 2021 г. (Решение от 27.12.2021 года № 195-7 с учетом изменений) | Уточненные расходы 2021 г. по сводной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к сводной росписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Управление в сфере муниципальных финансов (2021-2023 годы) | 5 552 680,37 | 5 552 680,37 | 5 552 680,37 | 100,0 |
| Межбюджетные отношения с поселениями Дубровского района (2021-2023 годы) | 3 433 700,00 | 3 433 700,00 | 3 433 700,00 | 100,0 |
| ВСЕГО | 8 986 380,37 | 8 986 380,37 | 8 986 380,37 | 100,0 |

Таблица 15

Анализ результативности муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Дубровского  муниципального района Брянской области  (2021 – 2023 годы)»

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  | Объем расходов местного бюджета, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя (индикатора) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |
| 1. | Мероприятия по материально-техническому обеспечению финансового управления администрации Дубровского района | 2020 год | Реализация запланирован-ных мероприятий муниципаль-ной программы | % | 100 | 100 | 0,0 | 5552680,37 | 5552680,37 | 0,0 |
| 2. | Мероприятия по межбюджетным отношениям с поселениями Дубровского района | 2020 год | Обеспечение полномочий органов местного самоуправле-ния района | % | 100 | 100 | 0,0 | 3433700,00 | 3433700,00 | 0,0 |

Таблица 16

Установленные целевые индикаторы программы отражают специфику развития данной сферы деятельности и имеют следующие значения

| № | Наименование мероприятия | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование показателя (индикатора) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | Факт к плану %) |
| 1. | Мероприятия по материально-техническому обеспечению финансового управления администрации Дубровского района | Отношение объема муниципального внутреннего долга Дубровского района к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | % | 0 | 0 | 100 |
|  |  | Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района от первоначального плана | % | <= 15 | 7,5 | 107,5 |
|  |  | Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчётного периода в общем объеме расходов бюджета муниципального района | % | 0,1 | 0 | - |
|  |  | Доля расходов бюджета Дубровского района, формируемых в рамках муниципальных программ | % | >= 98,0 | 98,0 | 100 |
|  |  | Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Дубровского района | % | 100 | 100 | - |
| 2. | Мероприятия по межбюджетным отношениям с поселениями Дубровского района | Соблюдение при распределении дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части расчетных параметров дефицитов бюджетов | да/нет | да | да | - |

Таблица 17

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Дубровского муниципального района Брянской области  (2021 – 2023 годы)»

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| Отношение объема муниципального внутреннего долга Дубровского района к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | 2 |
| Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района от первоначального плана | 2 |
| Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчётного периода в общем объеме расходов бюджета муниципального района | 1 |
| Доля расходов бюджета Дубровского района, формируемых в рамках муниципальных программ | 2 |
| Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Дубровского района | 1 |
| Соблюдение при распределении дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части расчетных параметров дефицитов бюджетов | 1 |
| Итоговая оценка состояния ( R ) | 9 |

Таблица 18

Оценка эффективности реализации
муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Дубровского муниципального района Брянской области (2021 – 2023 годы)»

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  | Критерий эффективности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой |  |  |  |  | R > N |  |  |
| Плановая эффективность |  |  |  |  | R = N |  |  |
| Эффективность ниже плановой |  |  |  |  | N > R > = 0,75 N |  |  |
| Программа неэффективна |  |  |  |  | R < 0,75 N |  |  |
| Эффективность выше плановой |  |  |  |  | R(9) > N (6) |  |  |
|  | N - число показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
|  | R=9 |  |  |  |  |  |  |
|  | N=6 |  |  |  |  |  |  |

ВЫВОД: согласно проведенному анализу и полученным показателям критериев эффективности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Дубровского муниципального района Брянской области (2021 – 2023 годы)»» эффективность программы выше плановой, следовательно, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.