Приложение № 1

к постановлению администрации

Дубровского района

от 20.03.2025 года № 114

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Дубровского муниципального района Брянской области за 2024 год

В 2024 году в Дубровском районе осуществлялась реализация                            4 муниципальных программ:

-    «Реализация отдельных полномочий Дубровского муниципального

района Брянской области  (2024-2026 годы)»;

-  «Развитие образования Дубровского муниципального района Брянской области ( 2024 - 2026 годы)»;

- «Развитие культуры и сохранение культурного  наследия Дубровского муниципального района Брянской области (2024 – 2026 годы)»;

- - «Управление муниципальными финансами Дубровского муниципального района Брянской области  (2024-2026 годы)».

За отчетный период фактическое освоение средств составило 97,3% от уточненной бюджетной росписи.

Общий объем финансирования составил 546 896 396.93 рублей или 99,5 % от общих расходов бюджета за 2024 год. При этом наибольший объем средств пришёлся на муниципальную программу «"Развитие образования Дубровского муниципального района Брянской области  (2024-2026 годы)"                                     - 346 950 831.61 рублей или 63,1% от общего объема финансирования муниципальных программ. На реализацию муниципальной программы «Реализация отдельных полномочий Дубровского муниципального района Брянской области (2024 - 2026 годы)" израсходовано 149 546 011.30 рублей  или 27,2% от общего объема финансирования муниципальных программ. На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного  наследия Дубровского муниципального района Брянской области (2024-2026 годы)"   израсходовано 39 019 834.41 рублей или 7.1% от общего объема финансирования муниципальных программ. На реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Дубровского муниципального района Брянской области                                                                       (2024-2026 годы)" израсходовано 11 379 719.61 рублей или 2,1% от общего объема финансирования муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ производилась в соответствии с постановлением администрации Дубровского района от 26.10.2018 года № 744 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Дубровский район» (в редакции постановления администрации Дубровского района № 797 от 30.12.2020 года), в соответствии с  которым программы ранжируются на четыре группы:

1 группа - эффективность выше плановой при R > N;

2 группа - плановая эффективность при R = N;

3 группа - эффективность ниже плановой при N > R >= 0,75 N;

4 группа - программа неэффективна при R < 0,75 N,

где N - число показателей (индикаторов), а R -  итоговая оценка состояния индикатора.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Реализация отдельных полномочий Дубровского муниципального

района Брянской области  (2024-2026 годы)»

Программа утверждена постановлением администрации Дубровского района от 26.12.2023 года № 611.

Ответственный исполнитель: Администрация Дубровского района.

В состав муниципальной программы  вошла подпрограмма:

- Подпрограмма  «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Дубровском муниципальном районе Брянской области (2024-2026 годы)».

Цели муниципальной программы:

1. Эффективное исполнение полномочий исполнительных органов власти.

2. Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов и внедрение технологий энергосбережения.

3. Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений.

4. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

5. Реализация полномочий в сфере развития сельского хозяйства и сельских территорий, снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду на территории Дубровского муниципального района.

6. Реализация единой государственной социальной политики.

7. Реализация программ спортивной подготовки, подготовка спортивного резерва и отдельные мероприятия по развитию спорта.

8. Обеспечение высокого качества дополнительного   образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики.

9. Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития Дубровского муниципального района Брянской области.

F. Национальный проект "Экология"

Достижение поставленных целей требует решения следующих задач:

1.Создание условий для эффективной деятельности Главы администрации района и аппарата администрации.

2. Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий.

3. Проведение общественно-значимых мероприятий.

4. Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом  (в том числе земельными участками), рационального его использования, распоряжения.

5. Создание условий для функционирования многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, соответствующих установленным требованиям.

6. Реализация отдельных мероприятий  Дубровского муниципального района Брянской области.

7. Повышение энергетической эффективности потребления тепла, газа, электроэнергии, воды и стимулирование использования энергосберегающих технологий.

8. Укрепление общественного порядка и общественной безопасности.

9. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

10. Исполнение полномочий Дубровского муниципального района в области сельского хозяйства.

11. Комплексные мероприятия по обеспечению эпизоотического благополучия.

12. Осуществление в пределах, установленным водным законодательством Российской Федерации, полномочий в области водного хозяйства.

13. Улучшение условий и охраны труда.

14. Обеспечение реализации полномочий в области дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15. Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан.

16. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района.

17. Установление и описание местоположения границ территориальных зон.

18. Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ

19. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

20. Реализация мероприятий, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей.

21. Осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности, активизации их участия в жизни общества.

22. Обеспечение жильем молодых семей.

23. Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района.

24. Развитие спортивной инфраструктуры объектов спорта Дубровского муниципального района

25.   Развитие материально-технической базы и обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки

26. Обеспечение жильем тренеров, тренеров-преподавателей государственных и муниципальных учреждений физической культуры и спорта.

27. Повышение доступности и качества предоставления  дополнительного образования детей.

28. Реализация мер государственной поддержки работников дополнительного образования.

29. Отдельные мероприятия по развитию образования.

30. Обеспечение деятельности учреждений в сфере спорта высших достижений, содержание сборных команд, подготовку и участие е в спортивных мероприятиях, реализацию дополнительных образовательных программ спортивной подготовки

31. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

32. Региональный проект "Чистая вода"

Таблица 1

Исполнение расходов муниципальной программы за 2024 год

«Реализация отдельных полномочий Дубровского

муниципального района Брянской области  (2024-2026 годы)»

(рублей)

| Наименование | Утвержденные расходы 2024 г. (Решение от 25.12.2024 года № 53-8 с учетом изменений) | Уточненные расходы 2024 г. по сводной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к сводной росписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Создание условий для эффективной деятельности Главы администрации района и аппарата администрации | 29 495 623,53 | 29 495 623,53 | 28 776 704,98 | 97,56 |
| - Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий | 72 717,00 | 72 717,00 | 57 694,24 | 79,34 |
| - Проведение общественно-значимых мероприятий | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
| - Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом (в том числе земельными участками), рационального его использования, распоряжения | 3 214 650,57 | 3 214 650,57 | 3 214 650,57 | 100,0 |
| - Создание условий для функционирования многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, соответствующих установленным требованиям | 3 662 666,14 | 3 662 666,14 | 3 662 666,14 | 100,0 |
| - Реализация отдельных мероприятий Дубровского муниципального района Брянской области | 314 100,00 | 314 100,00 | 314 100,00 | 100,0 |
| - Повышение энергетической эффективности потребления тепла, газа, электроэнергии, воды и стимулирование использования энергосберегающих технологий | 3 175 012,87 | 3 175 012,87 | 2 944 195,15 | 92,73 |
| - Укрепление общественного порядка и общественной безопасности | 1 305 092,00 | 1 305 092,00 | 1 304 892,00 | 99,98 |
| - Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 4 691 608,21 | 4 691 608,21 | 4 691 608,21 | 100,0 |
| - Исполнение полномочий Дубровского муниципального района в области сельского хозяйства | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,0 |
| - Комплексные мероприятия по обеспечению эпизоотического благополучия | 937 192,25 | 937 192,25 | 376 802,54 | 40,20 |
| - Осуществление в пределах, установленным водным законодательством Российской Федерации, полномочий в области водного хозяйства | 628 200,00 | 628 200,00 | 628 200,00 | 100,0 |
| - Улучшение условий и охраны труда | 298 618,00 | 298 618,00 | 298 618,00 | 100,0 |
| - Обеспечение реализации полномочий в области дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | 15 369 652,07 | 15 369 652,07 | 14 031 971,29 | 91,30 |
| - Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан | 1 712 170,99 | 1 712 170,99 | 1 601 920,00 | 93,56 |
| - Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района | 3 501 238,62 | 3 501 238,62 | 3 501 228,62 | 99,99 |
| - Установление и описание местоположения границ территориальных зон | 5 264 007,52 | 5 264 007,52 | 20 000,00 | 0.38 |
| - Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ | 149 500,00 | 149 500,00 | 149 500,00 | 100,0 |
| Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 21 032 435,00 | 21 032 435,00 | 17 961 466,61 | 85,40 |
| Реализация мероприятий, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей | 76 400,00 | 76 400,00 | 67 600,00 | 88,48 |
| Осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности, активизации их участия в жизни общества | 2 401 856,00 | 2 401 856,00 | 2 401 856,00 | 100,0 |
| Обеспечение жильем молодых семей | 1 830 754,80 | 1 830 754,80 | 1 830 754,80 | 100,0 |
| Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района | 736 466,86 | 736 466,86 | 736 466,86 | 100,0 |
| Развитие спортивной инфраструктуры объектов спорта Дубровского муниципального района | 37 569 170,00 | 37 569 170,00 | 37 569 140,47 | 99,99 |
| Развитие материально-технической базы и обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 116 297,00 | 116 297,00 | 116 297,00 | 100,0 |
| Обеспечение жильем тренеров, тренеров-преподавателей государственных и муниципальных учреждений физической культуры и спорта | 1 207 500,00 | 1 207 500,00 | 1 207 500,00 | 100,0 |
| Повышение доступности и качества предоставления дополнительного образования детей | 12 426 144,54 | 12 426 144,54 | 12 426 144,54 | 100,0 |
| Реализация мер государственной поддержки работников дополнительного образования | 185 100,00 | 185 100,00 | 185 100,00 | 100,0 |
| Отдельные мероприятия по развитию образования | 117 056,68 | 117 056,68 | 9 600,00 | 8,20 |
| Обеспечение деятельности учреждений в сфере спорта высших достижений, содержание сборных команд, подготовку и участие е в спортивных мероприятиях, реализацию дополнительных образовательных программ спортивной подготовки | 9 312 228,28 | 9 312 228,28 | 9 312 228,28 | 100,0 |
| Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи | 107 105,00 | 107 105,00 | 107 105,00 | 100,0 |
| Всего | 160 950 563,93 | 160 950 563,93 | 149 546 011,30 | 92,9 |

Таблица 2

Анализ выполнения индикаторов муниципальной программы

«Реализация отдельных полномочий Дубровского

муниципального района Брянской области  (2024-2026 годы)»

| № | Наименование мероприятия | Срок исполне-ния | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  | Объем расходов, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отк-лонение (-/+,%) | Плановое значение | Фактическое значение | отклонение (-/+,%) |
| 1 | Создание условий для функционирования многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, соответствующих установленным требованиям | 2024г. | Предоставление государственных и муниципальных услуг населению | Единица | 41 | 41 | 0 | 3 662 666,14 | 3 662 666,14 | 0 |
| 2 | Проведение общественно-значимых мероприятий | 2024г. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения | Единица | 219,8 | 219,8 | 0 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0 |
| 3 | Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом (в том числе земельными участками), рационального его использования, распоряжения | 2024г. | Предоставление земельных участков в собственность гражданам и юридическим лицам | Кол-во зем. участков | 65 | 65 | 0 | 3 014 650,57 | 3 014 650,57 | 0 |
| 4 |  |  | Заключение договоров аренды земельных участков | Кол-во договоров | 45 | 45 | 0 |  |  |  |
| 5 |  |  | Заключение договоров аренды на недвижимое имущество | Кол-во договоров | 18 | 18 | 0 |  |  |  |
|  | Повышение энергетической эффективности потребления тепла, газа, электроэнергии, воды и стимулирование использования энергосберегающих технологий | 2024г. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: |  |  |  |  | 1 897 929,00 | 1 667 111,28 | -12,16 |
| 6 7 8 |  |  | электрическая энергия | кВт/ч на 1 работающе-го в год | 830,7 | 830,5 | -0,02 |  |  |  |
|  |  |  | тепловая энергия | Гкал на 1 кв.метр общей площади в год | 0,16 | 0,16 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | холодная вода | куб.метров на 1 работающе-го в год | 12,0 | 12,0 | 0 |  |  |  |
| 9 | Укрепление общественного порядка и общественной безопасности | 2024г. | Проведение мероприятий по профилактике правонарушений | Мероприя-тий | 7 | 7 | 0 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0 |
| 10 | Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 2024г. | Предоставления населению Дубровского района возможности вызова всех оперативных служб по единому номеру "112" по средствам мобильной и стационарной связи | % | 100 | 100 | 0 | 4 691 608,21 | 4 691 608,21 | 0 |
| 11 |  | 2024г. | Сокращения времени направления экстренных оперативных служб по вызовам (событиям и происшествиям) от населения к месту ЧС и происшествия | % | 1,5 | 1,5 | 0 |  |  |  |
| 12 | Осуществление в пределах, установленным водным законодательством Российской Федерации, полномочий в области водного хозяйства | 2024г. | Страхование гидротехнических сооружений | штук | 8 | 8 | 0 | 628 200,00 | 628 200,00 | 0 |
| 13 | Обеспечение реализации полномочий в области дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | 2024г. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 72,8 | 72,8 | 0 | 7 668 651,68 | 6 823 139,00 | -11,025 |
| 14 | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района | 2024г. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожно-го сообщения с административ-ным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | 1,01 | 1,0 | -0,99 | 3 232 000,00 | 3 232 000,00 | 0 |
| 15 | Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2024г. | Обеспечение жилым помещением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | человек | 7 | 6 | -14,28 | 16 263 335,00 | 13 660 526,00 | -16,004 |
| 16 | Осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста, повышению степени их социальной защищенности, активизации их участия в жизни общества | 2024г. | Численность получателей муниципальных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | человек | 35 | 35 | 0 | 2 401 856,00 | 2 401 856,00 | 0 |
| 17 | Осуществление муниципальной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий | 2024г. | Обеспечение жильем молодых семей на 2024-2026 годы | количество семей | 1 | 1 | 0 | 1 830 754,80 | 1 830 754,80 | 0 |
| 18 | Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района | 2024г. | Доля обучающихся систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся | % | 57 | 57 | 0 | 736 466,86 | 736 466,86 | 0 |
| 19 |  | 2024г. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 34 | 34 | 0 |  |  |  |
| 20 | Повышение доступности и качества предоставления дополнительного образования детей | 2024г. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 40 | 40 | 0 | 12 416 144,54 | 12 416 144,54 | 0 |
| 21 | Реализация мер государственной поддержки работников образования | 2024г. | Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности | % | 100 | 100 | 0 | 172 500,00 | 172 500,00 | 0 |
| 22 | Развитие материально-технической базы и обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 2024г | Доля нового спортивного оборудования, инвентаря, предусмотренного федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта и необходимого для прохождения спортивной подготовки в имуществе муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки | % | 0,5 | 0,5 | 0 | 32 653,60 | 32 653,60 | 0 |
| 23 | Развитие материально-технической базы и обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 2024г | Доля нового спортивного оборудования, инвентаря, формы в имуществе муниципальных СШ, СШОР | % | 1,3 | 1,3 | 0 | 83 643,40 | 83 643,40 | 0 |
| 24 | Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи | 2024г. | Количество проведенных мероприятий с молодежью | Мероприя-тий | 35 | 35 | 0 | 107 105,00 | 107 105,00 | 0 |
| 25 | Развитие спортивной инфраструктуры объектов спорта Дубровского муниципального района (Проведение капитального ремонта спортивных сооружений и развитие спортивной инфраструктуры )муниципальных учреждений физической культуры и спорта | 2024г. | Количество учреждений спорта, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы | штук | 1 | 1 | 0 | 37 569 170,00 | 37 569 140,47 | - |
| 26 | Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ | 2024г. | Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счёт невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципального образования | Тысяча гектаров | 0,254 | 0,254 | 0 | 149 500,00 | 149 500,00 | 0 |
| 27 | Именные стипендии | 2024г. | Выплата именных стипендий | единица | 2 | 2 | 0 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0 |
| 28 | Обеспечение жильем тренеров, тренеров-преподавателей учреждений физической культуры и спорта Брянской области | 2024г. | Количество приобретенных объектов недвижимого имущества (жилых помещений) | штук | 1 | 1 | 0 | 1 207 500,00 | 1 207 500,00 | 0 |

Таблица 3

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Реализация отдельных полномочий Дубровского

муниципального района Брянской области  (2024-2026 годы)»

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| Предоставление государственных и муниципальных услуг населению | 1 |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.человек населения | 1 |
| Предоставление земельных участков в собственность гражданам и юридическим лицам | 1 |
| Заключение договоров аренды земельных участков | 1 |
| Заключение договоров аренды на недвижимое имущество | 1 |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: |  |
| электрическая энергия | 1 |
| тепловая энергия | 2 |
| холодная вода | 2 |
| Проведение мероприятий по профилактике правонарушений | 1 |
| Предоставления населению Дубровского района возможности вызова всех оперативных служб по единому номеру "112" по средствам мобильной и стационарной связи | 1 |
| Сокращения времени направления экстренных оперативных служб по вызовам (событиям и происшествиям) от населения к месту ЧС и происшествия | 1 |
| Страхование гидротехнических сооружений | 1 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2 |
| Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | 0 |
| Обеспечение жилым помещением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 1 |
| Численность получателей муниципальных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 1 |
| Обеспечение жильем молодых семей на 2024-2026 годы | 1 |
| Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности обучающихся | 1 |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | 1 |
| Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | 1 |
| Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности | 1 |
| Количество проведенных мероприятий с молодежью | 1 |
| Доля нового спортивного оборудования, инвентаря, предусмотренного федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта и необходимого для прохождения спортивной подготовки в имуществе муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки | 1 |
| Доля нового спортивного оборудования, инвентаря, формы в имуществе муниципальных СШ, СШОР | 1 |
| Количество учреждений спорта, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы | 2 |
| Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счёт невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципального образования | 1 |
| Выплата именных стипендий | 1 |
| Количество приобретенных объектов недвижимого имущества (жилых помещений) | 1 |
| Итоговая оценка состояния ( R ) | 31 |

Таблица 4

Оценка эффективности реализации
муниципальной программы

«Реализация отдельных полномочий Дубровского

муниципального района Брянской области  (2024-2026 годы)»

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  | Критерий эффективности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой |  |  |  |  | R > N |  |  |
| Плановая эффективность |  |  |  |  | R = N |  |  |
| Эффективность ниже плановой |  |  |  |  | N > R > = 0,75 N |  |  |
| Программа неэффективна |  |  |  |  | R < 0,75 N |  |  |
| Эффективность выше плановой |  |  |  |  | R=37 >N=28 |  |  |
|  | N – число показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
|  | R=31 |  |  |  |  |  |  |
|  | N=28 |  |  |  |  |  |  |

ВЫВОД: согласно проведенному анализу и полученным показателям критериев эффективности муниципальной программы «Реализация отдельных полномочий Дубровского муниципального района Брянской области  (2024-2026 годы)»

эффективность программы выше плановой, следовательно, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие образования Дубровского муниципального района Брянской области (2024 – 2026 годы)»

Программа утверждена постановлением администрации Дубровского района от 21.12.2023 года № 590.

Ответственный исполнитель: Отдел образования администрации Дубровского района.

Цели муниципальной программы:

Целью муниципальной программы является обеспечение доступности качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития Дубровского муниципального района Брянской области.

Приоритетными направлениями в области образования являются:

- - совершенствование организации и управления системой дошкольного, общего, дополнительного, образования, подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров;

-обеспечение условий для модернизации системы образования и удовлетворения потребностей граждан в доступном и качественном образовании, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Дубровского района;

-удовлетворение потребности населения района в услугах дошкольного образования и обеспечение для всех слоев населения равных возможностей его получения;

-обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения пожарной, технической, антитеррористической безопасности объектов образования;

- -обеспечение социальной поддержки одаренных детей;

-социальная поддержка работающих в сфере образования;

Задачи:

1) Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей. (22 ОМ)

2) Повышение энергетической эффективности потребления тепла, газа, электроэнергии, воды и стимулирование использования энергосберегающих технологий. (11 ОМ)

3) Реализация государственной политики в сфере образования на территории муниципального образования. (21 ОМ)

4) Развитие кадрового потенциала сферы образования и реализация мер государственной поддержки работников образования. (23 ОМ)

5) Проведение оздоровительной компании детей и молодежи. (41 ОМ)

6) Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. (51 ОМ)

7) Повышение безопасности дорожного движения. (61 ОМ)

8) Участие в профилактике терроризма и экстремизма. (71 ОМ)

9) Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. (ЕВ ОМ)

10) Мероприятия по модернизации школьных систем образования. (ZB ОМ)

11) Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом (Е2 ОМ)

12) Региональный проект "Успех каждого ребенка" (Брянская область) (Е4 ОМ).

Таблица 5

Исполнение расходов муниципальной программы за 2024 год

«Развитие образования Дубровского муниципального района Брянской области (2024 – 2026 годы)»

| Наименование | Утвержденные расходы 2024 г. (Решение от 25.12.2024 года № 53-8 с учетом изменений) | Уточненные расходы 2024 г. по сводной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к сводной росписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей | 256 130 899,34 | 256 130 899,34 | 252 973 524,16 | 98,8 |
| Реализация государственной политики в сфере образования на территории муниципального образования | 33 295 546,83 | 33 295 546,83 | 33 295 546,83 | 100,0 |
| Развитие кадрового потенциала сферы образования и реализация мер государственной поддержки работников образования | 3 508 200,00 | 3 508 200,00 | 3 508 200,00 | 100,0 |
| Повышение энергетической эффективности потребления тепла, газа, электроэнергии, воды и стимулирование использования энергосберегающих технологий | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,0 |
| Проведение оздоровительной компании детей и молодежи | 744 930,00 | 744 930,00 | 744 930,00 | 100,0 |
| Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 |
| Повышение безопасности дорожного движения | 51 537,80 | 51 537,80 | 51 537,80 | 100,0 |
| Участие в профилактике терроризма и экстремизма. | 82 776,00 | 82 776,00 | 82 776,00 | 100,0 |
| Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 1 043 866,34 | 1 043 866,34 | 1 043 866,34 | 100,0 |
| Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 51 736 104,89 | 51 736 104,89 | 51 736 104,89 | 100,00 |
| Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом | 3 067 307,59 | 3 067 307,59 | 3 067 307,59 | 100,00 |
| Региональный проект "Успех каждого ребенка" | 334 887,88 | 334 887,88 | 317 038,00 | 100,00 |
| Всего | 350 126 056,67 | 350 126 056,67 | 346 950 831,61 | 99,1 |

- Таблица 6

Анализ результативности муниципальной программы, подпрограммы

"Развитие образования Дубровского муниципального района Брянской области (2024-2026 годы)"

- (наименование муниципальной программы, подпрограммы)

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  |  | Объем расходов местного бюджета, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя (индикатора) | еди ница изме рения | пла- новое зна- чение | факти ческое значе- ние | откло нение (-/+, %) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пла новое зна- чение |  | факти ческое значе ние | откло нение (-/+, %) |
| Наименование задачи муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1 Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей | 2024-2026 | индикатор 1 доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 50 | 50 | 0 | 256 130 899,34 |  | 252 973 524,16 | -2 157 375,18 (-1,2 %) |
|  |  |  | индикатор 2 обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях –1000 мест на 1000 | мест | 1300 | 1353 | +53 |  |  |  |  |
|  |  |  | Индикатор 3 внедрение федеральных государственных образовательных стандартов | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Индикатор 4 Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к доведенной средней заработной плате (целевому показателю) | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Индикатор 5 Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций, реализующих программу дошкольного образования к доведенной средней заработной плате (целевому показателю) | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Индикатор 6 Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к доведенной средней заработной плате (целевому показателю) | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Индикатор 7 обеспечение питанием учащихся | % | 100 | 99 | -1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Индикатор 8 доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | % | 42 | 42 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Индикатор 9 доля обучающихся по программам общего образования, участвующих во всероссийских и межрегиональных олимпиадах | % | 10 | 10 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Индикатор 10 доля обучающихся по программам общего образования – призеров всероссийских и межрегиональных олимпиад и конкурсов от общего числа участников, представлявших Дубровский район | % | 8 | 8 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Индикатор 13 выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных организациях | % | 70 | 62 | -8 |  |  |  |  |
|  |  |  | Индикатор 15 доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций | % | 5 | 0 | +5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Индикатор 16 доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций | % | 15 | 26 | +11 |  |  |  |  |
|  |  |  | Индикатор 17 доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Индикатор 18 доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Индикатор 23 Количество стипендиатов именных стипендий муниципального образования «Дубровский район», Брянской областной Думы и Правительства Брянской области для одаренных детей и молодежи | человек | 9 | 6 | -3 |  |  |  |  |
| 2. | Реализация государственной политики в сфере образования на территории муниципального образования | 2024-2026 | Индикатор 11 доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | % | 90 | 90 | 0 | 33 295 546,83 |  | 33 295 546,83 |  |
|  |  |  | индикатор 2 обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях –1000 мест на 1000 | мест | 1300 | 1353 | +53 |  |  |  |  |
|  |  |  | индикатор 19 доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования | % | 25 | 75 | -55 |  |  |  |  |
| 3. | Повышение энергетической эффективности потребления тепла, газа, электроэнергии, воды и стимулирование использования энергосберегающих технологий. | 2024-2026 | индикатор 1 доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 50 | 50 | 0 | 80 000,00 |  | 80 000,00 |  |
| 4. | Развитие кадрового потенциала сферы образования и реализация мер государственной поддержки работников образования. | 2024-2026 | индикатор 11 доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | % | 90 | 90 | 0 | 3 508 200,00 |  | 3 508 200,00 |  |
|  |  |  | индикатор 12 охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  |
| 5. | Проведение оздоровительной компании детей и молодежи. | 2024-2026 | Индикатор 14 удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха | % | 42 | 33 | -9 | 744 930,00 |  | 744 930,00 |  |
| 6. | Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. | 2024-2026 | Индикатор 20 Доля детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5-18 лет | % | 86 | 79 | -7 | 50 000,00 |  | 50 000,00 |  |
| 7. | Повышение безопасности дорожного движения. | 2024-2026 | Индикатор 20 Доля детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5-18 лет | % | 86 | 79 | -7 | 51 537,80 |  | 51 537,80 |  |
| 8. | Участие в профилактике терроризма и экстремизма. | 2024-2026 | Индикатор 1 доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 50 | 50 | 0 | 82 776,00 |  | 82 776,00 |  |
| 9. | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 2024-2026 | Индикатор 1 доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 50 | 50 | 0 | 1 043 866,34 |  | 1 043 866,34 |  |
| 10. | Мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 2024-2026 | индикатор 1 доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 50 | 50 | 0 | 51 736 104,89 |  | 51 736 104,89 |  |
|  |  |  | индикатор 2 обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях –1000 мест на 1000 | мест | 1300 | 1353 | +53 |  |  |  |  |
|  |  |  | Индикатор 17 доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | % | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Индикатор 18 доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | индикатор 19 доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования | % | 25 | 75 | -55 |  |  |  |  |
| 11. | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом | 2024-2026 | индикатор 1 доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 50 | 50 | 0 | 3 067 307,59 |  | 3 067 307,59 |  |
|  |  |  | Индикатор 3 внедрение федеральных государственных образовательных стандартов | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Индикатор 18 доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | индикатор 19 доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования | % | 25 | 75 | -55 |  |  |  |  |
|  |  |  | Индикатор 20 Доля детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5-18 лет | % | 86 | 79 | -7 |  |  |  |  |
| 12. | Региональный проект "Успех каждого ребенка" |  | индикатор 1 доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 50 | 50 | 0 | 334 887,88 |  | 334 887,88 |  |
|  |  |  | Индикатор 3 внедрение федеральных государственных образовательных стандартов | % | 100 | 100 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Индикатор 8 доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | % | 42 | 42 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Индикатор 9 доля обучающихся по программам общего образования, участвующих во всероссийских и межрегиональных олимпиадах | % | 10 | 10 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Индикатор 10 доля обучающихся по программам общего образования – призеров всероссийских и межрегиональных олимпиад и конкурсов от общего числа участников, представлявших Дубровский район | % | 8 | 8 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Индикатор 15 доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций | % | 5 | 0 | +5 |  |  |  |  |
|  |  |  | Индикатор 16 доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций | % | 15 | 26 | +11 |  |  |  |  |
|  |  |  | Индикатор 20 Доля детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5-18 лет | % | 86 | 79 | -7 |  |  |  |  |

- Таблица 7

Состояние показателя (индикатора)

| Наименование показателя (индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
|  | положительная динамика значения показателя (индикатора) | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) | 0 | 0 | 1 |

Таблица 8

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов)

"Развитие образования Дубровского муниципального района Брянской области (2024-2026 годы)"

(наименование муниципальной программы, подпрограммы)

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| индикатор 1 доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций | 2 |
| индикатор 2 обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях –1000 мест на 1000 | 3 |
| Индикатор 3 внедрение федеральных государственных образовательных стандартов | 2 |
| Индикатор 4 Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к доведенной средней заработной плате (целевому показателю) | 2 |
| Индикатор 5 Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций, реализующих программу дошкольного образования к доведенной средней заработной плате (целевому показателю) | 2 |
| Индикатор 6 Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к доведенной средней заработной плате (целевому показателю) | 2 |
| Индикатор 7 обеспечение питанием учащихся | 1 |
| Индикатор 8 доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | 2 |
| Индикатор 9 доля обучающихся по программам общего образования, участвующих во всероссийских и межрегиональных олимпиадах | 2 |
| Индикатор 10 доля обучающихся по программам общего образования – призеров всероссийских и межрегиональных олимпиад и конкурсов от общего числа участников, представлявших Дубровский район | 2 |
| Индикатор 13 выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных | 1 |
| Индикатор 15 доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций | 3 |
| Индикатор 16 доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций | 3 |
| Индикатор 17 доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | 2 |
| Индикатор 18 доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал | 2 |
| Индикатор 23 Количество стипендиатов именных стипендий муниципального образования «Дубровский район», Брянской областной Думы и Правительства Брянской области для одаренных детей и молодежи | 1 |
| Индикатор 11 доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 1 |
| индикатор 2 обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях –1000 мест на 1000 | 2 |
| индикатор 19 доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования | 0 |
| индикатор 1 доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций | 1 |
| индикатор 11 доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 1 |
| индикатор 12 охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности | 1 |
| Индикатор 14 удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления и отдыха | 0 |
| Индикатор 20 Доля детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5-18 лет | 0 |
| Индикатор 20 Доля детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5-18 лет | 0 |
| индикатор 1 доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций | 1 |
| индикатор 1 доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций | 1 |
| индикатор 1 доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций | 1 |
| индикатор 2 обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях –1000 мест на 1000 | 2 |
| Индикатор 17 доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | 1 |
| Индикатор 18 доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал | 1 |
| индикатор 19 доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования | 1 |
| индикатор 1 доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций | 0 |
| Индикатор 3 внедрение федеральных государственных образовательных стандартов | 1 |
| Индикатор 18 доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал | 1 |
| индикатор 19 доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования | 0 |
| Индикатор 20 Доля детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5-18 лет | 0 |
| индикатор 1 доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций | 1 |
| Индикатор 3 внедрение федеральных государственных образовательных стандартов | 1 |
| Индикатор 8 доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня | 1 |
| Индикатор 9 доля обучающихся по программам общего образования, участвующих во всероссийских и межрегиональных олимпиадах | 1 |
| Индикатор 10 доля обучающихся по программам общего образования – призеров всероссийских и межрегиональных олимпиад и конкурсов от общего числа участников, представлявших Дубровский район | 1 |
| Индикатор 15 доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций | 2 |
| Индикатор 16 доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций | 2 |
| Индикатор 20 Доля детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5-18 лет | 0 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 45 |

- Таблица 9

Оценка эффективности реализации
муниципальной программы, подпрограммы,

«Развитие образования Дубровского района на 2024-2026 гг.»

(наименование муниципальной программы, подпрограммы)

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | 57>45 |

N - число показателей (индикаторов) – 45.

R - итоговая оценка состояния – 57.

R  >  N - эффективность выше плановой.

При оценке эффективности реализации муниципальной программы используется 45 индикаторов, при установленных 21, обоснованием этому является то, что ряд показателей как:

- доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций;

- обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях – 1000 мест на 1000;

- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов;

- доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня;

- доля обучающихся по программам общего образования, участвующих во всероссийских и межрегиональных олимпиадах;

- доля обучающихся по программам общего образования – призеров всероссийских и межрегиональных олимпиад и конкурсов от общего числа участников, представлявших Дубровский район;

- доля выпускников общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций

- доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций

- доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;

- доля детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5-18 лет

применяется по нескольким мероприятиям.

- Таблица 10

Критерии принятия решений об изменении (корректировке)

или прекращении реализации муниципальной программы,

подпрограммы

| Вывод | Вариант решения |
| --- | --- |
| Эффективность выше плановой | Реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие культуры и сохранение культурного

наследия Дубровского муниципального района Брянской области

(2024 – 2026 годы)»

Программа утверждена постановлением администрации Дубровского района от 26.12.2023 года № 612.

Ответственный исполнитель: Администрация Дубровского района.

Цели муниципальной  программы:

1. Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации;

2. Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества;

А. Национальный проект "Культура".

Достижение поставленных целей требует решения следующих задач:

- Создание условий для участия граждан в культурной жизни.

- Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия.

- Развитие кадрового потенциала сферы культуры и реализация мер государственной поддержки работников культуры.

- Развитие инфраструктуры сферы культуры, обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры.

А2. Региональный проект "Творческие люди".

Таблица 11

Исполнение расходов муниципальной программы за 2024 год

«Развитие культуры и сохранение культурного  наследия

Дубровского муниципального района Брянской области

(2024 – 2026 годы)»

рублей

| Наименование | Утвержденные расходы 2024 г. (Решение от 25.12.2024 года № 53-8 с учетом изменений) | Уточненные расходы 2024 г. по сводной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к сводной росписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Создание условий для участия граждан в культурной жизни | 36 529 366,38 | 36 529 366,38 | 35 985 285,48 | 98,5 |
| - Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия | - 120 000,00 | - 120 000,00 | - 120 000,00 | - 100,0 |
| - Развитие кадрового потенциала сферы культуры и реализация мер государственной поддержки работников культуры | - 125 100,00 | - 125 100,00 | - 123 000,00 | - 98,3 |
| - Развитие инфраструктуры сферы культуры, обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры | - 2 684 091,35 | - 2 684 091,35 | - 2 684 091,35 | - 100 |
| Региональный проект "Творческие люди" | 107 457,58 | 107 457,58 | 107 457,58 | 100 |
| Всего: | 39 566 015,31 | 39 566 015,31 | 39 019 834.41 | 98,6 |

Таблица 12

Анализ выполнения индикаторов муниципальной программы

«Развитие культуры и сохранение культурного  наследия

Дубровского муниципального района Брянской области (2024 – 2026годы)»

| № | Наименование мероприятия | Срок исполне-ния | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  | Объем расходов, рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя (индикатора) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | Откло-нение (-/+,%) | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+,%) |  |  |  |
|  | Создание условий для участия граждан в культурной жизни | 2024г. | Уровень фактической обеспеченности населения учреждениями культуры от нормативной потребности : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 |  |  | библиотеками | % | 100 | 100 | 0 | 13546246,78 | 13546246,78 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | клубами и учреждениями клубного типа | % | 100 | 100 | 0 | 21927184,87 | 21383103,97 | -2,48 |  |  |  |
| 3 |  |  | Количество посещений клубных формирований | чел. | 1212 | 1212 | 0 | 21927184,87 | 21383103,97 | -2,48 |  |  |  |
| 4 |  |  | Количество посещений библиотек | чел. | 107244 | 137724 | 28,42 | 13546246,78 | 13546246,78 | 0 |  |  |  |
| 5 |  |  | Число посетителей краеведческого музея населением района | чел. | 6100 | 6550 | 7,37 | 653744,54 | 653744,54 | 0 |  |  |  |
| 6 | Развитие кадрового потенциала сферы культуры и реализация мер государственной поддержки работников культуры | 2024г. | Охват денежной выплатой компенсационного характера на оплату жилья и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности или поселках городского типа | % | 100 | 100 | 0 | 125 100,00 | 123 000 0,00 | -1,68 |  |  |  |
| 7. | Развитие инфраструктуры сферы культуры, обеспечение развития и укрепления материально-технической базы учреждений культуры | 2024г | Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации | Единица | 1 | 1 | 0 | 84 149,48 | 84 149,48 | 0 |  |  |  |
| 8 | Региональный проект "Творческие люди" государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры (Давыдчинская поселенческая библиотека; обособленное структурное подразделение МБУК "ЦБС Дубровского района" | 2024г | Лучшим сельским учреждениям культуры предоставлено денежное поощрение | единица | 1 | 1 | 0 | 107 457,58 | 107 457,58 | 0 |  |  |  |
| 9 | Развитие инфраструктуры сферы культуры, обеспечение развития и укрепления материально-технической базы учреждений культуры | 2024г | Муниципальными образованиями Брянской области реализованы мероприятия по созданию муниципальных библиотек по модельному стандарту | единица | 1 | 1 | 0 | 2 599 941,87 | 2 599 941,87 | 0 |  |  | 0 |

Таблица 13

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Развитие культуры и сохранение культурного  наследия

Дубровского муниципального района Брянской области

(2024 – 2026 годы)»

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| Уровень фактической обеспеченности населения учреждениями культуры от нормативной потребности : |  |
| библиотеками | 1 |
| клубами и учреждениями клубного типа | 2 |
| Количество посещений клубных формирований | 2 |
| Количество посещений библиотек | 2 |
| Число посетителей краеведческого музея населением района | 2 |
| Охват денежной выплатой компенсационного характера на оплату жилья и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности или поселках городского типа | 2 |
| Лучшим сельским учреждениям культуры предоставлено денежное поощрение | 1 |
| Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации | 1 |
| Муниципальными образованиями Брянской области реализованы мероприятия по созданию муниципальных библиотек по модельному стандарту | 1 |
| Итоговая оценка состояния ( R ) | 14 |

Таблица 14

Оценка эффективности реализации
муниципальной программы

«Развитие культуры и сохранение культурного  наследия

Дубровского муниципального района Брянской области

(2024 – 2026 годы)»

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  | Критерий эффективности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой |  |  |  |  | R > N |  |  |
| Плановая эффективность |  |  |  |  | R = N |  |  |
| Эффективность ниже плановой |  |  |  |  | N > R > = 0,75 N |  |  |
| Программа неэффективна |  |  |  |  | R < 0,75 N |  |  |
| Эффективность выше плановой |  |  |  |  | R(17) > N (11) |  |  |
|  | N - число показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
|  | R=14 |  |  |  |  |  |  |
|  | N=9 |  |  |  |  |  |  |

ВЫВОД: согласно проведенному анализу и полученным показателям критериев эффективности муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного  наследия Дубровского муниципального района Брянской области (2024 – 2026 годы)» эффективность программы  выше плановой, следовательно, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

- «Управление муниципальными финансами Дубровского муниципального района Брянской области (2024-2026 годы)»

Программа утверждена постановлением администрации Дубровского района от 19.12.2023 года № 581.

Ответственный исполнитель: Финансовое управление администрации Дубровского района.

Цели муниципальной  программы:

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и    устойчивости бюджетной системы Дубровского  района.

2. Создание условий для оптимизации и повышения      эффективности  расходов районного бюджета.

3. Создание условий для эффективного выполнения                  полномочий органов местного самоуправления.

Достижение поставленных целей требует решения следующих задач:

- Управление в сфере муниципальных финансов (2024-2026 годы).

- Межбюджетные отношения с поселениями Дубровского района (2024-2026 годы).

Таблица 14

Исполнение расходов муниципальной программы за 2024 год

«Управление муниципальными финансами Дубровского муниципального района Брянской области (2024 – 2026 годы)»

рублей

| Наименование | Утвержденные расходы 2024 г. (Решение от 25.12.2024 года № 53-8 с учетом изменений | Уточненные расходы 2024 г. по сводной росписи | Кассовое исполнение | % исполнения к сводной росписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Управление в сфере муниципальных финансов | 7 060 719,61 | 7 060 719,61 | 7 060 719,61 | 100,0 |
| Межбюджетные отношения с поселениями Дубровского муниципального района Брянской области | 4 319 000,00 | 4 319 000,00 | 4 319 000,00 | 100,0 |
| ВСЕГО | 11 379 719,61 | 11 379 719,61 | 11 379 719,61 | 100,0 |

Таблица 15

Анализ результативности муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Дубровского  муниципального района Брянской области  (2024 – 2026 годы)»

| № | Наименова-ние мероприятия | Срок исполне-ния | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  | Объем расходов местного бюджета, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя (индикатора) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | Фактичес-кое значение | откло нение (-/+, %) |
| 1. | Мероприятия по материально-техническому обеспечению финансового управления администрации Дубровского района | 2024 год | Реализация запланиро-ванных мероприятий муниципаль-ной программы | % | 100 | 100 | 0,0 | 7 060 719,61 | 7 060 719,61 | 0,0 |
| 2. | Мероприятия по межбюджет-ным отноше-ниям с поселениями Дубровского района | 2024 год | Обеспечение полномочий органов местного самоуправле-ния района | % | 100 | 100 | 0,0 | 4 319 000,00 | 4 319 000,00 | 0,0 |

Таблица 16

Установленные целевые индикаторы программы отражают специфику развития данной сферы деятельности и имеют следующие значения

| № | Наименование мероприятия | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование показателя (индикатора) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | Факт к плану %) |
| 1. | Мероприятия по материально-техническому обеспечению финансового управления администрации Дубровского района | Отношение объема муниципального внутреннего долга Дубровского района к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | % | 0 | 0 | - |
|  |  | Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района от первоначального плана | % | <= 15 | 7,5 | 107,5 |
|  |  | Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчётного периода в общем объеме расходов бюджета муниципального района | % | 0 | 0 | - |
|  |  | Доля расходов бюджета Дубровского района, формируемых в рамках муниципальных программ | % | >= 99,0 | 99,0 | 100 |
|  |  | Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Дубровского района | % | 100 | 100 | - |
| 2. | Мероприятия по межбюджетным отношениям с поселениями Дубровского района | Соблюдение при распределении дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части расчетных параметров дефицитов бюджетов | да/нет | да | да | - |

Таблица 17

Итоговая оценка состояния показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Дубровского муниципального района Брянской области  (2024 – 2026 годы)»

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| Отношение объема муниципального внутреннего долга Дубровского района к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений | 2 |
| Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района от первоначального плана | 2 |
| Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчётного периода в общем объеме расходов бюджета муниципального района | 1 |
| Доля расходов бюджета Дубровского района, формируемых в рамках муниципальных программ | 2 |
| Обеспечение публикации в сети Интернет информации о системе управления муниципальными финансами Дубровского района | 1 |
| Соблюдение при распределении дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части расчетных параметров дефицитов бюджетов | 1 |
| Итоговая оценка состояния ( R ) | 9 |

Таблица 18

Оценка эффективности реализации
муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Дубровского муниципального района Брянской области (2024 – 2026 годы)»

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  | Критерий эффективности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность выше плановой |  |  |  |  | R > N |  |  |
| Плановая эффективность |  |  |  |  | R = N |  |  |
| Эффективность ниже плановой |  |  |  |  | N > R > = 0,75 N |  |  |
| Программа неэффективна |  |  |  |  | R < 0,75 N |  |  |
| Эффективность выше плановой |  |  |  |  | R(9) > N (6) |  |  |
|  | N - число показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
|  | R=9 |  |  |  |  |  |  |
|  | N=6 |  |  |  |  |  |  |

ВЫВОД: согласно проведенному анализу и полученным показателям критериев эффективности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Дубровского муниципального района Брянской области (2024 – 2026 годы)» эффективность программы выше плановой, следовательно, реализация признается целесообразной, продолжается финансирование мероприятий. Возможно рассмотрение вопроса о дополнительном финансировании мероприятий путем дополнительного выделения денежных средств.